|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.**  1542  Reunión de Seguimiento | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2013-12-03 | **HORA DE INICIO:**  08:00 | **HORA FINAL:**  10:00 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Reunión de seguimiento semanal –Semana 2- Proyecto Soluciones Móviles 4 |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Revisión de Informe Semanal 2. Cambios Solución Móvil Elefantes Blancos |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Revisión de Informe Semanal.**  * La Unión Temporal Software Works en adelante denominada UTSW, presenta a la Interventoría, Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL y Secretaría de Transparencia, el informe Semanal No 2 he indica que los porcentajes de avance de los sprint son los siguientes: * La UTSW ejecutó actividades del Sprint 1 de Elefantes Blancos Móvil y Sprint 1 y 2 Administrador Elefantes Blancos, del cual logra un avance del 12% con respecto al 13% planeado en el total del proyecto y el avance de las dos soluciones queda de la siguiente manera: * Elefantes Blancos Móvil: Sprint 1 Avance 29% con respecto al 30% planeado * Elefantes Blancos Administrador: Sprint 1 Avance 100% con respecto al 100% planeado. * Sprint 2 Avance 5% con respecto al 6% planeado * La UTSW realizó la reunión de presentación de los diseños Administrador EB y los ajustes al diseño gráfico de EB móvil, se realizó la reunión de seguimiento presentando el Informe semanal N1 del proyecto. * La UTSW informa a las partes, que está trabajando en el desarrollo de la solución móvil Elefantes Blancos en las plataformas iOS y Android y los servicios rest, además está trabajando en la elaboración de los siguientes entregables: GLFS2-SM4-VCU-ANEXO2 VistaDeCasosDeUso-EBA de Elefantes Blancos ADM, GLFS2-SM4-PPR-PlanDePruebas-EBA y SM4-ARQ-ANEXO1 ArquitecturaGeneralYDetalladaDeLaSolucion-EBA..  1. **Cambios Solución Móvil Elefantes Blancos.**  * La Secretaría de Transparencia solicita a la UTSW que en los textos relacionados con el aviso legal se especifique que la información que se refleja en la aplicación es expuesta por los ciudadanos, no por la Secretaría de Transparencia y que ésta no se responsabiliza ni tampoco afirma que el Elefante blanco que el ciudadano reporte sea o no sea Elefante, del mismo modo solicita a la UTSW validar el cambio de la palabra rechazar dentro de la aplicación, este cambio se da por las razones anteriormente expuestas, la entidad solicita a GEL que lo apoyen con el área Jurídica para poder definir cuál sería la palabra más adecuada para usar sin comprometer a la Secretaria de Transparencia. GEL indica que se le suministrara la ayuda necesaria en este tema. * La UTSW le indica a las partes que la Secretaría de Transparencia que no ha enviado los textos para ser incluidos cuando los ciudadanos reportan un Elefante Blanco o Adjuntan una nueva foto asociada a un Elefante Blanco, la Entidad indica que además se debe incluir en él Acerca de y Aviso Legal la responsabilidad que tiene el ciudadano con respecto a la información que publica e indicar que la Secretaria de Transparencia no se responsabiliza por dicha información que suministra el ciudadano. * La Secretaría de Transparencia informa que sería necesario incluir una solicitud de aprobación de los términos y condiciones del uso de la aplicación, a lo que la UTSW indica que esto siempre va relacionado a un usuario, pero para el caso de solución de Elefantes Blancos no existe un registro de usuarios.   La Secretaría de Transparencia pregunta que textos quedan parametrizables, la UTSW responde que los textos de las pantallas de Aviso Legal, Acerca de, tutorial y algunos textos que se usan dentro de la aplicación, pero para la publicación de la Solución Móvil la entidad Secretaría de Transparencia debe enviar a la UTSW dichos textos para ser incluidos en la primera versión a ser publicada para pruebas de la Entidad. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
| 1. Secretaría de Transparencia citara a una reunión con los abogados de esta Entidad para revisar el uso de la palabra Aprobado y Rechazado en  Elefantes Blancos. | Secretaria de Transparencia | 2013-12-12 |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |
|  |  |  |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1542-20131203-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 2013 02. Diciembre. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1542-20131203-ReunionComiteSeguimiento-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 01 Audios / 2013 02. Diciembre |
| Presentación | GLFS2-SM4-INF-20131129-InformeSemanalDeSeguimiento-N2 | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 04. Informes / 02. Informes Semanales / 2013 01.Noviembre |