|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.**  1564  Reunión de Seguimiento | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2013-12-17 | **HORA DE INICIO:**  08:00 | **HORA FINAL:**  10:00 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Reunión de seguimiento semanal No. 4 - Proyecto Soluciones Móviles 4 |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Revisión Informe Semanal 2. Resumen de proyecto 3. Riesgos 4. Otros |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Revisión Informe Semanal**  * La Unión Temporal Software Works en adelante denominada UTSW, presenta a la Interventoría, Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL y Secretaría de transparencia, el informe semanal No 4, en el cual se encuentra el alcance del proyecto y se expone el resumen de los días ejecutados.  1. **Resumen del proyecto**  * La UTSW ejecutó actividades del Sprint 1 de Elefantes Blancos Móvil y del Sprint 2 Administrador Elefantes Blancos, del cual logra un avance general del 24% con respecto al 25% planeado en el total del proyecto. El avance de las dos soluciones es el siguiente: * Elefantes Blancos Móvil Sprint 1 Avance 80% con respecto al 81% planeado * Elefantes Blancos Administrador Sprint 2 Avance 64% con respecto al 73% planeado * Se realizó la reunión de validación de los Criterios de Aceptación del proyecto, ajustes al diseño gráfico de Elefantes Blancos Administrador, se realizó la reunión de seguimiento presentando el Informe N3 del proyecto. * La UTSW está trabajando en el desarrollo de la solución móvil Elefantes Blancos en la plataforma iOS y Android, y los servicios REST, además está trabajando en las historias de usuario de Elefantes Blancos Administrador. * Se publicó el Entregable GLFS2-SM4-MCA-CriteriosAceptacionEntregablesSolución * GEL pregunta a la UTSW qué día se acaban los Sprints que se están ejecutando, la UTSW indica que el 19 de diciembre de 2013 se finaliza el Sprint 1 de la Solución Móvil y el Sprint 2 del Administrador Web. * GEL pregunta a la UTSW para qué fecha se tiene planeado iniciar el desarrollo de PEC, la UTSW indica que iniciaría el 15 de enero del 2014, la Interventoría indica que le preocupa que el desarrollo del portal del PEC afecte el inicio del desarrollo de la solución móvil, GEL averiguará cómo va el avance de la definición del portal para informar si es posible iniciar el rediseño de aplicación para la fecha establecida.  1. **Riesgos**  * La UTSW informa a las partes, que el riesgo que se presentó la semana pasada con respecto a los textos de Aviso Legal, y el cual está asociado al riesgo de Alcance del Proyecto afectado por constante cambio, se actualiza en su calificación a Bajo, después de la reunión que se tuvo con los abogados, de donde se lograron definir los textos a incluir en la solución Móvil.  1. **Otros**  * La UTSW informa a las partes que se llegó a un acuerdo que cuando se publiqué VUD se incluirá la pantalla en la cual le indica al usuario si quiere registrar una denuncia, y se indica que para la primera entrega de la solución móvil no se incluirá esta pantalla. * GEL pregunta si se avanzó en el diseño de los casos de prueba y en la realización de las pruebas unitarias, la UTSW indica que si y se iniciarán pruebas funcionales el día 18 de diciembre de 2013, la UTSW aclara que las pruebas que se están ejecutando son las pruebas unitarias. * GEL pregunta si la UTSW recibió los textos definidos para Aviso Legal y Términos y condiciones de la Aplicación Elefantes Blancos Móvil, a lo cual la UTSW indica que si y que se revisaron pero son demasiados extensos para una aplicación móvil, GEL indica que son para revisión de la Secretaría de Transparencia. La Interventoría indica que se debería tener en cuenta dichas definiciones para todas las aplicaciones que se desarrollen en GEL. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1564-20131217-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 2013 02. Diciembre. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1564-20131217-ReunionComiteSeguimiento-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 01 Audios / 2013 02. Diciembre |
| Documentación de soporte | GLFS2-SM4-INF-20131213-InformeSemanalDeSeguimiento-N4 | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 04. Informes / 02. Informes Semanales / 2013 02.Diciembre |