|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.**  1571  Reunión de Seguimiento | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2013-12-26 | **HORA DE INICIO:**  14:00 | **HORA FINAL:**  16:00 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Reunión de seguimiento semanal –Semana 5- Proyecto Soluciones Móviles 4. |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Revisión Informe Semanal. 2. Resumen de proyecto. 3. Otros. |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Revisión Informe Semanal**      * La Unión Temporal Software Works en adelante denominada UTSW, presenta a la Interventoría, Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL, y a la entidad Secretaría de transparencia el informe semanal No 5, en el cual se encuentra, entre otros, el alcance del proyecto y el resumen de las actividades ejecutadas.  1. **Resumen del proyecto**  * La UTSW ejecutó actividades del sprint 1 y del sprint de Revisión Final Calidad de la aplicación Elefantes Blancos Móvil y actividades del sprint 2 y del sprint de Revisión Final de Calidad de la aplicación Elefantes Blancos Administrador, logrando un avance general del proyecto Soluciones Móviles 4, de un 31% ejecutado con respecto al 31% planeado . El avance detallado de las dos aplicaciones es el siguiente: * Elefantes Blancos Móvil   + Sprint 1: avance 100% con respecto al 100% planeado.   + Sprint Revisión Final de Calidad: avance 18% con respecto al 21% planeado. * Elefantes Blancos Administrador   + Sprint 2: avance 100% con respecto al 100% planeado.   + Sprint Revisión Final de Calidad: avance 15% con respecto al 18% planeado. * La UTSW realizó la reunión de validación de los requerimientos no funcionales de la aplicación Elefantes Blancos Móvil y de la aplicación Elefantes Blancos Administrador. * La UTSW realizó la reunión de seguimiento presentando el Informe semanal N4 del proyecto. * La UTSW indica que se está trabajando en los ajustes de la aplicación Elefantes Blancos Móvil en la plataforma Android y iOS reportados en las pruebas internas de la UTSW. * La UTSW realizó la actualización del documento GLFS2-SM4-ARQ-ANEXO1 ArquitecturaGeneralYDetalladaDeLaSolucion-EBM. y se publicará el día 27 de diciembre de 2013   La UTSW publicó el Entregable GLFS2-SM4-ACT-1488-20131115-ReunionKickOffSolucionesMoviles4 para revisión de Interventoría el día 23 de diciembre de 2014.   1. **Otros**  * La UTSW informa a las partes que la aplicación Elefantes Blancos Móvil, se entregará el día 27 de diciembre de 2013 para la etapa de preproducción, de modo que la Secretaria de Transparencia, GEL e Interventoría inicien pruebas a partir del día 30 de diciembre de 2013 y reporten en la herramienta JIRA las incidencias, según el plan de proyecto de la solución ésta etapa va hasta el día 07 de enero de 2014. * La UTSW informa a las partes que la versión de la aplicación Elefantes Blancos Móvil con defectos corregidos se publicará en etapa de producción el día 8 de Enero del 2014, y esta versión estaría lista para publicación en las tiendas Apple Store y Google Play, la UTSW informa a las partes que al día 26 de diciembre de 2013 la Secretaría de Transparencia no cuenta con la suscripción de la tienda Apple Store, por tal motivo solamente publicará la solución en la tienda de Google Play, una vez cuente con la suscripción en la tienda Apple Store publicará la solución móvil en ésta tienda. * La Interventoría solicita a la UTSW que al momento de publicación de las aplicaciones la UTSW envíe un correo a las partes con la información correspondiente a la versión que se publica, la UTSW confirma que enviará el correo solicitado cada vez que publique una nueva versión de la aplicación. * La UTSW informa a las partes que debido a que la información y las imágenes que se deben asociar a la aplicación Elefantes Blancos Móvil no se entregaron a tiempo por la Secretaría de trasparencia, no alcanza a entregar la migración de Elefantes Blancos, e indica que se trabajará entre el 30 de diciembre de 2013 y el 03 de enero del 2014 en el proceso de migración. De igual manera la UTSW informa a las partes que la Secretaría de Transparencia al momento solo ha entregado 40 registros de 130 registros para ser migrados. * La Interventoría pregunta a la UTSW cuando se dará inicio a las pruebas funcionales de las entidades de la aplicación Elefantes Blancos Móvil, la UTSW informa que estas pruebas se iniciaron el día 20 de diciembre de 2013 pero dichas actividades no están incluidas en la relación de este informe e indica que se incluirán en el mismo. * La Interventoría indica a la UTSW que se debe incluir al menos una lección aprendida en los informes o indicar que no se han detectado, la UTSW informa que se tendrá en cuenta esta observación para el próximo informe, la interventoría solicita se ajuste éste informe indicando que no se tienen lecciones aprendidas a la fecha de corte de este informe. * La Interventoría solicita a la UTSW el procedimiento para inscribir el dispositivo IPhone 5C y el dispositivo IPhone 5S para realizar las pruebas de la aplicación Elefantes Blancos Móvil con estos dispositivos, la UTSW informa que los dispositivos mencionados no están dentro del alcance del proyecto. La Interventoría solicita que se puedan inscribir estos dispositivos para pruebas, y en caso de identificar incidencias solamente las reportará repitiendo la prueba en un IPhone 5 ya que este dispositivo sí se encuentra incluido en el plan de proyecto, la UTSW está de acuerdo y la UTSW indicará los datos que debe enviar la interventoría a la UTSW para la inscripción de los dispositivos antes indicados. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
| 1. UTSW enviará a la Secretaria de Transparencia en un correo el procedimiento adecuado para reportar las incidencias que resulten de la aplicación Elefantes Blancos Móvil y Elefantes Blancos Administrador. | UTSW | 2013-12-27 |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |
| Mónica Monroy | Consultor procedimientos y herramientas de interventoría Consorcio S&M | Asistió por Skype |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1571-20131226-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 2013 02. Diciembre. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1571-20131226-ReunionComiteSeguimiento-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 01 Audios / 2013 02. Diciembre |
| Documentación de soporte | GLFS2-SM4-INF-20131220-InformeSemanalDeSeguimiento-N5 | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 04. Informes / 02. Informes Semanales / 2013 02.Diciembre |