|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.**  **1579**  Reunión de Seguimiento | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2014-01-08 | **HORA DE INICIO:**  08:30 | **HORA FINAL:**  10:00 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Reunión de seguimiento semanal –Semana 7 - Proyecto Soluciones Móviles 4 |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Revisión Informe Semanal 2. Resumen de proyecto 3. Otros |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Revisión Informe Semanal**  * La Unión Temporal Software Works en adelante denominada UTSW, presenta a la Interventoría, Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL y Secretaría de transparencia el informe semanal No 7, en el cual se encuentra el alcance del proyecto y se expone el resumen de las actividades ejecutadas.  1. **Resumen del Proyecto**  * La UTSW ejecutó actividades de Preproducción de Elefantes Blancos Móvil en adelante mencionado como EBM, y Producción ambiente piloto Administrador Elefantes Blancos, en adelante mencionado como EBA, del cual logra un avance general del 39% con respecto al 41% planeado en el total del proyecto. El avance de las dos soluciones es el siguiente: * Elefantes Blancos Móvil   + Sprint Preproducción Avance 78% con respecto al 80% planeado * Elefantes Blancos Administrador   + Sprint Producción ambiente piloto Avance 76% con respecto al 80% planeado * La UTSW realizó los ajustes de los defectos reportados en ambiente de preproducción de la solución móvil Elefantes Blancos. * La UTSW realizó los ajustes de los defectos reportados en ambiente de pruebas internas de la solución Elefantes Blancos WEB.  1. **Otros**  * La Interventoría pregunta a la UTSW los defectos reportados en el informe que se está presentado a que corte están incluidos, la UTSW indica al corte del 03 de enero de 2014. * La UTSW Informa a las partes que el día 07 de enero de 2014 se publicó una nueva versión de la aplicación EBM. * La interventoría pregunta a la UTSW si se han presentado problemas con los webservices por parte de Servinformación, la UTSW indica que los problemas que se han presentado son por parte de los servicios de la UTSW ya que es una aplicación bastante compleja.. * La Interventoría pregunta a la UTSW en qué estado se encuentra el desarrollo de la aplicación EBA, la UTSW indica que ya se publicó una primera versión y el día viernes 10 de enero se entregará una segunda versión más estable. * La Interventoría pregunta a la UTSW si está quedando documentado los ajustes que se realizaron a las aplicaciones EBM Y EBA, la UTSW informa que si se están actualizando los documentos. * La UTSW informa a las partes que se iniciará con la implementación de la historia de usuario nombrada “Búsqueda por mapa de Colombia” la cual tiene como referencia en las historias de usuario el numeral 14.1 y se programará reunión para presentar la propuesta de la fábrica con respecto al mapa. * La UTSW informa a las partes que el día 15 de enero de 2014 se inicia el proyecto de la solución móvil PEC, en la cual se debe revisar cuales son los cambios que va solicitar la entidad y cuales es posibles realizar, y de acuerdo a esto se validará el tiempo del sprint 0 y se determinará si este tiempo alcanza para el rediseño de la aplicación. * La Interventoría pregunta a la entidad Secretaría de Transparencia si tiene programada alguna fecha en especial para el lanzamiento de la aplicación, la entidad indica que no hay fecha como tal pero el objetivo es que al finalizar enero de 2014 se cuente con una aplicación estable. * La entidad informa a las partes que hay unos temas puntuales sobre los textos de aviso legal, e indica que algunos de los textos no están en el lugar donde deben estar y faltan algunos textos que no se han incluido, la UTSW indica que se revisará y validará cada uno de los textos, de igual manera se continuará con la revisión de las incidencias reportadas para corregirlas y publicar una nueva versión de la aplicación. * La UTSW informa a las partes que la entidad Servinformación no ha enviado los 7 servicios necesarios para la aplicación PEC, GEL informa que se comunicará con la entidad para preguntar por este tema. * La UTSW informa a las partes que las pruebas que se están realizando, con el servicios que provee Servinformación solo es para la ciudad de Bogotá, la UTSW pregunta a las partes para el resto del país como se realizarán estas pruebas, las partes acuerdan que se revisará el tema de pruebas fuera de la cuidad de Bogotá. * La UTSW informa a las partes que la carga de fotos para la aplicación EBM se realizará desde el dispositivo móvil, y aclara que dentro del plan de proyecto se estipula que la aplicación realizará la migración de los elefantes entregados por la Secretaria de Transparencia, sin embrago no está incluido desarrollar un proceso de carga de imágenes desde el administrador o automático de Elefantes Blancos. GEL indica que si es posible hacer la carga de información y después actualizarla. La UTSW indica que no es posible ya que la validación indica que todo elefante debe tener una foto asociada, de no ser así generaría errores en el administrador y la solución móvil. * La Interventoría pregunta a las partes si con la entidad Servinformación se garantiza georreferenciación inversa de toda Colombia, la UTSW indica que de solo los municipios y las vías principales de Colombia. * La Interventoría indica a la UTSW que se debe programar una reunión de defectos, la UTSW indica que se realice esta reunión cuando ya se tengan todos los defectos de la aplicación. * La UTSW informa a las partes que se mantiene el riesgo de la tienda Apple Store ya que no se ha realizado la inscripción, la entidad manifiesta que se está realizando la gestión en las dos tiendas. * GEL pregunta a la UTSW cuando se publica la última versión con los ajustes realizados, la UTSW indica que se revisará los defectos presentados y se acordará con la entidad para informar la fecha de esta publicación. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
| 1. UTSW programar Reunión de Kick Off de la aplicación PEC | UTSW | 2014-01-10 |
| 1. UTSW programar Reunión de defectos | UTSW | 2014-01-10 |
| 1. GEL comunicarse con Servinformación para revisar los servicios de la aplicación PEC | GEL | 2014-01-10 |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |
|  |  |  |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1579-20140108-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 2014 03. Enero. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1579-20140108-ReunionComiteSeguimiento-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 01 Audios / 2014 03. Enero |
| Documentación de soporte | GLFS2-SM4-INF-20140103-InformeSemanalDeSeguimiento-N7 | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 04. Informes / 02. Informes Semanales / 2014 03.Enero /GLFS2-SM4-INF-20140103-InformeSemanalDeSeguimiento-N7 |