|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No. 1602**  Reunión de Seguimiento | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2014-01-21 | **HORA DE INICIO:**  09:30 | **HORA FINAL:**  11:00 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Reunión de seguimiento semanal –Semana 9- Proyecto Soluciones Móviles 4 |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Revisión Informe Semanal 2. Resumen del proyecto 3. Otros |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Revisión informe Semanal**  * La Unión Temporal Software Works en adelante mencionado como UTSW, presenta a la Interventoría, Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL y Secretaría de Transparencia en adelante mencionada como la Entidad, el informe semanal No 9, en el cual se encuentra el alcance del proyecto y se expone el avance de los días ejecutados.  1. **Resumen de Proyecto**  * La UTSW ejecutó actividades del Sprint 3 Administrador Elefantes Blancos en el cual se logra un avance del 51% con respecto al 53% planeado, Producción Solución Móvil Elefantes Blancos con un avance del 68% con respecto al 100% planeado y se inician las actividades de Solución Móvil PEC con un avance general del 22% con respecto al 33% planeado, además un avance general del proyecto del 50% sobre el 54% planeado. El avance de las tres soluciones es el siguiente: * Elefantes Blancos Móvil: Sprint Producción Avance 68% con respecto al 100% planeado. * Elefantes Blancos Administrador: Sprint 3 Avance 51% con respecto al 53% planeado * PEC Móvil: Sprint 0 Avance 22% con respecto al 33% planeado * La UTSW está trabajando en los ajustes de los defectos reportados en JIRA de la solución móvil Elefantes Blancos. * La UTSW está trabajando en la segunda fase de administrador. * La UTSW realizó la reunión de revisión del diseño de la solución WEB.  1. **Otros**  * La UTSW Informa a las partes que la publicación de Elefantes Blancos Web en fase de preproducción se hará el día 5 de febrero de 2014. * La UTSW Indica a Interventoría y a la Entidad la fecha en la cual se publicará una nueva versión de la aplicación Elefantes Blancos Móvil, la cual es el día 21 de enero de 2014 de igual manera informa que algunos dispositivos de GEL e Interventoría presentan incidencias que en los dispositivos de la fábrica no se pueden replicar. La interventoría indica a la UTSW que si con esta nueva publicación se inician otro ciclo de pruebas, La UTSW indica que sí. * La Entidad pregunta a la UTSW cuál sería la fecha que se podría pensar para hacer el lanzamiento de la aplicación de la solución, La UTSW indica que a mediados de febrero de 2014 es una fecha para publicación en tienda, la interventoría indica que se debe tener una alternativa estimada para cuando se puede generar el lanzamiento de la aplicación. * GEL pregunta a la Entidad en qué estado se encuentra la inscripción en la tiende Apple Store, la Entidad informa que se sigue haciendo la gestión que al momento está pendiente el pago. * La UTSW informa a las partes que los servicios de Servinformación no se han recibido, GEL indica que se comunicara con Servinformación para este proceso. * La interventoría informa a la UTSW que se debe tener cuidado con las pruebas que se realicen a la aplicación EBA ya que las pruebas se realizan de manera diferente a las de móviles, la UTSW indica que este tema se tiene claro. * La Interventoría pregunta a la UTSW porque el registro de los defectos internos en la herramienta JIRA, en el campo summary no se incluye la marca y referencia del dispositivo en el que se presenta el defecto, la UTSW manifiesta que se debe a que los desarrolladores deben verificar que la aplicación funcione correctamente para todos los dispositivos que se encuentran en el alcance del proyecto. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
| 1. UTSW generar el cronograma de hitos y publicarlo en el repositorio | UTSW | 2014-01-30 |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1602-20140121-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 2014 03. Enero. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1602-20140121-ReunionComiteSeguimiento-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 01 Audios / 2014 03. Enero |
| Documentación de soporte | GLFS2-SM4-INF-20140117-InformeSemanalDeSeguimiento-N9 | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 04. Informes / 02. Informes Semanales / 2014 03.Enero |