|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No. 1614**  Reunión de Seguimiento | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2014-01-28 | **HORA DE INICIO:**  09:30 | **HORA FINAL:**  12:00 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Reunión de seguimiento semanal –Semana 10- Proyecto Soluciones Móviles 4 |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Revisión Informe Semanal 2. Resumen del proyecto 3. Revisión Aplicación PEC 4. Revisión Aplicación Elefantes Blancos 5. Servinformación 6. Otros |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Revisión informe Semanal**  * La Unión Temporal Software Works en adelante mencionada como UTSW, presenta a la Interventoría, Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL y Secretaría de Transparencia el informe semanal No 10, en el cual se encuentra el resúmen del proyecto y se expone el avance de los días ejecutados.  1. **Resumen de Proyecto**  * La UTSW ejecutó actividades del Sprint 3 Administrador Elefantes Blancos en el cual se logra un avance del 77% con respecto al 86% planeado, Sprint 0 Solución Móvil PEC con un avance del 75% con respecto al 100% planeado, además un avance general del proyecto del 53% sobre el 67% planeado. El avance de las tres soluciones es el siguiente: * Elefantes Blancos Administrador Sprint 3 Avance 77% con respecto al 86% planeado * PEC Móvil Sprint 0 Avance 75% con respecto al 100% planeado * La UTSW realizó la publicación de una nueva versión de la solución móvil Elefantes Blancos en las plataformas iOS y Android. * La UTSW está trabajando en el desarrollo de la segunda fase de administrador. * La UTSW envió la primera versión de la propuesta del rediseño de la solución móvil PEC.  1. **Revisión Aplicación PEC**  * GEL informa a las partes que se va a generar una nueva versión del SUIT (la 3.0), e indica que para el detalle de los servicios o trámites la forma de presentación ya no es la igual a la que se definió en los prototipos de la aplicación móvil PEC del proyecto Soluciones Móviles 3. * La UTSW manifiesta a las partes que se debe programar una reunión para revisar los pasos a seguir en la aplicación PEC ya que a la fecha los prototipos no se han aprobado para iniciar con la implementación de esta aplicación, de igual manera se informa que se debe definir qué servicios se van implementar en la solución móvil provistos por Servinformación, a lo que las partes está de acuerdo y se programará reunión para el día 29 de febrero de 2014.  1. **Revisión Aplicación Elefantes Blancos**  * La Secretaría de Transparencia informa que en la ciudad de Medellín no fue posible reportar elefantes, que la aplicación no está funcionando de manera correcta, la UTSW indica que se debe validar el tema de servicios ya que esta puede ser la causa de este inconveniente, de igual manera indica que se debe consultar a Servinformación para determinar si en esta zona del país Google Maps tiene una buena cobertura. La Interventoría manifiesta a la UTSW que se debe revisar el por qué se está presentando esta incidencia, a lo que la UTSW indica que se validará el tema. * GEL pregunta a la UTSW en qué fecha se genera una nueva versión de la aplicación Elefantes Blancos, la UTSW informa que se publicará una nueva versión de esta aplicación el día viernes 31 de enero de 2014, pero esto depende del registro de los defectos por parte de la Secretaría de Transparencia. * La Secretaría de Transparencia pregunta a la UTSW si al solucionar el reporte de elefantes a nivel territorial ya quedaría lista la aplicación móvil. La UTSW aclara que sí y que se revisarán los servicios web y adicionalmente indica que al identificar este problema y determinar el motivo del cierre de la aplicación cuando no carga por completo el mapa, la aplicación queda de manera lista para publicación.  1. **Servinformación**  * La Interventoría pregunta a Servinformación si el detalle de mapas de Google Maps funciona de manera correcta y tienen buena cobertura. Servinformación indica que esta parte del país presenta problemas porque no trae el mapa o no lo detalla de manera correcta. La UTSW indica que se debe revisar cuales zonas del país tienen un buen cubrimiento y validar que se puede hacer con las zonas que no presentan un buen servicio.  1. **Otros**  * GEL indica a las partes que se identifica un riesgo en cuanto a la cuenta de Apple Store para la aplicación PEC ya que la inscripción no se ha finalizado. Se espera que por este motivo no se genere un atraso para que la aplicación salga a producción en la tienda Apple Store. La UTSW indica que se debe validar como la entidad puede acelerar este trámite. * La UTSW informa a las partes que hasta que si los prototipos de la aplicación PEC no están aprobados no se inicia con la implementación ya que es un riesgo porque pueden surgir más cambios y esto puede generar problemas al momento de cumplimiento en las fechas. * Se reitera el compromiso por parte de la UTSW de publicar los cronogramas de hitos para revisión Interventoría |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
| 1. UTSW programar reunión de revisión de defectos | UTSW | 2014-02-04 |
| 1. UTSW programar reunión para revisar las historias de usuario EBA | UTSW | 2014-01-29 |
| 1. UTSW publicará los cronogramas de hitos para revisión Interventoría | UTSW | 2014-01-31 |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |
|  |  |  |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1614-20140128-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 2014 03. Enero. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1614-20140128-ReunionComiteSeguimiento-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 01 Audios / 2014 03. Enero |
| Documentación de soporte | GLFS2-SM4-INF-20140124-InformeSemanalDeSeguimiento-N10 | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 04. Informes / 02. Informes Semanales / 2014 03.Enero / GLFS2-SM4-INF-20140124-InformeSemanalDeSeguimiento-N10 |