|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.**  **1628**  Reunión de Seguimiento | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2014-02-04 | **HORA DE INICIO:**  09:30 | **HORA FINAL:**  12:30 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Reunión de seguimiento semanal –Semana 11- Proyecto Soluciones Móviles 4 |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Introducción 2. Revisión Aplicaciones Elefantes Blancos Web y Elefantes Blancos Móvil 3. Servinformación 4. Revisión y acuerdos sobre la aplicación PEC |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Introducción**  * La Unión Temporal Software Works en adelante mencionada como UTSW, inicia la reunión informando a Gobierno en línea en adelante mencionado como GEL, Secretaría de Transparencia e Interventoría que se está generando una nueva versión con incidencias corregidas de la aplicación Elefantes Blancos Móvil para entregar a la interventoría y GEL el día Jueves 06 de febrero de 2014.  1. **Revisión Aplicaciones Elefantes Blancos Web y Elefantes Blancos**  * La Interventoría pregunta a la UTSW qué versión se va a publicar, la UTSW informa que la versión a publicar de la aplicación Elefantes Blancos Móvil en la plataforma Android Versión 1.5 y en iOS Versión 1.6 para la etapa de preproducción. * GEL pregunta a la UTSW en qué fecha se publica la primera versión de Elefantes Blancos Web, a lo que cual la UTSW informa que se publicará la versión 1.2 el día Jueves 06 de febrero de 2014 para la etapa de preproducción. * GEL informa a las partes que se comunicó con la entidad Synapsis para hacer la cotización de la infraestructura para la aplicación Administrador Elefantes Blancos WEB y los servicios, esta cotización debe ser aprobada por Interventoría de Synapsis y Gobierno en Línea, e informa que a partir de esto se realiza el alistamiento para la infraestructura requerida, este proceso se demora alrededor de 15 días hábiles. * La UTSW propone que teniendo en cuenta que en Synapsis se lleva 15 días para desplegar la aplicación y los servicios, se continúe con las pruebas en los ambientes de la UTSW, en caso que no se cuente con un ambiente en Synapsis para la publicación en tienda de la solución móvil, a lo cual la Secretaría de Transparencia indica que prefiere esperar a que la solución del administrador se encuentre en Synapsis. * La Interventoría pregunta a la UTSW que si lo que se busca es crear un ambiente de pruebas en la fábrica, la UTSW Informa que sí. La Interventoría pregunta a la UTSW cuál sería la infraestructura a utilizar para este ambiente, si se utilizará la que se encuentra en el documento Plan de Administración de la Capacidad, la UTSW informa que se utilizaría la que se tienen en la fábrica, pero mejorando los recursos de memoria, discos para optimizar los tiempos de respuesta de los servicios y el administrador Web, la interventoría pregunta a la UTSW si la infraestructura a utilizar es la de Amazon, la UTSW informa que se revisará con el líder de infraestructura de la fábrica cual sería la recomendación. * La Interventoría pregunta a la UTSW que si este proceso en la fábrica detendría el proceso en la entidad Synapsis, la UTWS informa que no detendría el proceso en Synapsis ya que son procesos diferentes. * La UTSW informa a la Secretaria de Transparencia que la Interventoría es el que aprueba el paso a producción de las soluciones. * La Secretaria de Transparencia indica a las partes que le gustaría que el lanzamiento de la aplicación móvil, se realice una vez que el Administrador WEB se encuentre desplegado en Synapsis. * La Secretaria de Transparencia informa a las partes que se tiene previsto el lanzamiento de la aplicación Elefantes Blancos Móvil y Elefantes Blancos Web para la primera semana de marzo de 2014, pero en dado caso que se presente algún inconveniente se podría correr este lanzamiento para la segunda semana de marzo de 2014. * La Secretaria de Transparencia indica a las partes que le preocupa la publicación en tienda en Apple Store ya que el proceso se demora más que en la tienda Google Play, la UTSW informa a la entidad que la publicación y aprobación en la tienda Apple Store se demora 7 días hábiles. * La Interventoría pregunta a la UTSW en qué fecha se publica una segunda versión de la aplicación Administrador Elefantes Blancos Web, se llega a un acuerdo entre las partes que se desplegará una segunda versión con ajustes el día 14 de febrero de 2014. La Interventoría indica a la UTSW que el día 25 de febrero de 2014 debería ya estar lista la versión del Administrador Elefantes Blancos Web, ya que del 6 al 14 de febrero de 2014 se realiza el primer ciclo de pruebas y la segunda versión se debería entregar el día 20 de febrero de 2014, a lo que la UTSW confirma que para esta fecha se entrega una segunda versión. * La Interventoría indica a al UTSW revisar la cobertura de la aplicación a nivel nacional  1. **Servinformacion**  * GEL informa a las partes que se revisaron los servicios que entregó Servinformación para la aplicación PEC y no todos se encuentran en REST, varios se encuentran en JavaScript, la UTSW indica que es necesario que todos los servicios se encuentren en REST. La entidad Servinformación indica que todos los servicios no se pueden proveer en REST, la entidad Servinformación indica que los servicios que no se encuentran JavaScript son: Tráfico, Clima, Matriz de distancia, Ruteo los cuales se toman de Google directamente. * Servinformación manifiesta a las partes que lo que está bajo el dominio de ellos se puede dejar en REST pero los servicios que son del dominio de Google no se pueden manejar en REST. La UTSW indica que se revisara el tema para ver cómo se pude implementar estos servicios.  1. **Revisión y acuerdos sobre la Aplicación PEC**  * GEL informa a las partes que hay una situación muy grave ya que para la aplicación PEC se realizó un diseño en el cual se solicitaron varios cambios, motivo por el cual se debe revisar el alcance del plan de proyecto para determinar cuáles de estos cambios se pueden incluir en la solución. * GEL indica a las partes que no se encuentran homologados los códigos por entidad y entre la base de datos del SUIT 3.0 y la información que entrega Servinformación, GEL indica que en dos semanas se estima que esté lista la homologación, y el responsable de realizarla es Servinformación. * La interventoría indica a la UTSW que se debe evaluar y hacer un prueba de concepto con respecto a los servicios de Google Maps (Tráfico, Clima, Matriz de distancia, Ruteo y Street view) que están definidos como Javascript, la UTSW indica que dicha prueba se va a realizar con el objetivo de evaluar si dichos servicios se pueden incluir en la solución móvil de PEC. * Las partes acuerdan que la búsqueda de Entidades y servicios no tendrá ningún cambio, se usara los servicios de trámite y servicios de Servinformación como estaba definido. * Las partes acuerdan que se deben revisar y aprobar lo antes posibles los prototipos de la aplicación Administrador Elefantes Blancos Web para iniciar la fase de implementación. * La UTSW informa a las partes que evaluará el impacto que se tenga con respecto a los cambios que requiera la aplicación. |
|  |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
| 1. Secretaría de Transparencia enviará la base datos de Elefantes Bancos actualizada a la UTSW | Secretaría de Transparencia | 2014-02-06 |
| 1. UTSW realizará pruebas de concepto para la aplicación PEC, Tráfico, Clima, Matriz de distancia, Ruteo y Street view. | UTSW | 2014-02-11 |
| 1. GEL enviará la descripción de la funcionalidad de los filtros y un ejemplo de un detalle de un trámite complejo a la UTSW | GEL | 2014-02-06 |
| 1. Secretaría de Transparencia enviará los textos correspondientes a la información de VUD. | Secretaría de Transparencia | 2014-02-05 |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |
|  |  |  |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1628-20140204-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 2014 04. Febrero. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1628-20140314-ReunionComiteSeguimiento-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 01 Audios / 2014 04. Febrero |
| Documentación de soporte | GLFS2-SM4-INF-20140131-InformeSemanalDeSeguimiento-N11 | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 04. Informes / 02. Informes Semanales / 2014 03.Enero / GLFS2-SM4-INF-20140131-InformeSemanalDeSeguimiento-N11 |