|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.** 1643  Reunión de Seguimiento | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2014-02-11 | **HORA DE INICIO:**  09:30 AM | **HORA FINAL:**  12:00 PM |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Reunión de seguimiento semanal –Semana 12- Proyecto Soluciones Móviles 4. |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Introducción. 2. Resumen del proyecto. 3. Revisión Aplicaciones Elefantes Blancos móvil y Web. 4. Revisión Aplicación PEC. |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Introducción**  * La UTSW presenta a la Interventoría, Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL y Secretaría de Transparencia el informe semanal No. 12, en el cual se encuentra el alcance del proyecto y se expone el avance del proyecto de los días ejecutados al corte del informe.  1. **Resumen del proyecto:**  * La UTSW indica que el avance general del proyecto es del 63% sobre el 71% planeado y que el avance de las soluciones es el siguiente: * Administrador Elefantes Blancos WEB: * La UTSW ejecutó actividades del Sprint Revisión Final de Calidad en el cual se logra un avance del 87% con respecto al 100% planeado. * La UTSW ejecutó actividades del Sprint Preproducción en el cual se logra un avance del 17% con respecto al 36% planeado. * La UTSW informa a las partes que está trabajando en los ajustes de los defectos reportados por las Entidades en la fase de preproducción de la aplicación Administrador Elefantes Blancos WEB. * Solución Móvil PEC: * La UTSW informa que para la solución móvil PEC en el Sprint 1 se tiene un avance del 5% con respecto al 10% planeado a la fecha en que se suspendieron las actividades del Sprint 1. * La UTSW informa a las partes que se tienen suspendidas las actividades del Sprint 1 desde el 31 de enero de 2014 de la Solución Móvil PEC debido a que está pendiente la definición de la pantalla de detalle de la aplicación PEC por parte de GEL y las pruebas de concepto de los servicios de Tráfico, Clima, Matriz de distancia, Ruteo y Street view por parte de la UTSW.  1. **Revisión Aplicaciones Elefantes Blancos Móvil y Web**  * La Interventoría pregunta a la UTSW por qué se presenta desfase en los porcentajes del proyecto en el sprint de revisión de calidad Administrador WEB, la UTSW indica que se presentó desfase por retrasos en la generación de algunos Entregables del proyecto. * La Interventoría manifiesta a la UTSW que el día 06 de febrero de 2014 se informó mediante un correo a las partes que se publicó una versión ajustada de la aplicación Elefantes Blancos Móvil, pero indica que solo se publicó la versión de iOS y no de Android, por lo presentado anteriormente la Interventoría sugiere a la UTSW que se debe de informar cuando suceda que solo se publique la versión de algunas de las dos plataformas, a lo que la UTSW informa que se tendrá en cuenta la recomendación de la Interventoría. * La Interventoría sugiere a las partes que se realice una reunión para revisar las aplicaciones Elefantes Blancos Móvil y Elefantes Blancos WEB, debido a que existen defectos que no se pueden replicar por la UTSW, se acuerda programar la reunión. * La Interventoría pregunta a la UTSW cuál es el defecto crítico que se presenta con la plataforma Android para que no se haya realizado la publicación, la UTSW indica que el defecto crítico es que no se puede centrar la imagen del elefante blanco cuando se consulta el detalle de un Elefante Blanco, la Interventoría pregunta a la UTSW la fecha en la que se entregará la versión actualizada de la aplicación Elefantes Blancos Móvil, la UTSW indica que el día 12 de febrero de 2014 se publicará la versión en Android de esta aplicación. * La UTSW informa a las partes que en algunas ocasiones se ha presentado que no es posible reportar los elefantes blancos y por tanto revisará la intermitencia que se está presentando en los servicios web de la solución móvil. * La Interventoría pregunta a la UTSW si se validó la opción del conteo de votos por Elefante Blanco, la UTSW indica que se revisó y se encontró una solución que es tener guardado el id del Elefante Blanco en un archivo en el dispositivo, la UTSW indica que enviará un correo con la explicación y las restricciones de la propuesta. * La Interventoría pregunta a la UTSW si para la primera versión que se publique en tienda se incluirá lo del conteo de votos, la UTSW indica que no se alcanza a tener porque está pendiente la corrección de defectos. * La Interventoría manifiesta a las partes que se deben realizar pruebas en Synapsis para determinar que funcione de manera correcta la aplicación Elefantes Blancos Web, a lo que la UTSW indica que se realizarán estas pruebas en el momento en que se realice el despliegue.      1. **Revisión Aplicación PEC**  * La Interventoría pregunta a la UTSW si ya finalizaron las pruebas de concepto con respecto a los servicios que ofrece la entidad Servinformación para la implementación de la aplicación PEC, la UTSW informa que se iniciaron las pruebas de concepto con la plataforma de IOS ya que en esta plataforma se pueden presentar más problemas que con la plataforma de Android. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
| 1. UTSW enviará a GEL y a la Secretaría de Transparencia un cronograma con las fechas correspondientes a publicación en tiendas de las aplicaciones Elefantes Blancos Móvil y Elefantes Blancos Web. | UTSW | 2014-02-12 |
| 1. UTSW programará reunión con GEL y la Secretaría de Transparencia para realizar pruebas conjuntas de la solución móvil y el Administrador Web. | UTSW | 2014-02-12 |
| 1. UTSW programará reunión para presentar la arquitectura y publicación en tiendas de las aplicaciones Elefantes Blancos Móvil. | UTSW | 2014-02-12 |
| 1. GEL programará reunión en Synapsis para definir la fecha de instalación de la aplicación Elefantes Blancos Web. | GEL | 2014-02-12 |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1643-20140211-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 2014 04. Febrero. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1643-20140211-ReunionComiteSeguimiento-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 01 Audios / 2014 04. Febrero |
| Documentación de soporte | GLFS2-SM4-INF-20140207-InformeSemanalDeSeguimiento-N12 | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 04. Informes / 02. Informes Semanales / 2014 04. Febrero |