|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No. 1657**  Reunión de Seguimiento | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2014-02-11 | **HORA DE INICIO:**  09:30 | **HORA FINAL:**  12:15 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Reunión de seguimiento semanal –Semana 13- Proyecto Soluciones Móviles 4 |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Introducción. 2. Resumen del proyecto. 3. Revisión Aplicaciones Elefantes Blancos móvil y Web. 4. Revisión Aplicación PEC. |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Introducción**  * La Unión Temporal Software Works en adelante mencionado como UTSW, presenta a la Interventoría, Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL y Secretaría de Transparencia el informe semanal No. 13, en el cual se encuentra el alcance del proyecto y se presenta el avance del proyecto al corte del informe.  1. **Resumen del proyecto**  * La UTSW ejecutó actividades del Sprint de Preproducción en el cual se logra un avance del 76% con respecto al 100% planeado, además un avance general del proyecto del 68% con respecto al 70% planeado. * El avance de las tres soluciones es el siguiente: * Elefantes Blancos Administrador   + Sprint Preproducción Avance 76% con respecto al 100% planeado * PEC Móvil   + Sprint 1 Avance del 5% con respecto al 10% planeado * La UTSW informa a las partes que la implementación de la solución móvil PEC continúa suspendida, la UTSW realizó las pruebas de concepto de iOS y se está trabajando en las de Android. * La UTSW informa a las partes que en la semana del informe se realizaron los ajustes de los defectos reportados por las entidades de la aplicación Elefantes Blancos WEB. * La UTSW informa a las partes que se realiza la reunión de pruebas conjuntas con Secretaría de Transparencia, GEL, Interventoría y UTSW el día jueves 13 de Febrero del 2014. * La UTSW solicitó a la Interventoría prórroga para la entrega de la aplicación Elefantes Blancos WEB para el 18 de Febrero del 2014, debido a que no se han terminado las pruebas internas por parte de la UTSW. * La UTSW informa a las partes que el 13 de Febrero del 2014 se realizó la reunión con Synapsis para verificar la solicitud de infraestructura, para el despliegue de la solución Elefantes Blancos WEB. De igual manera indica que se programa para el 20 de Febrero del 2014 la instalación de la aplicación Elefantes Blancos WEB en Synapsis. * La UTSW informa a las partes que el día 13 de Febrero del 2014 se realizará la presentación de la Arquitectura de EBA y EBM y las actividades para publicación en tienda Apple y Google de la solución móvil al área de sistemas de la Secretaria de Transparencia.  1. **Revisión Aplicaciones Elefantes Blancos Móvil y Web**  * La UTSW informa a las partes que está trabajando en los ajustes de los defectos reportados por las Entidades en la fase de preproducción de la aplicación Elefantes Blancos WEB, Interventoría pregunta a la Entidad Secretaria de Transparencia si se han podido verificar los defectos reportados, este indica que aún no se han verificado los defectos reportados en JIRA, pero que aún se presentan inconvenientes en la parte de crear nuevos gestores. * La UTSW Indica a La Secretaria de Transparencia que se deben revisar los defectos corregidos. * La UTSW Informa a las partes que en el avance de la aplicación Elefantes Blancos WEB en la etapa de preproducción se encuentra en un 76% ejecutado frente a un 100% planeado, he indica que la UTSW va a solicitar un control de cambios para esta aplicación debido a la complejidad que tienen la pruebas, de acuerdo al plan de proyecto se definieron cinco días para la fase de preproducción, pero en este tiempo la UTSW no alcanzaría a realizar las pruebas y entregar una nueva versión para aprobación por parte de GEL, Secretaría de Transparencia e Interventoría. El tiempo que se está solicitando es de 5 días, es decir que la fase de preproducción terminaría el 25 de febrero de 2014, la Interventoría manifiesta que se va a validar el tema. * Interventoría pregunta a la UTSW porque la etapa de producción de la aplicación Elefantes Blancos WEB se encuentra en cero, la UTSW Indica a la Interventoría que se encuentra en cero ya que no se ha finalizado la etapa de Preproducción y aún no se ha iniciado la etapa de producción.  1. **Revisión Aplicación PEC**  * La Interventoría pregunta a la UTSW si se va a postergar la ejecución de las pruebas de concepto que se solicitaron para la aplicación PEC ya que se hace necesario que la UTSW envié el prototipo y las pruebas de concepto porque de esto depende la decisión de quien va realizar la implementación de la solución móvil PEC. A lo que la UTSW indica que se está trabajando en las pruebas de concepto. * La UTSW informa a las partes que los compromisos asociados a PEC que se encuentran en estado asignado, no ha sido posible cerrarlos por que corresponden a la definición de los filtros en la pantalla de detalle del trámite y las pruebas de concepto de Tráfico, Clima, Matriz de distancia, Ruteo y Street View. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
| 1. Presidencia enviará a la UTSW el reporte de los Elefantes Blancos que se deben incluir en el Tutorial | PRESIDENCIA | 2014-02-21 |
| 1. UTSW Enviará a la Secretaría de Transparencia el documento de Instalación, configuración y solución de problemas. | UTSW | 2014-02-21 |
| 1. UTSW Enviará pruebas de concepto y prototipo de la solución PEC a GEL | UTSW | 2014-02-21 |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1657-20140211-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 2014 04. Febrero. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1657-20140211-ReunionComiteSeguimiento-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 01 Audios / 2014 04. Febrero |
| Documentación de soporte | GLFS2-SM4-INF-20140211-InformeSemanalDeSeguimiento-N13 | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 04. Informes / 02. Informes Semanales / 2014 04. Febrero |