|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.**  **1669**  Reunión de Seguimiento | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2014-02-25 | **HORA DE INICIO:**  10:00 | **HORA FINAL:**  12:00 |

|  |
| --- |
| **OBJETIVO** |
| Reunión de seguimiento semanal – Semana 14 - Proyecto Soluciones Móviles 4 |
| **ORDEN DEL DÍA** |
| 1. Revisión Aplicación Elefantes Blancos Administrador 2. Revisión Aplicación Elefantes Blancos Móvil Defectos 3. Revisión informe Semanal 4. Resumen del proyecto |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Revisión Aplicación Elefantes Blancos Administrador**  * La Unión Temporal Software Works en adelante denominada como UTSW, inicia la reunión y explica a la Interventoría, Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL, y Secretaría de Transparencia que se realizó la instalación en el centro de datos Synapsis de la aplicación Elefantes Blancos Administrador, y la publicación en las tiendas Google Play Store y Apple Store de la solución móvil Elefantes Blancos. * La UTSW indica que la solución móvil Elefantes Blancos fue publicada en la tienda Apple Store el día 20 de febrero de 2014. * La UTSW informa a las partes que una vez que se genere la aplicación apuntando al centro de datos de Synapsis, se debe limpiar la base de datos de los Elefantes Blancos aprobados y actualizar la versión con los defectos reportados en JIRA en la fase de producción. * GEL pregunta a la Secretaría de Transparencia acerca del dominio para la aplicación Elefantes Blancos Administrador, y la Secretaría de Transparencia indica que va a validar el tema, e indica que cree que puede estar listo para la semana del 03 al 07 de marzo de 2014 . * La Interventoría le indica a la Secretaría de Transparencia sobre el ordenamiento de las listas de región, departamento, municipio, motivo y razones de rechazo en la aplicación Elefantes Blancos Administrador, las cuales en unas muestra el nombre de la lista al inicio y otras al final, e indica que es un defecto cosmético. * La Interventoría informa a las partes que la última versión de la aplicación Elefantes Blancos Administrador se reportaron 18 defectos de los cuales ya fueron atendidos 17 por la fábrica, a lo que la UTSW indica el defecto pendiente se resolverá en la versión siguiente de la aplicación. * La UTSW informa a las partes que el día 24 de febrero de 2014 se hicieron las pruebas de carga y estrés en la entidad Synapsis las cuales no se culminaron debido a problemas en la conexión de internet se intentaron completar durante casi 4 horas y no se logró, se solicitará una nueva fecha para realizarlas.  1. **Revisión Aplicación Elefantes Blancos Móvil Defectos**  * La UTSW informa a las partes los defectos que la aplicación Elefantes Blancos Móvil está presentando en este momento, indica que uno de los defectos se encuentra “En Verificación QA”, y el otro defecto es un error en la imagen ampliada de un Elefante Blanco el cual se está corrigiendo. * La UTSW hace una prueba de foto de EB y se indica que se mejoró bastante y recomienda hacer varias pruebas con las mismas.  1. **Revisión informe Semanal**  * La UTSW presenta a la Interventoría, GEL y Secretaria de Transparencia el informe semanal No 14, en el cual se encuentra el alcance y avance del proyecto de los días ejecutados.  1. **Resumen de Proyecto**  * La UTSW ejecutó actividades del Sprint de Preproducción en el cual se logra un avance del 76% con respecto al 100% planeado, Sprint producción en el cual se logra un avance del 20% con respecto al 20 planeado, además un avance general del proyecto del 68% sobre el 70% planeado. * El avance de las tres soluciones es el siguiente: * Elefantes Blancos Administrador presenta en el Sprint Preproducción Avance 76% con respecto al 100% planeado. Sprint Producción Avance 20% con respecto al 20% planeado. * PEC Móvil presenta en el Sprint 1 Avance del 5% con respecto al 10% planeado. * Se informa que se cancela la implementación de la solución móvil PEC por parte de GEL, la UTSW está en el proceso de elaboración del Control de Cambio No 1 del proyecto. * En la semana del Informe se realizaron los ajustes de los defectos de la etapa de preproducción y se realizó la publicación de la Versión 1.4 el 18 Febrero del 2014. * La UTSW realiza el despliegue de la aplicación Elefantes WEB V 1.5 y los servicios WEB en el centro de datos Synapsis el 20 de Febrero del 2014 iniciando la fase de producción. * La UTSW realiza la publicación de la solución móvil en las plataformas Android V 1.6 Android y iOS V 1.8 el 18 de Febrero del 2014 para pruebas de Secretaria de Transparencia, GEL e Interventoría. * La UTSW realizo el acompañamiento al área de Información y Sistemas de la Presidencia de la Republica en la publicación de las versiones en las plataformas Android V 1.6 Android y iOS V 1.8 en las tiendas Google Play Store y Apple Store el 20 de Febrero del 2014. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
|  |  |  |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1669-20140225-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 2014 03. Febrero. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1669-20140225-ReunionComiteSeguimiento-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 01 Audios / 2014 03. Febrero. |
| Documentación de soporte | GLFS2-SM4-INF-20140225-InformeSemanalDeSeguimiento-N14 | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 04. Informes / 02. Informes Semanales / 2014 03.Febrero /GLFS2-SM4-INF-20140103-InformeSemanalDeSeguimiento-N14 |