|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.**  **1687**  Reunión de Seguimiento | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2014-03-04 | **HORA DE INICIO:**  11:00 | **HORA FINAL:**  12:00 |

|  |
| --- |
| **OBJETIVO** |
| Reunión de seguimiento semanal – Semana 15 - Proyecto Soluciones Móviles 4 |
| **ORDEN DEL DÍA** |
| 1. Elefantes Blancos 2. Resumen del proyecto |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Elefantes Blancos**  * La Unión Temporal Software Works en adelante denominada como UTSW, inicia la reunión explicando a Interventoría y Gobierno en línea en adelante mencionado como GEL, que la aplicación Elefantes Blancos WEB está en la fase de estabilización, en esta fase cualquier defecto que se encuentre debe ser radicado por GEL, la UTSW informa que se cuenta con unos tiempos para la solución de defectos de acuerdo al tipo de defecto. * La UTSW indica a las partes que se va a pasar un RFC para actualización en el Centro de Datos de Synapsis de la Aplicación Elefantes Blancos Web, en la versión se corrige un defecto reportado en la Herramienta JIRA, y la actualización de la longitud de los campos título, contratista y costo de la obra, dicho cambio fue solicitado por la Entidad Secretaría de Transparencia. * La UTSW indica a las partes que en la solución móvil Elefantes Blancos se está corrigiendo principalmente el error del teclado en la plataforma iOS. * GEL pregunta a la UTSW acerca de las pruebas de carga y estres, la UTSW indica que las pruebas no se terminaron por que los tiempos de respuesta estaban muy lentos, se va solicitar otra ventana de tiempo para el día jueves 6 de Marzo de 2014 para la ejecución de las pruebas nuevamente. * La UTSW indica a las partes que el jueves 06 de marzo de 2014 se publicará Elefantes Blancos móvil V.S 1.6 apuntando a los servicios web instalados en el Centro de Datos de Synapsis. * La UTSW solicita a la Interventoría definir la fecha de paso a producción de Elefantes Blancos Móvil, se acuerda entre GEL, Secretaría de Transparencia e Interventoría que a partir del día del 04 de marzo de 2014 se iniciaría la fase de producción de la solución móvil Elefantes Blancos. * La entidad Secretaría de Transparencia pregunta a la UTSW cuanto es el tiempo de garantía de las soluciones, la UTSW indica que es de un (1 año.  1. **Resumen de Proyecto**  * La UTSW informa a las partes que ejecutó actividades del Sprint de Producción de la aplicación Elefantes Blancos Web en el cual se logra un avance del 100% con respecto al 100% planeado, además un avance general del proyecto del 69% sobre el 72% planeado. El avance de las tres soluciones es el siguiente: * Elefantes Blancos Administrador   + Sprint Producción Avance 100% con respecto al 100% planeado   + Sprint Estabilización Avance 5% con respecto al 7% planeado * PEC Móvil   + Sprint 1 Avance del 5% con respecto al 10% planeado * En la semana del Informe se realizaron los ajustes de los defectos de la etapa de Producción de Elefantes Blancos Web. * La UTSW realiza la publicación el 18 de Febrero del 2014 de la versión V 1.6 Plataforma Android y V 1.8 plataforma iOS apuntando a los servicios instalados en el Centro de Datos Synapsis para pruebas de la Secretaría de Transparencia, GEL e Interventoría. * El día 28 de Febrero de 2014 queda aprobada la aplicación Elefantes Blancos V 1.0 en la Tienda Apple Store.  1. **Otros**  * Interventoría pregunta a la UTSW el estado de los compromisos, la UTSW informa que para la fecha de corte del informe no se encuentra ningún compromiso pendiente. * GEL pregunta a la UTSW cuándo se va a publicar los Entregables de la etapa de Diseño de la solución móvil PEC, la UTSW Indica que esta semana se empezaran a publicar los documentos, se inicia con arquitectura y vistas de casos de uso, los cuales se publicaran esta semana, el resto de los documentos son actualizaciones del proyecto de soluciones móviles 2. * GEL indica a la UTSW que existe un defecto en la pantalla consulta por región, está presentando error cuando trae nombre de regiones con tilde ejemplo: Región Pacifica muestra un carácter especial, esto se presenta en los dispositivos Android. * Se acuerda entre las partes que el viernes 7 de marzo de 2014 se publicará la versión de la aplicación Elefantes Blancos Móvil en las tiendas Apple Store y Google play store , la UTSW llevará a cabo el acompañamiento al área de Sistemas de Presidencia en la publicación en las tiendas de aplicaciones. * Secretaría de Transparencia indica a la UTSW que los Elefantes Blancos que se van a migrar deben quedar aprobados en su totalidad. La UTW informa que se realizará de esta manera |
|  |
|  |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
| 1. UTSW enviará el procedimiento de garantía a la entidad Secretaría de Transparencia | UTSW | 2014-03-06 |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1687-20140304-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 2014 03. Marzo. |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1687-20140304-ReunionComiteSeguimiento-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 01. Comités de Seguimiento / 01 Audios / 2014 03. Marzo. |
| Documentación de soporte | GLFS2-SM4-INF-20140304-InformeSemanalDeSeguimiento-N15 | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 04. Informes / 02. Informes Semanales / 2014 03.Febrero /GLFS2-SM4-INF-20140304-InformeSemanalDeSeguimiento-N15 |