|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.1585**  Reunión de Trabajo | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2014-01-13 | **HORA DE INICIO:**  10:00 | **HORA FINAL:**  12:00 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Realizar el Kick off del proyecto Soluciones Móviles 4 Aplicación PEC  Presentar los objetivos de la Aplicación |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Introducción 2. Presentación del proyecto 3. Alcance del proyecto 4. Supuestos 5. Marco Conceptual 6. EDT y Entregables 7. Cronograma 8. Acuerdos 9. Dudas |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Introducción.**  * La Unión Temporal Software Works en adelante mencionada como UTSW, realiza la exposición del proyecto con base en la presentación anexa a esta acta e inicia indicando el objetivo del proyecto. * La UTSW informa que la implementación de la aplicación móvil PEC, se encuentra enmarcada en el proyecto Soluciones Móviles 4, el cual consiste en la implementación, puesta en producción y estabilización de las aplicaciones móviles PEC y Elefantes Blancos. * La UTSW informa que la aplicación móvil PEC consiste en permitir a la ciudadanía la interacción con los trámites y servicios de mayor consulta en el Estado mediante las diferentes funcionalidades y niveles de información y servicios.  1. **Presentación del proyecto.**  * La UTSW realiza la presentación del proyecto y los participantes del mismo basándose en el organigrama del proyecto por parte de:   1. De la UTSW para el proyecto Soluciones Móviles 4.   2. Interventoría.   3. Gobierno en Línea en adelante mencionado como GEL.  1. **Alcance del proyecto.**  * La UTSW informa a la partes ( Interventoría y GEL ) el alcance de la solución móvil PEC con los siguientes puntos: * Buscar una Entidad específica por medio de Georeferenciación o de acuerdo al trámite de interés. * Consultar los trámites que se pueden realizar por entidad que se encuentre en el mapa o un trámite en específico. * Permitir ver el detalle tanto de las entidades como de los trámites obteniendo datos tales como: Dirección, ubicación en el mapa, teléfonos de contacto, requerimientos y link para los trámites que pueden ser realizados en línea. * Búsqueda fácil de entidades y trámites y acciones rápidas: llamar a la entidad, guardarla en favoritos. * Realizar búsquedas avanzadas por trámite o por Entidad  1. **Supuestos.**  * La UTSW informa a las partes que los siguientes son los principales supuestos y restricciones del proyecto: * Disponibilidad de los servicios requeridos para el correcto funcionamiento de la aplicación: No se construirán servicios web para la solución PEC, ya que estos serán provistos oportunamente por GEL bajo los requerimientos indicados por la UTSW. * Disponibilidad de interesados en el proyecto, en especial los líderes funcionales y técnicos definidos para la solución móvil. * La UTSW debe seguir los lineamientos de las tiendas Google Play y Apple Store, sin embargo, la UTSW no garantiza que las aplicaciones van a ser aprobadas por las tiendas Google Play y Apple Store. De igual manera La UTSW informa a las partes que se debe tener en cuenta la suscripción a éstas tiendas ubicación de las soluciones móviles. * La UTSW informa a la partes que la implementación de los servicios web serán responsabilidad de GEL, quien pregunta si esos servicios hacen referencia al SUIT (Sistema Único de Información de Trámites), la UTSW indica que si y de igual manera se utilizarán más servicios, GEL indica que hay dos SUIT, la UTSW informa que es necesario verificar en qué estado se encuentran los servicios que va a proporcionar GEL para determinar si se deben ajustar o se trabaja con los servicios como están desarrollados.  1. **Marco conceptual.**  * La UTSW informa a las partes que el desarrollo de las aplicaciones para las dos plataformas iOS y Android son nativas. * La UTSW informa a las partes que las pruebas se enfocarán hacia 7 dispositivos móviles, los cuales están incluidos en el plan de proyecto de Soluciones Móviles 4. * La interventoría indica a las partes que en el plan de proyecto están definidos los requerimientos no funcionales de la aplicación.  1. **EDT y Entregables.**  * La UTSW presenta la EDT (estructura de desglose del trabajo) para la solución móvil PEC y las actividades propuestas para cada uno de los Sprint. * La UTSW presenta a las partes los entregables que se elaborarán para la aplicación PEC, GEL indica que todos estos documentos son los que se deben revisar y aprobar por todas las partes como parte de la solución. * La UTSW informa que en el Sprint 0 se realizan las validaciones de que actividades se van a ejecutar, se definen fechas de entrega, de igual manera informa a las partes que se revisará en una semana que ajustes se realizarán al diseño de la aplicación PEC que ya se tiene contemplado. La UTSW aclara a las partes que no se realizará un rediseño estructural de la aplicación. * La UTSW informa a las partes que cuando la aplicación entra en etapa de preproducción, el despliegue de las versiones móviles se hace a través de la plataforma testflight, y de este modo antes de su publicación en tienda las entidades pueden entrar a realizar pruebas funcionales de la aplicación.  1. **Cronograma.**  * La UTSW presenta el cronograma del proyecto por fecha y sprint de acuerdo con la EDT presentadas anteriormente. * La UTSW realiza la presentación a las partes de los cronogramas a seguir para la implementación de la solución PEC. * La UTSW informa a las partes que la aplicación tiene para su desarrollo un tiempo de 14 semanas el cual inicia el día 15 de enero de 2014 y tendrá una fecha de finalización el día 27 de abril de 2014. * La Interventoría pregunta a la UTSW cuál sería el punto crítico y máximo donde no se puede avanzar, la UTSW indica que en el Sprint 0 ya que en este sprint se definen los ajustes que se van a realizar al diseño y serán la base para la implementación; además, se deberá tener clara la fecha en la cual la entidad entregará los servicios web, GEL indica que los web servicies ya existen y serán entregados en el momento que se requiera, la UTSW informa a las partes que dentro de las restricciones que la fábrica se encuentra que los servicios web estén desarrollados en REST para soluciones móviles.  1. **Acuerdos**  * La UTSW indica que la capacitación de modelo operativo se realizará el jueves 16 de enero de 2014 a las 3:00 de la tarde. * Las partes acuerdan que las reuniones de seguimiento semanal se llevarán a cabo los días martes de 10:00 am a 11:00 am. * La UTSW indica que se realizará la revisión de los riesgos en la reunión de seguimiento el día martes 14 de enero de 2014. * La interventoría indica que se debe tener en cuenta realizar una sesión de presentación de los requerimientos no funcionales para validación y verificación de los mismos. La UTSW indica a las partes que ya se realizó una reunión con anticipación para la revisión de estos requerimientos que lo que se debe validar son los cambios que se realizarán en la aplicación. * UTSW reitera a las partes que los ajustes en el diseño no pueden ser muy grandes ya que esto afecta el tiempo que se tiene para la implementación y desarrollo de la aplicación. * GEL informa a las partes que los nuevos líderes de la solución son: * María Carolina Ceballos como Líder Funcional * Enrique Cusba como Líder Técnico  1. **Dudas.**  * La interventoría reitera el compromiso de las partes en el proceso de revisión y aprobación de los entregables publicados, la UTSW indica que los tiempos estimados de la solución suponen unos tiempos para revisión de entregables por las partes y se solicita a las entidades que los entregables no pase más de 5 días en revisión. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
| 1. UTSW programar reunión Revisión Implementación PEC | UTSW | 2014-01-14 |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |
|  |  |  |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1585-20140113-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 2014 03. Enero. Archivo GLFS2-SM4-ACT-1585-20140113-KickOffSolucionesMoviles4PEC-Anexos.zip |
| Audio | GLFS2-SM4-ACT-1585-20140113-KickOff SolucionesMoviles4PEC-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 01 Audios / 2014 03.Enero |
| Presentación | GLFS2-GB-PLN-PRES-KickoffSM4\_PEC | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 2014 03. Enero. Archivo GLFS2-SM4-ACT-1585-20140113-KickOffSolucionesMoviles4PEC-Anexos.zip |