|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA No.**  1488  Reunión de Trabajo | **LUGAR:**  MINTIC | **FECHA:**  2013-11-15 | **HORA DE INICIO:**  10:30 | **HORA FINAL:**  12:00 |

| **OBJETIVO** |
| --- |
| Realizar el Kick off del proyecto Soluciones Móviles 4 |

| **ORDEN DEL DÍA** |
| --- |
| 1. Presentación del proyecto 2. Alcance del proyecto 3. Marco Conceptual 4. EDT y Entregables 5. Cronograma 6. Otros 7. Acuerdos Generales |

| **CONTENIDO** |
| --- |
| 1. **Presentación del proyecto:**  * La Unión Temporal Software Works en adelante mencionada como UTSW, realiza la exposición del proyecto con base en la presentación anexa a esta acta. * La UTSW realiza la presentación del proyecto y los participantes del mismo basándose en el organigrama del proyecto por parte de:   + De la UTSW   + Interventoría   + Secretaría de Transparencia   + Gobierno en Línea. * La UTSW menciona que la estrategia para el desarrollo de esta solución es que durante el año 2013 se implementará la aplicación Móvil Elefantes Blancos, y las funcionalidades principales del sitio web administrador de la solución móvil Elefantes Blancos, a partir de Enero de 2014 se realizará el desarrollo de las funcionalidades restantes de la sitio administrativo Elefantes Blancos y el desarrollo de la aplicación móvil PEC.  1. **Alcance del proyecto:**  * La UTSW menciona a las partes el alcance de las 2 aplicaciones móviles a desarrollar:   + Elefantes Blancos Móvil y WEB para la Secretaria de Transparencia.   + PEC móvil para el Ministerio de Tecnologías de la Información. y las Comunicaciones. * El plan de proyecto contempla la implementación, puesta en producción y estabilización de las aplicaciones móviles PEC y Elefantes Blancos y el sitio web de administración de la aplicación móvil Elefantes Blancos, así como los servicios web que le permitirán interoperar. * La UTSW menciona a las partes que el objetivo principal de la aplicación móvil Elefantes Blancos es permitir a la ciudadanía reportar elefantes blancos en el país. * La UTSW indica a las partes que el objetivo principal de la aplicación PEC móvil, es permitir a la ciudadanía la búsqueda de trámites y entidades del estado a través de diferentes criterios.  1. **Marco Conceptual:**  * La UTSW indica a la Interventoría, Gobierno en Línea y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, que para las aplicaciones Elefantes Blancos Móvil y Elefantes Blancos Web, se encuentra del lado de la solución móvil el ciudadano como consumidor y usuario de las aplicaciones, las cuales serán soportadas para iOS y Android, y del lado de la solución WEB las Instituciones y entidades que a través de servicios expuestos proveerán la información a la aplicación móvil.  1. **EDT y Entregables:**  * La UTSW presenta la EDT (estructura de desglose del trabajo) para cada una de las soluciones mencionando de manera general las actividades propuestas para cada uno de los sprints. * La UTSW presenta a las partes los entregables que se implementarán para Elefantes Blancos Móvil, Administrador Web de Elefantes Blancos y PEC móvil, GEL indica que todos estos documentos son los que se deben revisar y aprobar: como parte de la solución; la Secretaría de Transparencia por su lado, solicita que la entrega de los documentos se realice de manera escalonada, de tal manera que no se presenten represamiento en la revisión de los mismos. * La Interventoría indica que en el plan de proyecto se encuentran de manera independiente los entregables para cada una de las soluciones (PEC, EB Móvil, EB Administrador) ya que se van a desarrollar en diferentes momentos.  1. **Cronograma:**  * La UTSW presenta los cronogramas del proyecto por fecha y Springs de acuerdo con las EDTs presentadas anteriormente. * La UTSW realiza la presentación a las partes de los cronogramas a seguir para la implementación de cada una de las soluciones: Elefantes Blancos Móvil, Administrador Web de Elefantes Blancos y PEC móvil, de igual manera explica el desarrollo que se llevará en cada uno de los Sprint que se encuentran en el cronograma. * La UTSW informa a las partes que entregará el desarrollo de la solución móvil Elefantes Blancos a Secretaria de Transparencia, GEL e Interventoría el día 27 de Diciembre de 2013 en la fase de preproducción para iniciar las pruebas el 30 de Diciembre de 2013 y hasta el 7 de enero de 2014, durante este periodo y en caso de presentarse algún defecto se realizarán ajustes y correcciones necesarias por parte de la UTSW. También indica que las fechas de entrega de la aplicación Elefantes Blancos Web serán el día 07 de enero de 2014 en la etapa de producción en ambiente piloto y posteriormente cuando se finalice el desarrollo de todas las funcionalidades, es decir el día 29 de enero de 2013, entrará a fase de preproducción, esto es disponible para pruebas de Interventoría GEL y entidad. La Interventoría indica que es muy importante que las entidades tengan en cuenta estas fechas en las que se realizarán las pruebas ya que es indispensable tener su disponibilidad para realizarlas. * La Interventoría indica a la partes que deben tener en cuenta los defectos que generen las aplicaciones en la parte de preproducción para determinar el tiempo que lleven las correcciones de estos defectos, GEL y la UTSW indican a la interventoría que la aplicación no debe generar muchos defectos ya que se requiere que tengan un grado alto de calidad para cumplir con las fechas establecidas. * La Interventoría indica a las partes que existe un riesgos asociado a la meta de salida a producción debido a los rigurosos procesos de aprobación de Apple para la publicación en la tienda, respecto a esto la UTSW menciona que desde el inicio del proyecto de debe gestionar el proceso de inscripción en las tiendas para poder cumplir son la fecha planeada. * GEL indica a la UTSW que los ajustes al diseño de la aplicación Móvil Elefantes Blancos deben ser mínimos, y que el compromiso de GEL es tener la aplicación en las tiendas Apple Store y Google Play el 30 de diciembre de 2013. * La UTSW informa a las partes que en el plan de proyecto se incluye el pago de la suscripción a las tiendas para la aplicación Elefantes Blancos.  1. **Otros**  * La UTSW menciona a las partes cuales son los supuestos, restricciones, elementos fuera del alcance, esquema de comunicaciones y escalamiento que hacen parte del proyecto. * La Secretaria de Transparencia pregunta a la UTSW en que momento se requiere la participación de la entidad en el proyecto, la UTSW indica que la partición de la entidad es constante, la interventoría indica que en todo la ejecución del proyecto, especialmente durante la fase de diseño y en la ejecución de las pruebas. * La Interventoría informa a las partes que se debe tener en cuenta que las aplicaciones móviles Elefantes Blancos y PEC pueden ser rechazada por la tienda Apple Store por razones ajenas a la fábrica un ej.: puede ser que hay otra aplicación similar y por derecho de autor no la dejen publicar.  1. **Acuerdos Generales**  * La UTSW indica que se debe realizar la capacitación del modelo operativo, pero indican las partes que en la primera fase del proyecto ya todos los involucrados tomaron la capacitación, a lo cual la interventoría pone en consideración que se desplace la capacitación como parte de las actividades de inicio del desarrollo de la aplicación PEC, a lo que las partes indican que están de acuerdo. * Interventoría sugiere a las partes realizar una reunión diferente de lanzamiento de proyecto una vez se inicien las actividades de desarrollo del PEC Móvil. A lo que las partes están de acuerdo. * Entre las partes se acuerda que las reuniones de seguimientos semanales se realizarán los días martes de 8 a 10 de la mañana. * Entre las partes se acuerda que se realizarán las reuniones de riesgos el día 19 de Noviembre de 2013 y la reunión de revisión de los Criterios de Aceptación de entregables el día jueves 21 de Noviembre de 2013. |

| **COMPROMISOS ADQUIRIDOS** | | |
| --- | --- | --- |
| **ACCIÓN** | **RESPONSABLE** | **FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN** |
|  |  |  |

| **FIRMA DEL ACTA\*** | | |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE COMPLETO** | **CARGO** | **FIRMA** |
|  |  |  |

\* La participación y firma se da por medio de la lista de asistencia anexa a la presente acta

| **Anexos** | | |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE ANEXO** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **UBICACIÓN** |
| Lista de Asistencia | GLFS2-SM4-ACT-1488-20131115-ListadeAsistencia.pdf | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 2013 01. Noviembre. |
| Audio | GLFS-SM4-ACT1488-20131115-Kick off SolucionesMoviles4-Audio.wma | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 01 Audios / 2013 01. Noviembre. |
| Presentación | GLFS2-GB-PLN-PRES-KickoffSM4 | Repositorio 24-SOLUCIONES MOVILES 4 / 01. Administración y Control / 01. Actas / 02. Reuniones de Trabajo / 2013 01. Noviembre. |