| **Información General** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** | 2014-06-16 | **Responsable** | Santiago Moreno | | |
| **Identificador del Requerimiento** | FS-8639 | **Nombre Requerimiento** | Implementación de las soluciones móviles PEC y Elefantes Blancos | | |
| **Identificador del Proyecto** | SM4 | **Nombre Proyecto relacionado** | Soluciones Móviles 4 | | |
| **Descripción** | **Control de cambios No. 3**  Mediante este control de cambios se ajusta el cronograma de la solución AppServi, teniendo en cuenta que:   * La UTSW solicita 2 días de prórroga para la finalización del sprint de Revisión Final de Calidad, ya que las pruebas se han realizado con mockups debido a los errores presentados con los servicios web de la entidad.. Esto se encuentra soportado en el acta GLFS2-SM4-ACT-1873-20140613-ReunionSeguimientoSemanal-SSPD.docx * La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó que se adicionen tres (3) días al Sprint de Pre-Producción, para la realización de ajustes en su infraestructura, lo cual se soporta de acuerdo con el correo enviado por la ingeniera Luisa Medina, Asesora de GEL a la UTSW, el día 16 de junio de 2014, en el que se indica “De acuerdo a la última reunión sostenida con Superservicios se solicitó tener en cuenta los días de puesta en producción con el operador externo ETB, lo que dejaría por fuera los servicios por al menos 3 días, según el cronograma presentado la entrada a producción empezaría el 1 de julio, sin embargo considero que es necesario correr esta fecha de inicio teniendo en cuenta lo expuesto por Superservicios”, se agregan 3 días al sprint de preproducción. * Finalmente, la UTSW solicita seis (6) días adicionales para el sprint de Preproducción, para instalar y probar el ambiente, posterior a que la entidad acondicione el ambiente de producción. Esto se encuentra formalizado en el acta GLFS2-SM4-ACT-1873-20140613-ReunionSeguimientoSemanal-SSPD.docx * La UT Software Works plantea ajustar el plan de proyecto en los siguientes aspectos:   **Tiempo**   * Se amplía en 2 días el sprint de Revisión Final de Calidad. * Se amplía en 9 días el sprint de Pre-Producción * Se desplazan consecuentemente los Sprints de paso a producción y estabilización * Se modifican las fechas de los Sprints de la solución de la siguiente forma:  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Fase / Sprint** | **Fecha plan** | **Fecha control de cambio** | | Revisión de calidad |  | | | Inicio | 2014-06-04 | 2014-06-04 | | Fin | 2014-06-17 | 2014-06-19 | | Preproducción |  | | | Inicio | 2014-06-18 | 2014-06-20 | | Fin | 2014-06-25 | 2014-07-11 | | Paso a Producción |  | | | Inicio | 2014-06-26 | 2014-07-14 | | Fin | 2014-07-03 | 2014-07-18 | | Estabilización |  | | | Inicio | 2014-07-04 | 2014-07-19 | | Fin | 2014-08-03 | 2014-08-18 |   **Alcance**   * No se modifica   **Costo**   * No se modifica   **Otros ajustes:**   * Cambia la cantidad de informes semanales de 9 a 11 y la cantidad de informes mensuales de 3 a 4 * Se modifica la tabla de Matriz de Riesgos, de acuerdo con el último seguimiento realizado por la solución antes del control de cambios. * Se ajusta la tabla de “Discriminación de Costos por Entregable”, debido a la inclusión de un mayor número de informes. | | | **Estado** | |
| (Ingrese la fecha en que el control de cambios pasó al estado correspondiente) | |
| **Estado** | **Fecha** |
| Recibido | 2014-06-16 |
| Desarrollado | 2014-06-16 |
| Aprobado | 2014-06-16 |
| Rechazado |  |
| En ejecución |  |
| Entregado |  |

| **Especificación del cambio** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alcance** | | | **Tiempos** |
| **3.7.4 ENTREGABLES DE LA SOLUCIÓN APPSERVI**  Se ajusta la cantidad de informes semanales y mensuales de acuerdo con la nueva duración del proyecto.  Antes del cambio: Después del cambio: | | |  |
| **4.1 CRONOGRAMA DE SPRINTS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS**  **4.1.4 SOLUCIÓN MÓVIL APPSERVI**  Se actualiza el cronograma de la solución de acuerdo con la nueva duración.  Antes del cambio:    Después del cambio: | | |  |
| **5.4.2 DISCRIMINACIÓN DE COSTOS POR ENTREGABLES DE LA SOLUCIÓN APPSERVI**  Se actualizan los valores de los informes semanales y mensuales, y el valor del código fuente de la solución y los entregables de estabilización, de acuerdo con el control de cambios:  Antes del cambio:    Después del cambio: | | |  |
| **9.1 ANÁLISIS DE RIESGOS**  Se actualiza la matriz de riesgos, de acuerdo con el último seguimiento realizado por la solución antes del control de cambios.  Antes del cambio:        Después del cambio: | | |  |
| **Tipo** | | **Resultados esperados** |  |
| (Selección marcando con una equis (x), una opción para el tipo del cambio)  Error: Problema en la aplicación  Extensión: adición de nuevas funcionalidades  Adaptación: satisfacer cambios en el entorno o reglamentaciones  Mejora: mejorar el desempeño o ergonomía de uso | Error  Extensión  Adaptación  Xxxx  Mejora | Documento Plan de Proyecto ajustado con lo acá descrito | |

| **Cálculo de esfuerzo** |
| --- |
| En la siguiente tabla se presenta el cronograma de la solución AppServi después de control de cambios No 3: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Seguimiento** | | | |
| **Contrato** | **Responsable** | **Observaciones / Descripción** | **Fecha de entrega** |
| 000532 de 2011 | Rafael Osorio - Gerente de Portafolio |  | 2014-06-16 |