## Complejidad
17.1 COMPLEJIDAD POR ACTORES- UAW:
Solucion móvil PEC
Complejidad | Factor | No. Complejidad por actores | Peso por Complejidad | Descripción | Observaciones
Baja | 1 | 2 | 2 | Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar por medio de una interfaz de programación | API Mapas, Librería georeferenciación
Media | 2 | 1 | 2 | Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar por medio de un protocolo o una interfaz basada en texto. | Servicio de informacion de trámites y entidades
Alta | 3 | 2 | 6 | Persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica. | - Smartphone iOS - Smartphone Android
UAW |  |  | 10
Solucion móvil Elefantes blancos
Complejidad | Factor | No. Complejidad por actores | Peso por Complejidad | Descripción | Observaciones
Baja | 1 | 2 | 2 | Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar por medio de una interfaz de programación | API Mapas, Librería georeferenciación
Media | 2 | 1 | 2 | Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar por medio de un protocolo o una interfaz basada en texto. | Consume servicios web del portal de administración (VUD)
Alta | 3 | 2 | 6 | Persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica. | - Smartphone iOS - Smartphone Android
UAW |  |  | 10
Portal web de administración Elefantes
Complejidad | Factor | No. Complejidad por actores | Peso por Complejidad | Descripción | Observaciones
Baja | 1 | 0 | 0 | Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar por medio de una interfaz de programación
Media | 2 | 0 | 0 | Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar por medio de un protocolo o una interfaz basada en texto.
Alta | 3 | 1 | 3 | Persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica. | - Administrador Elefantes
UAW |  |  | 3
17.1 COMPLEJIDAD POR ACTORES - UAW CONTROL DE CAMBIOS No 2:
Solucion móvil AppServi
Complejidad | Factor | No. Complejidad por actores | Peso por Complejidad | Descripción | Observaciones
Baja | 1 | 0 | 0 | Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar por medio de una interfaz de programación
Media | 2 | 1 | 2 | Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar por medio de un protocolo o una interfaz basada en texto. | 1. Sistema PQR de la entidad
Alta | 3 | 2 | 6 | Persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica. | 1. Ciudadano iOS 2. Ciudadano Android
UAW |  |  | 8
17.2 COMPLEJIDAD DE CASO DE USO POR TRANSACCIONES - UUCW
Solucion móvil PEC
Puntos de caso de uso no ajustados | Factor (a) | Casos de Uso (b) | Peso por Complejidad (a*b) | Descripción
Baja | 5 | 9 | 45 | Caso de uso simple - hasta 3 transacciones
Media | 10 | 5 | 50 | Casos de uso promedio - 4 a 7 transacciones.
Alta | 15 | 3 | 45 | Casos de uso complejos - 8 o más de 8 transacciones.
Cálculo UUCW |  | 17 | 140
Solucion móvil Elefantes blancos
Puntos de caso de uso no ajustados | Factor (a) | Casos de Uso (b) | Peso por Complejidad (a*b) | Descripción
Baja | 5 | 5 | 25 | Caso de uso simple - hasta 3 transacciones
Media | 10 | 3 | 30 | Casos de uso promedio - 4 a 7 transacciones.
Alta | 15 | 3 | 45 | Casos de uso complejos - 8 o más de 8 transacciones.
Cálculo UUCW |  | 11 | 100
Portal web de administración Elefantes
Puntos de caso de uso no ajustados | Factor (a) | Casos de Uso (b) | Peso por Complejidad (a*b) | Descripción
Baja | 5 | 21 | 105 | Caso de uso simple - hasta 3 transacciones
Media | 10 | 7 | 70 | Casos de uso promedio - 4 a 7 transacciones.
Alta | 15 | 2 | 30 | Casos de uso complejos - 8 o más de 8 transacciones.
Cálculo UUCW |  | 30 | 205
17.2 COMPLEJIDAD DE CASO DE USO POR TRANSACCIONES - UUCW
Solucion móvil AppServi
Puntos de caso de uso no ajustados | Factor (a) | Casos de Uso (b) | Peso por Complejidad (a*b) | Descripción
Baja | 5 | 5 | 25 | Caso de uso simple - hasta 3 transacciones
Media | 10 | 8 | 80 | Casos de uso promedio - 4 a 7 transacciones.
Alta | 15 | 2 | 30 | Casos de uso complejos - 8 o más de 8 transacciones.
Cálculo UUCW |  | 15 | 135
|  |  | Cuenta de DETALLE TRANSACCIONES | Etiquetas de columna
|  |  | Etiquetas de fila | alta | baja | media | Total general
|  |  | Elefantes blancos backend | 2 | 21 | 7 | 30
|  |  | Elefantes blancos movil | 3 | 5 | 3 | 11
|  |  | PEC Móvil | 3 | 9 | 5 | 17
|  |  | Total general | 8 | 35 | 15 | 58

## FactoresTecnicosMovil
17.4.1 FACTORES TÉCNICOS - Elefantes Blancos Móvil y PEC Móvil
Factor Técnico |  | PESO (a) | Impacto Productividad (0-5) - (b) | Peso Complejidad (a*b) | Descripción | Observaciones
1 | Sistemas distribuidos | 2 | 3 | 6 | La arquitectura de la solución puede ser centralizada o puede ser distribuida. Para aplicaciones Web suelen utilizarse arquitecturas con diferentes grados de distribución en N-capas. | La arquitectura del sistema es de 3 capas: app, logica de negocio y datos, siendo así se propone instalación de las apps en tiendas de aplicaciones (2 tiendas diferentes), las cuales consumen servicios alojados en diferentes nodos. A su vez los servicios web que se consumen consultan información de base de datos que se encuentran distribuidas en componentes independientes. Este grado de distribución se califica en escala media. Nota: Este factor se mide de acuerdo con la arquitectura del sistema
2 | Tiempo de respuesta | 1 | 3 | 3 | La velocidad de respuesta para los usuarios es importante y existen requerimientos no funcionales al respecto. | Existen requisitos asociados al tiempo de respuesta y desempeño de la aplicación. En especial: Capacidad de respuesta del sistema en la interfaz a las acciones del usuario. El desempeño en este tipo de soluciones viene determinado por dos aspectos fundamentales: 1. Tiempo de respuesta de los servicios Web y su interpretación por parte de la aplicación móvil. 2. Uso de memoria en el instante de tiempo particular en el que la solución está siendo ejecutada (aplicaciones y servicios abiertos por el usuario en sus dispositivo) Nota: Este factor se mide de acuerdo con el nivel de exigencia de tiempos de respuesta en la interacción del usuario con la aplicación, y de la aplicación con los servicios web.
3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 4 | 4 | Se demanda eficiencia para el usuario en su trabajo, es decir se tiene que diseñar e implementar la aplicación con interfaces fáciles de usar y con ayudas integradas. | El diseño está enfocado para que sea facil de usar y se contempla el desarrollo de ayudas. Los diseños gráficos y la experiencia del usuario en general, se basan en los lineamientos de interfaz humana de iOS , y los principios de diseño de Android .
4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 2 | 2 | La complejidad de los procesos es una característica de la aplicación. (procesos matemáticos complejos, manejos de múltiples excepciones, múltiples dispositivos de entrada/salida, seguridad y control, procesos con lógica compleja) | La aplicaciones no contemplan procesos matemáticos complejos sin embargo si se contempla manejo de múltiples excepciones y dispositivos de entrada/salida dada la variedad de dispositivos y versiones con las cuales se desea probar. Dada esa situación se califica en 2 este factor
5 | Reutilización de código | 1 | 2 | 2 | Se tendrá que hacer consideraciones especiales durante el diseño, codificación y mantenimiento para que el código se reutilice en otras aplicaciones o incluso en la misma solución. | Los servicios web que se contruyen para proveer información a las aplicaciones móviles pueden ser utilizados por las entidades para otros fines. Código con funcionalidades específicas genéricas como manejo del GPS y Cámara se podrán reutilizar en futuras aplicaciones móviles nativas.
6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 3 | 1.5 | Es la facilidad de instalación para los usuarios finales un factor clave? El sistema deberá instalarse en diversos sitios? Cuanto más alto sea el nivel de competencia de los usuarios, menor es el número. | La aplicación debe empaquetarse para ser instalada en las tiendas de google y de apple. Los servicios deberán ser instalados en centros de datos propios de la entidad o de GEL. Se debe entregar adicionalmente manual de instalación. Nota: Este factor califica la facilidad de instalación requerida de la solución por personal externo a la UTSW
7 | Usabilidad | 0.5 | 5 | 2.5 | Es la facilidad de uso uno de los principales criterios para la aceptación? Cuanto mayor es la importancia de la facilidad de uso, mayor es el factor. | En móviles la usabilidad es un Factor Clave de Exito. Las aplicaciones deben implicar un bajo esfuerzo para su uso, debe facilitar el aprendizaje, la comprensión, la operatividad, brindando conformidad de uso al usuario de acuerdo con las prácticas de móviles. Este aspecto esta sustentado claramente en los lineamientos definidos para cada tienda iOS y Android. Nota: Este factor se mide de acuerdo a la importancia que tiene para el usuario la facilidad de uso
8 | Soporte multiplataforma | 2 | 5 | 10 | ¿Se requiere soportar multi-plataforma? Múltiples tipos de plataformas tienen que ser soportadas (esto podría ser versiones de navegadores, dispositivos móviles, sistemas operativos), tiene un valor más alto. | Las soluciones móviles de este proyecto requieren soporte para múltiples plataformas (sistemas operativos) y dispositivos. En particular se tiene el siguiente inventario para las apps: • Apple iPhone 5. Sistema operativo iOS 7.0.3 • Apple iPhone 4S. Sistema operativo iOS 6.1 • Samsung Galaxy S3. Sistema operativo Android 4.1 • Samsung Galaxy Ace. Sistema operativo Android 2.3.6 • Sony Xperia U. Sistema operativo Android 2.3.7 • Samsung Galaxy S4. Sistema operativo Android 4.3 • Sumsung Galaxy S3 Mini. Sistema operativo Android 4.2 Lo anterior hace que la valoración del factor sea alta. Nota: Este factor se mide de acuerdo a la necesidad de soporte de múltiples plataformas y medios de acceso
9 | Facilidad de cambio | 1 | 3 | 3 | Se tendrá que hacer consideraciones especiales durante el diseño, codificación y mantenimiento para que en el sistema sea fácil de introducir cambios y fácil de adaptar al usuario. (Consultas flexibles del usuario, sistemas de administración y mecanismos de parametrización) | La guia de desarrolladores enfatiza en la mantenibilidad del sistema como un requisito transversal. Un requerimiento no funcional para esa solución es la mantenibilidad entendida como la posibilidad de que un equipo de desarrollo pueda mantener actualizado el sistema y hacerlo evolucionar con el negocio, así como la capacidad del sistema para realizar cambios rápidamente y a costos efectivos. La anterior consideración hace dar una calificación media. Nota: El factor califica los elementos de diseño y codificación requeridos para facilitar la mantenibilidad futura de la solución
10 | Alta concurrencia | 1 | 3 | 3 | El sistema estará expuesto a altos niveles de concurrencia? Se deberá valorar la cantidad de usuarios del sistema, su crecimiento y el esperado de usuarios o procesos ejecutándose en un instante de tiempo. | En este caso particular los servicios estarán expuestos a alta concurrencia por parte de las apps, dado que se prevee una alta difusión de las aplicaciones. Aunque se contruirán los servicios de Elefantes, El servicio para PEC estará a cargo de la Entidad. Esta consideración hace que se tenga una valoración media del factor. Nota: Este factor se califica de acuerdo a la necesidad de atender múltiples usuarios o procesos en un mismo instante de tiempo en el sistema
11 | Personalizado de Seguridad | 1 | 3 | 3 | El sistema requiere de componentes o requiere de mecanismos especiales de seguridad? (autenticación, encriptación, certificados digitales, …). | Las apps deben contar con personalización en seguridad para que se oculten aquellos aspectos de conexión a los servicios web de manera que no queden en texto claro. Los servicios web a construir deben implementar el esquema de seguridad definido en el diseño para garantizar los principios de confidencialidad e integridad de la información. Nota: Este factor se califica teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos de seguridad para el sistema.
12 | Dependencia de códigos de terceros | 1 | 3 | 3 | ¿La aplicación requiere el uso de controles o bibliotecas de terceros? Al igual que códigos re-utilizables, el código de terceros puede reducir el esfuerzo necesario para implementar una solución sin embargo le agrega complejidad al sistema y puede ocasionar problemas de mantenimiento de la solución. | Se trabaja con librerías como jquery mobile, phonegap, API de mapas. Esta dependencia con librerías o plataformas de terceros agrega una complejidad extra al sistema. Nota: El factor se califica teniendo en cuenta si el sistema requiere el uso de componentes, librerías, módulos, APIs de terceros.
13 | Necesidad de entrenamiento de usuarios | 1 | 4 | 4 | ¿Que tanto nivel de entrenamiento al usuario es requerido? Si la aplicación es compleja o maneja procesos complejos la capacitación puede ser mayor. | Se hará entrega formal de las apps a las entidades por lo que se requiere entrenamiento a dichos usuarios. Dada una audiencia técnica la capacitación suele ser más compleja pues aparte de la capacitación funcional se deberá produndizar en la parte técnica. En la medida que son usuarios nuevos la necesidad de entrenamiento es alta. Existe un plan de capacitación asociado al proyecto. Nota: Este factor evalúa si se va a dar o no capacitación a los usuarios, y en caso afirmativo, la profundidad de la misma
TCF Calculado |  |  |  | 47
1.07
17.4.1 FACTORES TÉCNICOS - CONTROL DE CAMBIOS No 2 - PQR Superservicios
Factor Técnico |  | PESO (a) | Impacto Productividad (0-5) - (b) | Peso Complejidad (a*b) | Descripción | Observaciones
1 | Sistemas distribuidos | 2 | 3 | 6 | La arquitectura de la solución puede ser centralizada o puede ser distribuida. Para aplicaciones Web suelen utilizarse arquitecturas con diferentes grados de distribución en N-capas. | La arquitectura del sistema es de 3 capas: app, logica de negocio y datos (mas una capa de servicios a cargo de la entidad), siendo así se propone instalación de las apps en tiendas de aplicaciones (2 tiendas diferentes), las cuales consumen servicios alojados en diferentes nodos. A su vez los servicios web que se consumen consultan información de base de datos que se encuentran distribuidas en componentes independientes. Este grado de distribución se califica en escala media. Nota: Este factor se mide de acuerdo con la arquitectura del sistema
2 | Tiempo de respuesta | 1 | 3 | 3 | La velocidad de respuesta para los usuarios es un importante y existen requerimientos no funcionales al respecto. | Existen requisitos asociados al tiempo de respuesta y desempeño de la aplicación. En especial: Capacidad de respuesta del sistema en la interfaz a las acciones del usuario. El desempeño en este tipo de soluciones viene determinado por dos aspectos fundamentales: 1. Tiempo de respuesta de los servicios Web y su interpretación por parte de la aplicación móvil. 2. Uso de memoria en el instante de tiempo particular en el que la solución está siendo ejecutada (aplicaciones y servicios abiertos por el usuario en sus dispositivo) Nota: Este factor se mide de acuerdo con el nivel de exigencia de tiempos de respuesta en la interacción del usuario con la aplicación, y de la aplicación con los servicios web.
3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 4 | 4 | Se demanda eficiencia para el usuario en su trabajo, es decir se tiene que diseñar e implementar la aplicación con interfaces fáciles de usar y con ayudas integradas. | El diseño está enfocado para que sea facil de usar y se contempla el desarrollo de ayudas. Los diseños gráficos y la experiencia del usuario en general, se basan en los lineamientos de interfaz humana de iOS , y los principios de diseño de Android .
4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 2 | 2 | La complejidad de los procesos es una característica de la aplicación. (procesos matemáticos complejos, manejos de múltiples excepciones, múltiples dispositivos de entrada/salida, seguridad y control, procesos con lógica compleja) | La aplicaciones no contemplan procesos matemáticos complejos sin embargo si se contempla manejo de múltiples excepciones y dispositivos de entrada/salida dada la variedad de dispositivos y versiones con las cuales se desea probar. Dada esa situación se califica en 3 este factor
5 | Reutilización de código | 1 | 2 | 2 | Se tendrá que hacer consideraciones especiales durante el diseño, codificación y mantenimiento para que el código se reutilice en otras aplicaciones o incluso en la misma solución. | Los servicios web que se contruyen para proveer información a las aplicaciones móviles pueden ser utilizados por las entidades para otros fines. Código con funcionalidades específicas genéricas como manejo del GPS y Cámara se podrán reutilizar en futuras aplicaciones móviles nativas.
6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 3 | 1.5 | Es la facilidad de instalación para los usuarios finales un factor clave? El sistema deberá instalarse en diversos sitios? Cuanto más alto sea el nivel de competencia de los usuarios, menor es el número. | La aplicación debe empaquetarse para ser instalada en las tiendas de google y de apple. Los servicios deberán ser instalados en centros de datos propios de la entidad o de GEL. Se debe entregar adicionalmente manual de instalación. Nota: Este factor califica la facilidad de instalación requerida de la solución por personal externo a la UTSW
7 | Usabilidad | 0.5 | 5 | 2.5 | Es la facilidad de uso uno de los principales criterios para la aceptación? Cuanto mayor es la importancia de la facilidad de uso, mayor es el factor. | En móviles la usabilidad es un Factor Clave de Exito. Las aplicaciones deben implicar un bajo esfuerzo para su uso, debe facilitar el aprendizaje, la comprensión, la operatividad, brindando conformidad de uso al usuario de acuerdo con las prácticas de móviles. Este aspecto esta sustentado claramente en los lineamientos definidos para cada tienda iOS y Android. Nota: Este factor se mide de acuerdo a la importancia que tiene para el usuario la facilidad de uso
8 | Soporte multiplataforma | 2 | 5 | 10 | ¿Se requiere soportar multi-plataforma? Múltiples tipos de plataformas tienen que ser soportadas (esto podría ser versiones de navegadores, dispositivos móviles, sistemas operativos), tiene un valor más alto. | Las soluciones móviles de este proyecto requieren de pruebas y soporte para múltiples plataformas (sistemas operativos) y dispositivos. En particular se tiene el siguiente inventario para las apps: • Apple iPhone 5. Sistema operativo iOS 7.1 • Apple iPhone 4S. Sistema operativo iOS 6.1 • Samsung Galaxy S3. Sistema operativo Android 4.1 • Samsung Galaxy Ace. Sistema operativo Android 2.3.6 • Huawei G510. Sistema operativo Android 4.1 • Samsung Galaxy S4. Sistema operativo Android 4.3 • Sumsung Galaxy S3 Mini. Sistema operativo Android 4.2 Lo anterior hace que la valoración del factor sea alta. Nota: Este factor se mide de acuerdo a la necesidad de soporte de múltiples plataformas y medios de acceso
9 | Facilidad de cambio | 1 | 3 | 3 | Se tendrá que hacer consideraciones especiales durante el diseño, codificación y mantenimiento para que en el sistema sea fácil de introducir cambios y fácil de adaptar al usuario. (Consultas flexibles del usuario, sistemas de administración y mecanismos de parametrización) | La guia de desarrolladores enfatiza en la mantenibilidad del sistema como un requisito transversal. Un requerimiento no funcional para esa solución es la mantenibilidad entendida como la posibilidad de que un equipo de desarrollo pueda mantener actualizado el sistema y hacerlo evolucionar con el negocio, así como la capacidad del sistema para realizar cambios rápidamente y a costos efectivos. La anterior consideración hace dar una calificación media. Nota: El factor califica los elementos de diseño y codificación requeridos para facilitar la mantenibilidad futura de la solución
10 | Alta concurrencia | 1 | 3 | 3 | El sistema estará expuesto a altos niveles de concurrencia? Se deberá valorar la cantidad de usuarios del sistema, su crecimiento y el esperado de usuarios o procesos ejecutándose en un instante de tiempo. | En este caso particular los servicios estarán expuestos a alta concurrencia por parte de las apps, dado que se prevee una alta difusión de las aplicaciones. Ya que los servicios web estarán a cargo de la Entidad hay que analizar su repercusión sobre la App, esta consideración hace que se tenga una valoración media del factor. Nota: Este factor se califica de acuerdo a la necesidad de atender múltiples usuarios o procesos en un mismo instante de tiempo en el sistema
11 | Personalizado de Seguridad | 1 | 3 | 3 | El sistema requiere de componentes o requiere de mecanismos especiales de seguridad? (autenticación, encriptación, certificados digitales, …). | Las apps deben contar con personalización en seguridad para que se oculten aquellos aspectos de conexión a los servicios web de manera que no queden en texto claro. Los servicios web a construir deben implementar el esquema de seguridad definido en el diseño para garantizar los principios de confidencialidad e integridad de la información. Nota: Este factor se califica teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos de seguridad para el sistema.
12 | Dependencia de códigos de terceros | 1 | 3 | 3 | ¿La aplicación requiere el uso de controles o bibliotecas de terceros? Al igual que códigos re-utilizables, el código de terceros puede reducir el esfuerzo necesario para implementar una solución sin embargo le agrega complejidad al sistema y puede ocasionar problemas de mantenimiento de la solución. | Se trabaja con librerías como jquery mobile, phonegap y servicios construidos por terceros. Esta dependencia con librerías o plataformas de terceros agrega una complejidad extra al sistema. Nota: El factor se califica teniendo en cuenta si el sistema requiere el uso de componentes, librerías, módulos, APIs de terceros.
13 | Necesidad de entrenamiento de usuarios | 1 | 4 | 4 | ¿Que tanto nivel de entrenamiento al usuario es requerido? Si la aplicación es compleja o maneja procesos complejos la capacitación puede ser mayor. | Se hará entrega formal de las apps a las entidades por lo que se requiere entrenamiento a dichos usuarios. Dada una audiencia técnica la capacitación suele ser más compleja pues aparte de la capacitación funcional se deberá produndizar en la parte técnica. En la medida que son usuarios nuevos la necesidad de entrenamiento es alta. Existe un plan de capacitación asociado al proyecto. Nota: Este factor evalúa si se va a dar o no capacitación a los usuarios, y en caso afirmativo, la profundidad de la misma
TCF Calculado |  |  |  | 47
1.07

## FactoresAmbientalesMovil
17.4.2 FACTORES AMBIENTALES - Elefantes Blancos Móvil y PEC Móvil
Factor ambiental |  | PESO (a) | Impacto Productividad (0-5) - (b) | Peso Complejidad (a*b) | Descripción | Observaciones
1 | Familiaridad con el proyecto | 1.5 | 5 | 7.5 | ¿Qué experiencia tiene su equipo de trabajo en este ámbito? Niveles más altos de experiencia y conocimiento de negocio generan un mayor número. | El equipo cuenta con recursos familiarizados con el proyecto, ya que participaron en el diseño tanto de PEC como de Elefantes y realizarán los ajustes al diseño que correspondan.
2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 2 | 1 | Cuando se desean hacer modificaciones o el rediseño de una aplicación existente, la experiencia particular del equipo de trabajo con esa aplicación es valorada. | No existe una versión actual de las Apps. Por lo tanto no es posible valorar su experiencia o sería nula. Se valora en este caso su participación en el diseño.
3 | Experiencia en POO | 1 | 5 | 5 | ¿Qué experiencia tiene su equipo en programación orientada a objetos? Números más altos representan más experiencia POO. | La calificación de la experiencia del equipo de desarrollo en POO de acuerdo a los perfiles asignados se califica en 5/5. Para esta solución se valora el conocimiento en programación orientado a objetos debido a que estan involucrados lenguajes de programación para moviles como JAVA (Android) y Objective C (iOS).
4 | Capacidad de análisis | 0.5 | 5 | 2.5 | Valora los conocimientos, capacidades y habilidades de análisis en favor de requerimientos más claros y estables. | Se cuenta con una alta capacidad de analisis por parte de los ingenieros participantes del proyecto, requisito exigido por la complejidad exigida de las soluciones.
5 | Motivación | 1 | 5 | 5 | ¿Cuál es el grado de motivación de su equipo de trabajo? Números más altos representan más motivación. | El nivel de motivación de los empleados de la UTSW se establece en 5 para este proyecto. Lo que representa un equipo de trabajo altamente motivado
6 | Requerimientos estables | 2 | 4 | 8 | Cambios en los requerimientos pueden causar retrabajos, por lo tanto es importante contar con una metodología de gestión de cambios. Un mayor número de este factor implica una mayor certidumbre en cuanto a estabilidad en los requerimientos. | El nivel de estabilidad de los requerimientos no permite una calificación más del nivel medio-alto (4) dado que la aplicación PEC ha sufrido innumerables cambios a través del tiempo y aun debe surtir una revisión de diseño. | Se manejara la expectativa con el usuario DANE para restringir el alcance a lo plasmado en la etapa de diséño
7 | Recursos de tiempo parcial | -1 | 2 | -2 | El multiplicador de este número es negativo. Un mayor número refleja una mayor cantidad de personas de trabajo en tiempo parcial. El cambio de contexto y otros factores hacen que un equipo conformado así sea menos eficiente. | El cronograma establece recursos de tiempo parcial, pues están compartidos en 3 proyectos dentro de una misma solución. Esto genera una calificación de 2
8 | Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 3 | -3 | Este multiplicador es también negativo. Idiomas más difíciles o de bajo nivel representan un mayor número de este factor | Se pretenten construir aplicaciones nativas con lenguajes de programación propios para cada sistema operativo y con interacción con el hardware del dispositivo.
9 | Trabajo en equipo | 1 | 5 | 5 | Valora la eficiencia de un equipo de trabajo con alta cohesión y capacidad de trabajo en equipo. | Es un equipo que viene conformado desde la etapa de diseño lo que favorece su eficiencia en la etapa de implementación. Este supuesto aplica tambien para el equipo de trabajo por parte de GEL y Entidades
Calculated EF |  |  |  | 29
0.53
17.4.2 FACTORES AMBIENTALES - CONTROL DE CAMBIOS No 2 - PQR Superservicios
Factor ambiental |  | PESO (a) | Impacto Productividad (0-5) - (b) | Peso Complejidad (a*b) | Descripción | Observaciones
1 | Familiaridad con el proyecto | 1.5 | 5 | 7.5 | ¿Qué experiencia tiene su equipo de trabajo en este ámbito? Niveles más altos de experiencia y conocimiento de negocio generan un mayor número. | El equipo cuenta con recursos familiarizados con el proyecto, ya que participaron en el diseño .
2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | Cuando se desean hacer modificaciones o el rediseño de una aplicación existente, la experiencia particular del equipo de trabajo con esa aplicación es valorada. | No existe una versión actual de la App. Por lo tanto no es posible valorar su experiencia o sería nula. Se valora en este caso su participación en el diseño.
3 | Experiencia en POO | 1 | 5 | 5 | ¿Qué experiencia tiene su equipo en programación orientada a objetos? Números más altos representan más experiencia POO. | La calificación de la experiencia del equipo de desarrollo en POO de acuerdo a los perfiles asignados se califica en 5/5. Para esta solución se valora el conocimiento en programación orientado a objetos debido a que estan involucrados lenguajes de programación para moviles como JAVA (Android) y Objective C (iOS).
4 | Capacidad de análisis | 0.5 | 5 | 2.5 | Valora los conocimientos, capacidades y habilidades de análisis en favor de requerimientos más claros y estables. | Se cuenta con una alta capacidad de analisis por parte de los ingenieros participantes del proyecto, requisito exigido por la complejidad exigida de las soluciones.
5 | Motivación | 1 | 5 | 5 | ¿Cuál es el grado de motivación de su equipo de trabajo? Números más altos representan más motivación. | El nivel de motivación de los empleados de la UTSW se establece en 5 para este proyecto. Lo que representa un equipo de trabajo altamente motivado
6 | Requerimientos estables | 2 | 4 | 8 | Cambios en los requerimientos pueden causar retrabajos, por lo tanto es importante contar con una metodología de gestión de cambios. Un mayor número de este factor implica una mayor certidumbre en cuanto a estabilidad en los requerimientos. | El nivel de estabilidad de los requerimientos se califica en nivel medio-alto (4) para esta solución.
7 | Recursos de tiempo parcial | -1 | 1 | -1 | El multiplicador de este número es negativo. Un mayor número refleja una mayor cantidad de personas de trabajo en tiempo parcial. El cambio de contexto y otros factores hacen que un equipo conformado así sea menos eficiente. | El cronograma establece que menos del 20% de los recursos son de tiempo parcial.
8 | Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 3 | -3 | Este multiplicador es también negativo. Idiomas más difíciles o de bajo nivel representan un mayor número de este factor | Se pretenten construir aplicaciones nativas con lenguajes de programación propios para cada sistema operativo y con interacción con el hardware del dispositivo.
9 | Trabajo en equipo | 1 | 5 | 5 | Valora la eficiencia de un equipo de trabajo con alta cohesión y capacidad de trabajo en equipo. | Es un equipo que viene conformado desde la etapa de diseño lo que favorece su eficiencia en la etapa de implementación. Este supuesto aplica tambien para el equipo de trabajo por parte de GEL y Entidades
Calculated EF |  |  |  | 30.5
0.485

## FactoresTecnicosWeb
17.4.1 FACTORES TÉCNICOS
Factor Técnico |  | PESO (a) | Impacto Productividad (0-5) - (b) | Peso Complejidad (a*b) | Descripción | Observaciones
1 | Sistemas distribuidos | 2 | 3 | 6 | La arquitectura de la solución puede ser centralizada o puede ser distribuida. Para aplicaciones Web suelen utilizarse arquitecturas con diferentes grados de distribución en N-capas. | La arquitectura del sistema es de 3 capas: aplicacion, logica de negocio y datos. Adicionalmente se incluye una capa de servicios para exponer y consumir información de otras aplicaciones. Los servicios externos se consumen de servicios alojados en diferentes nodos. A su vez los servicios web que se construyen, consultan información de base de datos que se encuentran distribuidas en componentes independientes. Este grado de distribución se califica en escala media.. Nota: Este factor se mide de acuerdo con la arquitectura del sistema
2 | Tiempo de respuesta | 1 | 3 | 3 | La velocidad de respuesta para los usuarios es un importante y existen requerimientos no funcionales al respecto. | Existen requisitos asociados al tiempo de respuesta y desempeño de la aplicación. Es especial: Capacidad de respuesta del sistema en la interfaz a las acciones del usuario. Capacidad de respuesta de los servicios web a las aplicaciones móviles. Al ser una aplicación de backend se esperan tiempos de respuesta promedios por lo tanto la calificación del factor es media. Nota: Este factor se mide de acuerdo con el nivel de exigencia de tiempos de respuesta en la interacción del usuario con la aplicación.
3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 3 | 3 | Se demanda eficiencia para el usuario en su trabajo, es decir se tiene que diseñar e implementar la aplicación con interfaces fáciles de usar y con ayudas integradas. | El diseño está influenciado para que sea facil de usar y se contempla el desarrollo de ayudas básicas . Los diseños gráficos y la experiencia del usuario en general, se basan en los lineamientos de interfaz humana y principios de usabilidad básicos. Al ser un sistema backend la eficiencia del usuario final es nivel medio.
4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 2 | 2 | La complejidad de los procesos es una característica de la aplicación. (procesos matemáticos complejos, manejos de múltiples excepciones, múltiples dispositivos de entrada/salida, seguridad y control, procesos con lógica compleja) | La aplicaciones no contemplan procesos matemáticos complejos sin embargo si se contempla manejo de múltiples excepciones, mecanismos de control y procesos con multiples validaciones. Dada esa situación se califica en 2 este factor
5 | Reutilización de código | 1 | 2 | 2 | Se tendrá que hacer consideraciones especiales durante el diseño, codificación y mantenimiento para que el código se reutilice en otras aplicaciones o incluso en la misma solución. | El diseño propone distribución por capas y dentro de ellas componentes que pueden ser reutilizados por la misma aplicación y con poco esfuerzo podrán ser adaptados para su uso en aplicaciones posteriores.
6 | Facilidad de instalación | 0.5 | 3 | 1.5 | Es la facilidad de instalación para los usuarios finales un factor clave? El sistema deberá instalarse en diversos sitios? Cuanto más alto sea el nivel de competencia de los usuarios, menor es el número. | El proceso de instalación de este tipo de solución es complejo debido a que la aplicación debe ser instalada inicialmente en un ambiente de la UT que servirá para el proceso inicial de producción y posteriormente se debe instalar en el centro de datos de Synapsis. Dado el nivel de documentación generado por la fábrica, se califica el factor en un nivel medio. Nota: Este factor califica la facilidad de instalación de la solución por parte de un usuario.
7 | Usabilidad | 0.5 | 4 | 2 | Es la facilidad de uso uno de los principales criterios para la aceptación? Cuanto mayor es la importancia de la facilidad de uso, mayor es el factor. | La facilidad de uso es un lineamiento de GEL que debe cumplirse en el desarrollo de este tipo de aplicaciones . Existirá un requerimiento no funcional en el Documento de vista de caso de uso asociado a este factor: Usabilidad sencilla (La aplicación debe implicar un bajo esfuerzo para su uso, debe facilitar el aprendizaje, la comprensión, la operatividad, brindando conformidad de uso al usuario). Dada la importancia de la facilidad de uso para los usuarios administradores el factor tiene una calificación medio alta. Nota: Este factor se mide de acuerdo a la importancia que tiene para el usuario la facilidad de uso
8 | Soporte multiplataforma | 2 | 3 | 6 | ¿Se requiere soportar multi-plataforma? Múltiples tipos de plataformas tienen que ser soportadas (esto podría ser versiones de navegadores, dispositivos móviles, sistemas operativos), tiene un valor más alto. | La solucion web de este proyecto requieren soporte para múltiples navegadores modernos y de mayor uso. En particular se tienen los siguientes en sus versiones más recientes: • Chrome • Internet explorer • Mozilla Firefox Lo anterior hace que la valoración del factor sea de 3. Nota: Este factor se mide de acuerdo a la necesidad de soporte de múltiples plataformas y medios de acceso
9 | Facilidad de cambio | 1 | 3 | 3 | Se tendrá que hacer consideraciones especiales durante el diseño, codificación y mantenimiento para que en el sistema sea fácil de introducir cambios y fácil de adaptar al usuario. (Consultas flexibles del usuario, sistemas de administración y mecanismos de parametrización) | La guia de desarrolladores enfatiza en la mantenibilidad del sistema como un requisito transversal. Un requerimiento no funcional para esa solucuón es la mantenibilidad entendida como la posibilidad de que un equipo de desarrollo pueda mantener actualizado el sistema y hacerlo evolucionar con el negocio, así como la capacidad del sistema para realizar cambios rápidamente y a costos efectivos. La anterior consideración hace dar una calificación media. Nota: El factor califica los elementos de diseño y codificación requeridos para facilitar la mantenibilidad futura de la solución
10 | Alta concurrencia | 1 | 3 | 3 | El sistema estará expuesto a altos niveles de concurrencia? Se deberá valorar la cantidad de usuarios del sistema, su crecimiento y el esperado de usuarios o procesos ejecutándose en un instante de tiempo. | Aunque la aplicación web en sí solo será utilizada por los usuarioa administradores, en este caso particular los servicios estarán expuestos a alta concurrencia por parte de las apps, dado que se prevee una alta difusión de las aplicaciones. La calificación es media
11 | Personalizado de Seguridad | 1 | 3 | 3 | El sistema requiere de componentes o requiere de mecanismos especiales de seguridad? (autenticación, encriptación, certificados digitales, …). | La aplicación y servicios deben contar con personalización en seguridad para que se oculten aquellos aspectos de conexión de manera que no queden en texto claro. Los servicios web y la página de administración a construir deben implementar el esquema de seguridad definido en el diseño para garantizar los principios de confidencialidad e integridad de la información. La aplicación web del backend requiere mecanismos de autenticación y cifrado de contraseñas. No se contemplan certificados digitales. Nota: Este factor se califica teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos de seguridad para el sistema.
12 | Dependencia de códigos de terceros | 1 | 1 | 1 | ¿La aplicación requiere el uso de controles o bibliotecas de terceros? Al igual que códigos re-utilizables, el código de terceros puede reducir el esfuerzo necesario para implementar una solución sin embargo le agrega complejidad al sistema y puede ocasionar problemas de mantenimiento de la solución. | Se parte del supuesto que no se utilizará ningún código de terceros para esta solución mas allá de los frameworks propios del lenguaje de programación.
13 | Necesidad de entrenamiento de usuarios | 1 | 4 | 4 | ¿Que tanto nivel de entrenamiento al usuario es requerido? Si la aplicación es compleja o maneja procesos complejos la capacitación puede ser mayor. | Se hará entrega formal de las aplicacion a la entidad por lo que se requiere entrenamiento a dichos usuarios. Dada una audiencia técnica la capacitación suele ser más compleja pues aparte de la capacitación funcional se deberá produndizar en la parte técnica. En la medida que son usuarios nuevos la necesidad de entrenamiento es alta y se debe seguir el plan de capacitación definido. Nota: Este factor evalúa si se va a dar o no capacitación a los usuarios, y en caso afirmativo, la profundidad de la misma
TCF Calculado |  |  |  | 39.5
0.995

## FactoresAmbientalesWeb
17.4.2 FACTORES AMBIENTALES
Factor ambiental |  | PESO (a) | Impacto Productividad (0-5) - (b) | Peso Complejidad (a*b) | Descripción | Observaciones
1 | Familiaridad con el proyecto | 1.5 | 5 | 7.5 | ¿Qué experiencia tiene su equipo de trabajo en este ámbito? Niveles más altos de experiencia y conocimiento de negocio generan un mayor número. | El equipo cuenta con gente familiarizada con el proyecto ya que participó en el diseño de la versión móvil de elefantes.
2 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 3 | 1.5 | Cuando se desean hacer modificaciones o el rediseño de una aplicación existente, la experiencia particular del equipo de trabajo con esa aplicación es valorada. | No existe una versión actual de esta aplicación. Por lo tanto no es posible valorar su experiencia o sería nula. Se valora en este caso su participación en el diseño y la experiencia de la fábrica en construcción de aplicaciones web.
3 | Experiencia en POO | 1 | 5 | 5 | ¿Qué experiencia tiene su equipo en programación orientada a objetos? Números más altos representan más experiencia POO. | La calificación de la experiencia del equipo de desarrollo en POO de acuerdo a los perfiles asignados se califica en 5/5. Para esta solución se valora el conocimiento en programación orientado a objetos debido a que estan involucrados lenguajes de programación como JAVA
4 | Capacidad de análisis | 0.5 | 5 | 2.5 | Valora los conocimientos, capacidades y habilidades de análisis en favor de requerimientos más claros y estables. | Se cuenta con una alta capacidad de analisis por parte de los ingenieros sénior participantes del proyecto, requisito exigido por la complejidad exigida de las soluciones.
5 | Motivación | 1 | 5 | 5 | ¿Cuál es el grado de motivación de su equipo de trabajo? Números más altos representan más motivación. | El nivel de motivación de los empleados de la UTSW se establece en 5 para este proyecto. Lo que representa un equipo de trabajo altamente motivado
6 | Requerimientos estables | 2 | 3 | 6 | Cambios en los requerimientos pueden causar retrabajos, por lo tanto es importante contar con una metodología de gestión de cambios. Un mayor número de este factor implica una mayor certidumbre en cuanto a estabilidad en los requerimientos. | Los requerimientos cuentan con un grado alto de incertidumbre puesto que no se tiene un diseño detallado de esta solución. Cualquier cambio a los requerimientos se hará a través del procedimiento establecido de control de cambios | Se manejara la expectativa con el usuario DANE para restringir el alcance a lo plasmado en la etapa de diséño
7 | Recursos de tiempo parcial | -1 | 2 | -2 | El multiplicador de este número es negativo. Un mayor número refleja una mayor cantidad de personas de trabajo en tiempo parcial. El cambio de contexto y otros factores hacen que un equipo conformado así sea menos eficiente. | El cronograma establece algunos recursos de tiempo parcial pues se comparten con el desarrollo de las aplicaciones móviles. Esto genera una calificación de 2
8 | Dificultad del lenguaje de programación | -1 | 2 | -2 | Este multiplicador es también negativo. Idiomas más difíciles o de bajo nivel representan un mayor número de este factor | Se pretenten construir aplicaciones web y servicios con lenguajes de programación complejos pero conocidos en el mercado como Java. Por lo que el calificador es medio bajo.
9 | Trabajo en equipo | 1 | 5 | 5 | Valora la eficiencia de un equipo de trabajo con alta cohesión y capacidad de trabajo en equipo. | Es un equipo que viene conformado desde la etapa de diseño de las aplicaciones móviles lo que favorece su eficiencia en la etapa de implementación
Calculated EF |  |  |  | 28.5
0.545

## Casos de uso Ajustados
17.5 CASOS DE USO AJUSTADOS.
Solucion móvil PEC |  |  |  | Portal web de administración Elefantes (Backend)
Cálculos de variables |  |  |  | Cálculos de variables
TCF |  | Factor de complejidad técnica | 1.07 | TCF |  | Factor de complejidad técnica | 0.995
ECF |  | Factores de complejidad ambiental | 0.53 | ECF |  | Factores de complejidad ambiental | 0.545
UUCW |  | Complejidad de casos de uso por transacciones (móvil) | 140 | UUCW |  | Complejidad de casos de uso por transacciones (web) | 205
UAW |  | Complejidad por actores (móvil) | 10 | UAW |  | Complejidad por actores (web) | 3
UUCP |  | Puntos de Caso de Uso no ajustados Movil (UUCW+UAW) | 150 | UUCP |  | Puntos de Caso de Uso no ajustados Web (UUCW+UAW) | 208
Cálculo de los puntos de casos de uso Ajustados |  |  |  | Cálculo de los puntos de casos de uso Ajustados
AUCP |  | Puntos de casos de uso Ajustados Movil (UUCP*TCF*ECF) | 85 | AUCP |  | Puntos de casos de uso Ajustados Web (UUCP*TCF*ECF) | 113
Cálculo del esfuerzo estimado |  |  |  | Cálculo del esfuerzo estimado
Ratio |  | Horas de esfuerzo por punto de casos de uso | 15 | Ratio |  | Horas de esfuerzo por punto de casos de uso | 15
Horas Hombres de la Implementación (móvil) |  |  | 1275 | Horas Hombres de la Implementación (web) |  |  | 1695
|  | Sprint 0 y revisión de diseño | 264 |  |  | Sprint 0 y revisión de diseño | 356
|  | Implementación, paso a producción, entrega de la operación y estabilización | 1275 |  |  | Implementación, paso a producción, entrega de la operación y estabilización | 1695
|  | Total horas estimadas | 1539 |  |  | Total horas estimadas | 2051
| Errores permitidos | Clasificación | Cantidad |  | Errores permitidos | Clasificación | Cantidad
| 7 | Críticos | 0 |  | 9 | Críticos | 0.45
|  | Mayores | 0 |  |  | Mayores | 0.45
|  | Menores | 4 |  |  | Menores | 3.6
|  | Cosméticos | 4 |  |  | Cosméticos | 4.5
Solucion móvil Elefantes blancos
Cálculos de variables |  |  |  |  | Errores permitidos | Clasificación | Cantidad
TCF |  | Factor de complejidad técnica | 1.07 |  | 5 | Críticos | 0.25
ECF |  | Factores de complejidad ambiental | 0.53 |  |  | Mayores | 0.25
UUCW |  | Complejidad de casos de uso por transacciones (móvil) | 100 |  |  | Menores | 3
UAW |  | Complejidad por actores (móvil) | 10 |  |  | Cosméticos | 2.5
UUCP |  | Puntos de Caso de Uso no ajustados Movil (UUCW+UAW) | 110
Cálculo de los puntos de casos de uso Ajustados
AUCP |  | Puntos de casos de uso Ajustados Movil (UUCP*TCF*ECF) | 62
Cálculo del esfuerzo estimado
Ratio |  | Horas de esfuerzo por punto de casos de uso | 15
Horas Hombres de la Implementación (móvil) |  |  | 930
|  | Sprint 0 y revisión de diseño | 148
|  | Implementación, paso a producción, entrega de la operación y estabilización | 930
|  | Total horas estimadas | 1078
17.5 CASOS DE USO AJUSTADOS - CONTROL DE CAMBIOS No 2 - PQR Superservicios
Cálculos de variables
TCF |  | Factor de complejidad técnica | 1.07 | Errores permitidos | Clasificación | Cantidad
ECF |  | Factores de complejidad ambiental | 0.485 | 6 | Críticos | 0.3
UUCW |  | Complejidad de casos de uso por transacciones | 135 |  | Mayores | 1
UAW |  | Complejidad por actores | 8 |  | Menores | 2
UUCP |  | Puntos de Caso de Uso no ajustados (UUCW+UAW) | 143 |  | Cosméticos | 3
Cálculo de los puntos de casos de uso Ajustados
AUCP |  | Puntos de casos de uso Ajustados (UUCP*TCF*ECF) | 74
Cálculo del esfuerzo estimado
Ratio |  | Horas de esfuerzo por punto de casos de uso | 15
Horas Hombres de la Implementación |  |  | 1110
|  | Sprint 0 | 116
|  | Implementación, paso a producción, entrega de la operación y estabilización | 1110
|  | Total horas estimadas | 1226

## Historias Usuario Estimadas
APLICACION | FUNCIONALIDAD | COMPLEJIDAD | DETALLE TRANSACCIONES | ETAPA DE DESARROLLO | OBSERVACIONES
Elefantes blancos administrador | Ver Home sitio administrativo | media | 1. Visualizar encabezado que incluya el nombre del usuario logueado 2. Calcular y presentar el resumen de elefantes blancos por estado 3. Visualizar pie de página con los íconos y enlaces definidos 4. Visualizar menú y desplegar opciones según la selección del usuario | Primera Etapa | El resumen de los elefantes reportados presenta: - Total de elefantes blancos reportados - Total de fotos de elefantes reportados - Total de elefantes blancos pendientes de validación - Total de fotos pendientes de validación
Elefantes blancos administrador | Ver Home sitio administrativo / Consulta en mapa de Colombia | alta | 1. Calcular y presentar el resumen de elefantes blancos por estado 2. Presentar el panel de búsqueda en el mapa de Colombia 3. Visualizar filtros de búsqueda - Por región - Por departamento - Por municipio - Por estado 4. Presentar el mapa de Colombia divido por regiones y ubicar en el mapa el número total de elefantes blancos reportados y aprobados 5. Despegar del mapa del municipio seleccionado 6. Ubicar en el mapa del municipio los elefantes blancos aprobados 7. Verificar que en caso de que una región no posea elefantes reportados y aprobados, en el mapa de Colombia la misma aparecerá deshabilitada para consulta. 8. Desde el mapa del municipio ver infomación resumida y opción para consultar el detalle del elefante 9. Desplegar la información detallada del elefante | Segunda Etapa | El resumen de los elefantes reportados presenta: - Total de elefantes blancos reportados - Total de fotos de elefantes reportados - Total de elefantes blancos pendientes de validación - Total de fotos pendientes de validación
Elefantes blancos administrador | Consultar Elefantes Blancos - Aprobados - Rachazados - Pendientes | alta | 1. Calcular y presentar el resumen de elefantes blancos por estado 2. Poblar filtros por geografía (región, departamento y municipio) 3. Poblar y desplegar filtro por estados 4. Visualizar total de elefantes agrupados segun los criterios de búsqueda 5. Visualizar resultados en tabla 6. Presentar opción de ver detalle para cada resultado de la consulta 7. Presentar opción de ordenar por alguna de las columnas presentadas en la tabla 8. Presentar opción de paginación en consulta tabla. | Primera Etapa | El resumen de los elefantes reportados presenta: - Total de elefantes blancos reportados - Total de fotos de elefantes reportados - Total de elefantes blancos pendientes de validación - Total de fotos pendientes de validación Las columnas presentadas en la tabla y sobre las cuales se puede realizar el ordenamiento son: - Código - Departamento - Municipio - Título - Estado - Fecha creación
Elefantes blancos administrador | Ver detalle de Elefantes Blancos en mapa | media | 1. Calcular y presentar el resumen de elefantes blancos por estado 2. Presentar el panel de búsqueda en el mapa del municipio seleccionado en los filtros de búsqueda 3. Visualizar filtros de búsqueda - Por región - Por departamento - Por municipio - Por estado 4. Visualizar panel con los datos resultado de la búsqueda 5. Presentar el mapa del municipio y ubicar en el mapa el total de elefantes blancos reportados y aprobados 6. Desde el mapa del municipio ver infomación resumida y opción para consultar el detalle del elefante 7. Desplegar la información detallada del elefante | Segunda Etapa | Los datos presentados en el panel de búsqueda son: - Región - Departamento - Municipio - Pendientes: elefantes pendientes de aprobación - Aprobados: elefantes aprobados en el municipio seleccionado
Elefantes blancos administrador | Ver detalle Elefante Blanco | baja | 1. Ver datos básicos del elefante 2. Ver fotografias del elefante 3. Presentar opción para | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Modificar Elefante Blanco administrador (Aprobar / Rechazar) | media | 1. Opción editar datos del elefante (los permitidos) 2. Opción aprobar elefante 3. Opción rechazar elefante 4. Opción aprobar "mas información" 5. Opción rechazar "más información" 6. Actualizar e informar el resultado de la operación | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Consultar/Modificar fotos pendientes | media | 1. Consultar fotos pendientes 2. Opción aprobar foto. Opción rechazar foto 3. Opción aprobar y colocar como principal 4. Actualizar e informar el resultado de la operación | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Registrar Usuarios | baja | 1. Visualizar formulario con los campos básicos para el registro de un usuario 2. Validar campos a nivel de formato y obligatoriedad 3. Registrar al usuario e informar el resultado de la operación | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Autenticar Usuarios | baja | 1. Visualizar campos para diligenciamiento del usuario y contraseña 2. Validar el usuario y contraseña. En caso que corresponda crear un objeto que mantenga en sesión la información del usuario, en caso contrario retornar un mesaje de error. | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Cambio de clave | baja | 1. Visualizar campos para cambio de clave 2. Verificar que los campos correspondan y que la nueva clave sea válida. 3. Informar el resultado de la operación | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Consultar/Actualizar usuarios | media | 1. Desplegar filtros de consulta 2. Visualizar los usuarios en una tabla de acuerdo a los criterios de búsqueda aplicados 3. Mostrar paginado el resultado de la consulta 4. A partir de la opción "editar" visualizar la pantalla con los campos de un usuario en modo edición 5. Actualización de información e informar el resultado de la operación | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Administración de parámetros | baja | 1. Visualizar parámetros generales del sistema del tipo llave-valor en modo edición 2. Opción de actualización e informar el resultado de la operación realizada | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Cargue inicial de información | baja | 1. Cargar información DIVIPOLA 2. Carga información histórica de elefantes reportados anteriormente | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Servicio registrar/modificar elefante blanco | media | 1. Visualizar formulario con los campos básicos para el que permiten informar y/o crear el elefante blanco. 2. En caso que provenga de una petición de modificación, el formulario debe cargar los datos asociados al elefante. 3. Aplicar validaciones sobre el formulario de formato y obligatoriedad 4. Una vez se oprima el botón aceptar, registrar los datos e informar el resultado de la operación realizada. | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Servicio asociar imagen a elefante blanco | baja | 1. Permitir asociar una imagen a un elefante existente | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Servicio registrar voto | baja | 1. Permitir registrar voto de apoyo al elefante blanco existente | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Servicio consultar elefantes por region | baja | 1. Permitir obtener el listado de elefantes blancos por región. | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Servicio de consultar elefantes por departamento | baja | 1. Permitir obtener el listado de elefantes blancos por departamento. | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Servicio de consultar elefantes por municipio | baja | 1. Permitir obtener el listado de elefantes blancos por municipio. | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Servicio de consultar elefantes | baja | 1. Permitir obtener el listado de elefantes blancos a partir del código de departamento y municipio. | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Servicio de consultar detalle de elefantes | baja | 1. Permitir obtener el detalle del elefante blanco. | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Servicio de consultar elefantes por token | baja | 1. Permitir obtener el listado de elefantes blancos a partir del identificador del teléfono | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Servicio de consultar elefantes mas votados | baja | 1. Permitir obtener el listado de elefantes blancos a partir del identificador del teléfono | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Servicio de consultar en mi zona | baja | 1. Permitir obtener el listado de elefantes blancos a partir de la posición actual del ciudadano. | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Manejo de Alertas de Elefantes Blancos | baja | 1. Presentar grupos de alertas por reportados y pendientes de validación a nivel total 2. Presentar listado detallado de reportados o pendientes de validación con opción de ingresar a gestionar | Segunda Etapa
Elefantes blancos administrador | Generar registro de Auditoria | baja | 1. Registrar evento de auditoría | Segunda Etapa
Elefantes blancos administrador | Consulta de Auditoria | media | 1. Desplegar filtros para el reporte de auditoría 2. Visualizar resultados según los filtros 3. Opcion de paginación 4. Opción de ordenamiento 5. Opción de exportar a excel | Segunda Etapa
Elefantes blancos administrador | Recuperar Contraseña | baja | 1. Presentar campos para recuperar contraseña 2. Verificar que los campos correspondan 3. Enviar correo electrónico con la nueva clave | Segunda Etapa
Elefantes blancos administrador | Cerrar sesión | baja | 1. Al seleccionar la opción de cerrar sesión o salida segura se liberarán los recursos asignados a la sesión de usuario y redireccionará a la página de autenticación | Primera Etapa
Elefantes blancos administrador | Administración de motivos de rechazo | baja | 1. Consultar motivos de rechazo 2. Actualizar motivos de rechazo 3. Crear motivos de rechazo | Segunda Etapa
Elefantes blancos movil | Ver Home de la aplicación móvil de Elefantes Blancos | baja | 1. Desplegar la pantalla de home con las secciones definidas en el diseño (encabezado, botones de acceso, y pie de pagina) 2. Validar disponibilidad de acceso a internet y a los servicios web 3. Validar acceso al GPS | Primera Etapa
Elefantes blancos movil | Consultar Elefantes Blancos en Colombia | alta | 1. Presentar del mapa de Colombia dividido por sus regiones 2. Consultar y ubicar en el mapa de colombia el número total de elefantes blancos reportados y aprobados 3. Opción para ingresar información de ubicación más detallada: departamento y municipio 4. Opción de autocompletar para las posibles opciones de municipios de acuerdo a lo que vaya digitando y el departamento ingresado 5. Despegar del mapa del municipio seleccionado 6. Ubicar en el mapa del municipio los elefantes blancos aprobados 7. Verificar que en caso de que una región no posea elefantes reportados y aprobados, en el mapa de Colombia la misma aparecerá deshabilitada para consulta. 8. Buscar y visualizar aquellos elefantes que se encuentran cercanos a mi ubicación actual 9. Desde el mapa del municipio ver infomación resumida y opción para consultar el detalle del elefante 10. Desplegar la información detallada del elefante | Primera Etapa
Elefantes blancos movil | Cconsultar top 5 de Elefantes Blancos en Colombia | baja | 1. Desplegar el listado de los cinco elefantes blancos aprobados más “votados” en el sistema 2. Presentar enlace para consultar el detalle del elefante blanco | Primera Etapa
Elefantes blancos movil | Consultar mis Elefantes Blancos | baja | 1. Presentar listado de "mis elefantes" reportados ordenados del más reciente al más antiguo 2. Implementar mecanismo para cuando el listado sea muy extenso (ej: paginación, ver más, top, ..) 3. Presentar enlace al detalle del elefante blanco | Primera Etapa
Elefantes blancos movil | Ver detalle de Elefantes Blancos (Ciudadano) | media | 1. Visualizar datos básicos del elefante (título, fecha reporte, estado) 2. Mostrar carrete de imágenes 3. Visualizar información de votos y opción "me uno". 4. Visualizar información adicional (número de imagenes asociadas, datos de ubicación, motivo, entidad responsable) 5. Opción "mas información" (costo, contratista, tiempo) 6. Opción de denuncia del elefante blanco | Primera Etapa
Elefantes blancos movil | Reportar Elefante Blanco | alta | 1. Verificar estado del GPS y capturar ubicación 2. Presentar el mapa de la zona de mi ubicación actual y en él, los Elefantes Blancos reportados y cuyo estado sea aprobado, esto con el fin de visualizar si el Elefante Blanco que desea reportar ya ha sido registrado. 3. Habilitar cámara fotográfica y capturar la imagen 4. Registrar los datos básicos del elefante 5. Opción para cargar imagen 6. Datos geográficos enlazados a divipola 7. Opción de denuncia del elefante blanco 8. Permitir editar la información del elefante blanco reportado | Primera Etapa | Opción de denuncia del elefante blanco. al solicitar generar la denuncia, el sistema me presentará un mensaje en el cual se informará que la denuncia se realizará sobre la VUD
Elefantes blancos movil | Asociar nueva imagen a un Elefante Blanco aprobado | media | 1. Verificar que la opción de asociar imágenes al elefante solo se presente si el elefante tiene menos de diez imágenes ya asociadas 2. Verificar estado de GPS y capturar ubicación 3. Invocar la función del sistema operativo que permite validar si el dispositivo tiene cámara y en caso afirmativo activarla desde la aplicación 4. Preguntar si desea asociar la imagen al elefante blanco o desea tomar una nueva foto 5. Asociar la imagen 6. Presentar mensaje de confirmación o error, según corresponda | Primera Etapa
Elefantes blancos movil | Apoyar Elefante Blanco (Dar "Me uno") | baja | 1. Opción de realizar un “voto” apoyando el reporte del elefante, dando a conocer así, que está de acuerdo con dicho reporte desde diferentes lugares del sistema. 2. Aumentar el contador de votos verificando que no se pueda contabilizar su voto más de una vez. | Primera Etapa
Elefantes blancos movil | Modificar Elefante Blancos ciudadano | baja | 1. Habilitar el modo edición cuando el elefante se encuentre en estado "pendiente" (precargar los datos en modo editable) 2. Botón de actualizar y retorno de confirmación | Primera Etapa
Elefantes blancos movil | Ver ayuda | media | 1. Cargar parámetros de información 2. Desplegar ayuda ¿Cómo Usar? 3. Desplegar Aviso Legal 4. Desplegar información sobre esta aplicación | Primera Etapa
Elefantes blancos movil | Versión para smartphone iOS | alta | 1. Ver home 2. Consultar elefantes en Colombia 3. Consultar top 5 4. Consultar mis elefantes 5. Ver detalle elefantes 6. Reportar elefante 7. Asociar nueva imagen 8. Apoyar elefante blanco 9. Modificar elefante 10. Ver ayuda | Primera Etapa
PEC Móvil | Página de inicio cómo & dónde |  | 1. Presentar splash de bienvenida 2. Validar disponibilidad de acceso a internet y a los servicios web 3. Validar acceso al GPS 4. Desplegar mapa 5. Calcular ubicación actual 6. Visualizar entidades cercanas a mi posición 7. Cargar y visualizar íconos distintivos para entidades consultadas y favoritas 8. Mostrar puntos de interés 9. Opción ubicarme (centrar el mapa) 10. Zoom in, zoom out sobre el mapa | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
PEC Móvil | Ver menú de opciones |  | 1. Despliegue del menú con las opciones establecidas en el diseño | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
PEC Móvil | Buscar entidades |  | 1. Opción buscar entidades a través de su nombre 2. Opción autocompletar 3. Ubicar en el mapa la entidad seleccionada 4. Diferenciarción por colores para diferenciar aquellas que tienen trámites en línea, aquellas que no, y las instituciones marcadas como favoritas 5. Desplegar submenú de opciones (favorito, información, llamada, foto) | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
PEC Móvil | Marcar como favorita la entidad |  | 1. Marcar como favorita la entidad 2. Actualizar ícono | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
PEC Móvil | Ver información detalle de la entidad |  | 1. Mostrar información detallada de la entidad: o Foto de la entidad (Si se encuentra disponible) o Nombre de la entidad o Descripción de la entidad o Horarios o Ubicación: Dirección de la entidad o Contacto: Teléfono de la entidad | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
PEC Móvil | Llamada |  | 1. Establecer comunicación telefonica con la entidad si ésta tiene reportado un teléfono | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
PEC Móvil | Foto |  | 1. Abrir ventana para seleccionar buscar una imagen o tomar una foto 2. Si elige la opción de adjuntar una imagen o foto guardada, se abrirá la galería de imágenes del dispositivo y luego, elige una imagen o foto almacenada que el sistema asociará al perfil de la entidad. 3. Al seleccionar la opción de tomar una foto, se habilitará la cámara del dispositivo permitiendo adjuntar al perfil de la entidad, la foto que se tome 4.Si la entidad ya tiene relacionada una imagen o foto y se intenta asociar alguna imagen, el sistema deberá preguntar si se desea reemplazar la imagen existente con la nueva. 5. Validar foto de máximo una mega (1 MB) de tamaño. 6. Opción de eliminar la imagen o foto relacionada con la entidad y verificar que el sistema, en el detalle de la entidad, visualice la imagen predeterminada | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
PEC Móvil | Buscar los trámites y/o servicios |  | 1. Opción buscar trámites a través de su nombre 2. Opción autocompletar 3. Al dar clic sobre el trámite llevarlo al detalle del trámite o servicio | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
PEC Móvil | Ver información detalle del trámite y/o del servicio |  | 1. Información "en qué consiste" 2. Información "Recuerde que" 3. Información "Pagos" 4. Información "Pasos" 5. Información "Requisitos" 6. Información "Documentos" 7. Información "Entidades" 8. Opción marcar como favorito | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
PEC Móvil | Recomendar a un amigo |  | 1. Presentar opción para recomendar el contenido de un trámite a un amigo 2. Abrir ventana para incluir la dirección del correo electrónico del amigo 3. Enviar el link y un texto predeterminado via correo electrónico | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
PEC Móvil | Realizar búsqueda avanzada |  | 1. Mostrar filtro tipo de búsqueda 2. Localización 3. Horarios (jornada) 4. Resultados de búsqueda tipo Pull and Refresh | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
PEC Móvil | Ver mis entidades y servicios favoritos |  | 1. Opción agregar a favoritos (consultas) 2. Opción eliminar de favoritos (consultas) 3. Marcar una entidad como favorita desde el mapa 4. Listado de favoritos 5. Control número máximo de favoritos | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
PEC Móvil | Mostrar puntos de interés |  | 1. Opción puntos de interés del menú. Al dar clic se mostrarán todos los puntos de interés en el mapa 2. Filtros de categorización puntos de interés | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
PEC Móvil | Ver mi historial de búsqueda |  | 1. Registrar consulta en el historial 2. Ver la lista de las consultas más recientes 3. Opción de eliminar uno o varios de la lista 4. Control número máximo de items en historial | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
PEC Móvil | Compartir el aplicativo |  | 1. Opción compartir nativa del S.O y que despliegue las diferentes redes sociales sobre las cuales puede compartir el enlace de descarga de la app | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
PEC Móvil | Ver Tutorial de Cómo y Dónde y acerca de |  | 1. Cargue de información (parámetros) 2. Visualizar tutorial (pantalla 1) 3. Visualizar tutorial (pantalla 2) 4. Visualizar información "acerca de" | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
PEC Móvil | Versión para smartphone iOS |  | Todas las funcionalidades pero en versión iOS (1 caso de uso de complejidad alta por cada 12 funcionalidades) | Segunda Etapa | Se elimina de acuerdo con el control de cambios
HISTORIAS DE USUARIO ESTIMADAS CONTROL DE CAMBIOS No 2 - PQR SUPERSERVICIOS
APLICACION | FUNCIONALIDAD | COMPLEJIDAD | DETALLE TRANSACCIONES
SISTEMA OPERATIVO IOS (SMARTPHONE)
AppServi | Acceso a la aplicación de PQR de SSPD | MEDIA | 1. Desplegar página de splash (iOS) 2. Validar si es ingreso por primera vez y lanzar el tutorial 3. Despliegue del menú de opciones 4. Despliegue del encabezado de la app
AppServi | Ver información de PQR | BAJA | 1. Deplegar página de Infórmese
AppServi | Consulte PQR | MEDIA | 1. Opción de búsqueda por número de radicado 2. Opción de búsqueda por número de documento 3. Pantalla con el resultado de la búsqueda que contiene: Icono que corresponde al servicio público,Número de radicado, Estado del radicado, Fecha de radicación, Servicio público, Número de cuenta del servicio, Tipo de PQR, Mensaje donde se le informa al ciudadano que para mayor información debe consultar su correo electrónico o acercarse a la entidad. 4. Pantalla resultado de la búsqueda en caso de no encontrar coindicencias 5. Opción unir a mis radicados 6. Opción de paginación para más de 10 resultados
AppServi | Consultar mis radicados | BAJA | 1. Realizar consulta "mis radicados" a través del móvil. 2. Formatear y desplegar vista de "mis radicados" con la siguiente información: Icono que corresponde al servicio público, Número de radicado, Estado del radicado, Fecha de radicación, Servicio público, Número de cuenta del servicio público, Tipo de PQR. 3. Opción de paginación para más de 10 resultados
AppServi | Radicar PQR | ALTA | 1. Lista de selección de servicios públicos 2. Desplegar icono del servicio y título de la radicación 3. Desplegar formulario con datos de contacto 4. Desplegar formulario con datos del servicio que genera la PQR 5. Cargue DIVIPOLA / Listas en cascada 6. Opción cargar archivo (máximo 3) 7. Aplicar validaciones sobre los campos 8. Mensaje de advertencia en caso de abandonar la radicación 9. Registrar la radicación 10. Generar/Consultar número de radicado 11. Presentar mensaje de respuesta exitosa (incluyendo número del radicado) 12. En caso de error presentar mensaje del fallo ocurrido
AppServi | Consultar ayuda de la aplicación | MEDIA | 1. Menú de opciones de ayuda 2. Desplegar página de contáctenos 3. Desplegar página acerca de 4. Desplegar página cómo usar 5. Desplegar página aviso legal
AppServi | Tutorial | BAJA | 1. Desplegar pantallas informativas tutorial
SISTEMA OPERATIVO ANDROID (SMARTPHONE)
AppServi | Adaptación al sistema operativo Android | ALTA | 1. Adaptar acceso aplicación PQR 2. Adaptar ver información de PQR 3. Adaptar consulta PQR 4. Adaptar consula mis radicados 5. Adaptar radicar PQR 6. Consulta ayuda de la aplicación 7. Adaptar tutorial
COMPONENTES Y SERVICIOS
AppServi | Aproximador de servicios de negocio | MEDIA | Componente proxy que se encarga de la interfaz con los servicios que prestan la lógica a la aplicación. 1. Proxy registro de radicado 2. Proxy consulta PQR 3. Proxy mis radicados 4. Proxy empresas prestadoras
AppServi | Manejador de persistencia local | BAJA | 1. Componente encargado de gestionar el acceso a los archivos de recursos 2. Creación archivos de recursos: Contiene todos los archivos JSON de configuración, iconografía y demás recursos que requiera la aplicación para su correcto funcionamiento y que además haya la necesidad de persistirlos en los dispositivos.
AppServi | Servicio de registro de radicado | MEDIA | 1. Configuración del servicio web (address, binding, contract) 2. Conectividad con el origen de datos provisto por la entidad 3. Método de registro de radicado 4, capturar respuesta y retornarla al cliente que hace la petición
AppServi | Servicio de consulta de PQR | MEDIA | 1. Configuración del servicio web (address, binding, contract) 2. Conectividad con el origen de datos provisto por la entidad 3. Método de consulta 4, capturar respuesta y retornarla al cliente que hace la petición
AppServi | Servicio mis radicados | MEDIA | 1. Configuración del servicio web (address, binding, contract) 2. Conectividad con el origen de datos provisto por la entidad 3. Método de registro de mis radicados 4. Método de consulta de mis radicados 5, capturar respuesta y retornarla al cliente que hace la petición
AppServi | Servicio empresas prestadoras | MEDIA | 1. Configuración del servicio web (address, binding, contract) 2. Conectividad con el origen de datos provisto por la entidad 3. Método de consulta 4, capturar respuesta y retornarla al cliente que hace la petición
AppServi | Servicio de transformación de imágenes (resizer) | BAJA | 1.Configuración del servicio/página web (address, binding, contract) 2. Captura de la imagen a transformar 3. método para generar imagen en nuevo tamaño (formato .jpg) 4. método para generar imagen en nuevo tamaño (formato .png) 5. retornar imagen en su nuevo tamaño

## Cronograma
CRONOGRAMAS DE LA SOLUCIÓN ANTES DE CONTROL DE CAMBIOS
| 2013-11-15 | 2013-11-22 | 2013-11-29 | 2013-12-06 | 2013-12-13 | 2013-12-20 | 2013-12-30 | 2014-01-06 | 2014-01-13
APP ELEFANTES | Sprint 0 | Sprint 1 |  |  |  | Revisión final de calidad | Preproducción | Paso producción | Estabilización y aceptación
SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [10 empty] | Total horas | valor hora | valor total
Líder técnico | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [14 empty] | 132 | 78343 | 10341276
Experto Documentador junior | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [14 empty] | 132 | 30732 | 4056624
Arquitecto de software | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | [16 empty] | 96 | 99620 | 9563520
Experto Programador de soluciones móviles | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 5 | [13 empty] | 285 | 58348 | 16629180
Experto Programador de soluciones móviles | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 5 | [13 empty] | 285 | 58348 | 16629180
Analista Junior | [22 empty] | 0 | 44072 | 0
Analista Junior de pruebas | 2013-12-20: 20; 2013-12-30: 20; 2014-01-06: 12; 2014-01-13: 5 | [13 empty] | 57 | 46489 | 2649873
Diseñador gráfico | 2013-11-15: 20; 2013-11-22: 20; 2013-11-29: 20; 2013-12-06: 20; 2013-12-13: 11 | [13 empty] | 91 | 43833 | 3988803
Subtotal Elefantes Móvil | 2013-11-15: 148; 2013-11-22: 930 | [13 empty] | 1078 |  | 63858456
[10 empty] | 2014-01-20 | 2014-01-27 | 2014-02-03 | 2014-02-10 | 2014-02-17 | 2014-02-24 | 2014-03-03 | 2014-03-10
| Etapa 1 (entrega en ambiente piloto) | [6 empty] | Etapa 2
ELEFANTES ADMINISTRADOR | sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 |  |  | revisión final de calidad | Paso a producción (ambiente piloto) | Sprint 3 |  | 2014-01-27: Revisión final de calidad; 2014-02-03: Preproducción; 2014-02-10: Paso a producción; 2014-02-17: Estabilizacióny aceptación
SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [5 empty] | Total horas | valor hora | valor total
Líder técnico | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | [5 empty] | 262 | 78343 | 20525866
Experto Documentador junior | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 8 | 20 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | [5 empty] | 254 | 30732 | 7805928
Arquitecto de software | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 2014-01-20: 16; 2014-01-27: 8; 2014-02-03: 24; 2014-02-10: 12 | [5 empty] | 236 | 99620 | 23510320
Analista Sénior |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 2014-01-20: 40; 2014-01-27: 4; 2014-02-03: 40; 2014-02-10: 20 | [5 empty] | 404 | 59772 | 24147888
Analista Junior |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2014-01-20: 20; 2014-01-27: 40; 2014-02-03: 40; 2014-02-10: 19 | [5 empty] | 279 | 44072 | 12296088
Analista Sénior de pruebas |  | 40 |  |  | 40 | 40 | 16 | 16 | 20 | 2014-01-20: 20; 2014-01-27: 20; 2014-02-03: 40; 2014-02-10: 12 | [5 empty] | 264 | 59772 | 15779808
Experto Especificador Junior | 40 | 40 | [5 empty] | 20 | [14 empty] | 100 | 44072 | 4407200
Diseñador gráfico | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  | 16 | 12 | 2014-01-20: 12 | [5 empty] | 140 | 43833 | 6136620
Experto en seguridad | [5 empty] | 16 | 8 |  |  | 2014-02-03: 16; 2014-02-10: 8 | [5 empty] | 48 | 92979 | 4462992
Líder de infraestructura |  | 16 |  |  |  | 16 | 8 |  |  | 2014-02-03: 16; 2014-02-10: 8 | [5 empty] | 64 | 89658 | 5738112
Subtotal Elefantes Backend | 120 | 236 | 1695 | [19 empty] | 2051 |  | 124810822
| 164 | 260 | 1215 | [6 empty] | 2014-02-10: 315
APP PEC | [8 empty] | sprint 0 | 2014-01-27: Sprint 1; 2014-02-24: Revisión final de calidad; 2014-03-03: Preproducción | Paso producción | Estabilización y aceptación
SEMANA | [8 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | total hora | valor hora | valor total
Líder técnico | [8 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 192 | 78343 | 15041856
Experto Documentador junior | [8 empty] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 188 | 30732 | 5777616
Arquitecto de software | [8 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 112 | 99620 | 11157440
Experto Programador de soluciones móviles | [8 empty] | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 4 |  |  |  | 340 | 58348 | 19838320
Experto Programador de soluciones móviles | [10 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 4 |  |  |  | 300 | 58348 | 17504400
Analista Junior | [22 empty] | 0 | 44072 | 0
Analista Junior de pruebas | [8 empty] | Revisión final de calidad 15: 40; Preproducción 16: 40; Preproducción 17: 27; Paso producción 18: 16; Estabilización y aceptación 19: 4 | 127 | 46489 | 5904103
Líder de infraestructura | [8 empty] | Sprint 1 13: 8; Preproducción 17: 8; Paso producción 18: 8; Estabilización y aceptación 19: 4 | 28 | 89658 | 2510424
Experto Especificador Junior | [8 empty] | sprint 0 9: 20; sprint 0 10: 20 | 40 | 44072 | 1762880
Diseñador gráfico | [8 empty] | 40 | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 28 | 28 | [5 empty] | 212 | 43833 | 9292596
Subtotal PEC Móvil | [8 empty] | sprint 0 9: 264; Sprint 1 11: 1275 | 1539 |  | 88789635
CONSOLIDADO | CRONOGRAMA CONSOLIDADO (INCLUYE LAS 3 SOLUCIONES)
SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | total hora | valor hora | valor total
Líder técnico | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24 | 36 | 26 | 24 | 28 | 20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 586 | 78343 | 45908998 | Con Funciones de gerente de proyecto
Experto Documentador junior | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 40 | 30 | 8 | 20 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 574 | 30732 | 17640168
Experto Programador de soluciones móviles (iOS) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 25 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 625 | 58348 | 36467500
Experto Programador de soluciones móviles (android) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 5 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 585 | 58348 | 34133580
Analista Junior de pruebas (movil) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 27 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 184 | 46489 | 8553976
Analista Sénior de pruebas (web/servicios) | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 59772 | 15779808
Diseñador gráfico | 40 | 40 | 40 | 40 | 21 | 10 | 0 | 16 | 52 | 52 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 43833 | 19418019
Arquitecto de software | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 20 | 20 | 32 | 32 | 24 | 40 | 28 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 99620 | 44231280
Experto Especificador Junior | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 44072 | 6170080
Analista Sénior | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 4 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 59772 | 24147888
Analista junior | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 44072 | 12296088
Experto en seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 92979 | 4462992
Líder de infraestructura | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 89658 | 8248536
[23 empty] | 4668 |  | 277458913
CRONOGRAMAS DE LA SOLUCIÓN DESPUÉS DE CONTROL DE CAMBIOS No 1
| Etapa 1 (entrega en ambiente piloto) no hay medición de ans | [7 empty] | sprint 0 9: Etapa 2; Estabilización y aceptación 20: Total Horas | Total horas 2013 | valor hora 2013 | valor total 2013 | Total horas 2014 | valor hora 2014 | valor total 2014 | TOTAL SOLUCION
ELEFANTES ADMINISTRADOR | sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 |  |  | revisión final de calidad | Paso a producción (ambiente piloto) |  | sprint 0 9: Sprint 3; Sprint 1 12: Revisión final de calidad; Sprint 1 13: Preproducción; Revisión final de calidad 15: Paso a producción; Preproducción 16: Estabilizacióny aceptación
SEMANA | 2013 | [6 empty] | 2014 | bar: sprint 0 9 to Estabilización y aceptación 20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 (7 dias) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Líder técnico | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 12 | 20 | 20 | 20 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 262 |  |  | 128 | 78343 | 10027904 | 134 | 79863 | 10701642 | 20729546
Experto Documentador junior | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 12 | 20 | 16 | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 254 |  |  | 128 | 30732 | 3933696 | 126 | 31328 | 3947328 | 7881024
Arquitecto de software | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 12 | sprint 0 9: 20; sprint 0 10: 16; Sprint 1 11: 16; Sprint 1 12: 8; Sprint 1 13: 12; Sprint 1 14: 12; Revisión final de calidad 15: 12; Estabilización y aceptación 20: 236 | 128 | 99620 | 12751360 | 108 | 101553 | 10967724 | 23719084
Analista Sénior |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 12 | sprint 0 9: 40; sprint 0 10: 40; Sprint 1 11: 40; Sprint 1 12: 4; Sprint 1 13: 20; Sprint 1 14: 20; Revisión final de calidad 15: 20; Estabilización y aceptación 20: 404 | 208 | 59772 | 12432576 | 196 | 60932 | 11942672 | 24375248
Analista Junior |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 12 | sprint 0 9: 20; sprint 0 10: 20; Sprint 1 11: 20; Sprint 1 12: 40; Sprint 1 13: 20; Sprint 1 14: 20; Revisión final de calidad 15: 19; Estabilización y aceptación 20: 279 | 108 | 44072 | 4759776 | 171 | 44927 | 7682517 | 12442293
Analista Sénior de pruebas |  | 40 |  |  | 40 | 40 | 4 | 12 | sprint 0 9: 16; sprint 0 10: 20; Sprint 1 11: 20; Sprint 1 12: 20; Sprint 1 13: 20; Sprint 1 14: 20; Revisión final de calidad 15: 12; Estabilización y aceptación 20: 264 | 124 | 59772 | 7411728 | 140 | 60932 | 8530480 | 15942208
Experto Especificador Junior | 40 | 40 | [6 empty] | sprint 0 9: 20; Estabilización y aceptación 20: 100 | 80 | 44072 | 3525760 | 20 | 44927 | 898540 | 4424300
Diseñador gráfico | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |  |  | sprint 0 9: 16; sprint 0 10: 12; Sprint 1 11: 12; Estabilización y aceptación 20: 140 | 100 | 43833 | 4383300 | 40 | 44683 | 1787320 | 6170620
Experto en seguridad | [5 empty] | 16 |  | 8 | Sprint 1 13: 8; Sprint 1 14: 8; Revisión final de calidad 15: 8; Estabilización y aceptación 20: 48 | 16 | 92979 | 1487664 | 32 | 94783 | 3033056 | 4520720
Líder de infraestructura |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 8 | Sprint 1 13: 8; Sprint 1 14: 8; Revisión final de calidad 15: 8; Estabilización y aceptación 20: 64 | 32 | 89658 | 2869056 | 32 | 91397 | 2924704 | 5793760
Subtotal Elefantes Backend | 120 | 236 | 1695 | [5 empty] | Estabilización y aceptación 20: 2051 | 1052 |  | 63582820 | 999 |  | 62415983 | 125998803
| 164 | 260 | 1215 | [5 empty] | Sprint 1 13: 315
APP PEC | [8 empty] | sprint 0 10: sprint 0; Sprint 1 12: Sprint 1; Preproducción 16: Revisión final de calidad; Preproducción 17: Preproducción; Estabilización y aceptación 19: Paso producción; Estabilización y aceptación 20: Estabilización y aceptación
SEMANA | [9 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | total hora | valor hora | valor total
Líder técnico | [9 empty] | sprint 0 9: 16; sprint 0 10: 16; Sprint 1 11: 5 |  |  | 37 | 79863 | 2954931
Experto Documentador junior | [9 empty] | sprint 0 9: 20; sprint 0 10: 20; Sprint 1 11: 6 |  |  | 46 | 31328 | 1441088
Arquitecto de software | [9 empty] | sprint 0 9: 16; sprint 0 10: 16; Sprint 1 11: 3 |  |  | 35 | 101553 | 3554355
Experto Programador de soluciones móviles | [9 empty] | sprint 0 9: 20; sprint 0 10: 20; Sprint 1 11: 5 |  |  | 45 | 59480 | 2676600
Experto Programador de soluciones móviles | [9 empty] | Sprint 1 11: 3 |  |  | 3 | 59480 | 178440
Analista Junior | [25 empty] | 0 | 44927 | 0
Analista Junior de pruebas | [25 empty] | 0 | 47391 | 0
Líder de infraestructura | [25 empty] | 0 | 91397 | 0
Experto Especificador Junior | [9 empty] | sprint 0 9: 20; sprint 0 10: 20 |  |  | 40 | 44927 | 1797080
Diseñador gráfico | [9 empty] | sprint 0 9: 40; sprint 0 10: 40; Sprint 1 11: 5 |  |  | 85 | 44683 | 3798055
Subtotal PEC Móvil | [9 empty] | sprint 0 9: 264; Sprint 1 11: 27 |  |  | 291 |  | 16400549
CRONOGRAMA DE LA SOLUCIÓN APPSERVI - CONTROL DE CAMBIOS No 2
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLUCIÓN APPSERVI CONTROL DE CAMBIOS No 2
| DISEÑO | IMPLEMENTACION DESARROLLO | [7 empty] | Sprint 1 14: Tarifa 2014; Revisión final de calidad 15: Totales; Preproducción 16: %
SPRINT'S | Sprint 0 | Sprint 1 |  |  |  | Sprint Revisión Final de Calidad |  | Sprint Preproducción | Sprint Paso Produccion | sprint 0 9: ESTABILIZACION; Sprint 1 13: Total Horas
Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | sprint 0 9: 10; sprint 0 10: 11; Sprint 1 11: 12; Sprint 1 12: 13
Líder Técnico | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 4 | 20 | 20 | sprint 0 9: 8; sprint 0 10: 4; Sprint 1 11: 4; Sprint 1 12: 4; Sprint 1 13: 148; Sprint 1 14: 79863; Revisión final de calidad 15: 11819724; Preproducción 16: 12.03%
Experto Documentador Junior | 20 | 20 | 20 | 16 | 4 | 16 | 4 | 20 | 16 | sprint 0 9: 4; sprint 0 10: 4; Sprint 1 11: 4; Sprint 1 13: 148; Sprint 1 14: 31328; Revisión final de calidad 15: 4636544; Preproducción 16: 12.03%
Arquitecto de Software | 20 | 20 | 20 | 16 | 4 | 10 | 10 | 10 |  | Sprint 1 13: 110; Sprint 1 14: 101553; Revisión final de calidad 15: 11170830; Preproducción 16: 8.943%
Experto Programador de Soluciones Móviles | 20 | 36 | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 2 | Sprint 1 13: 202; Sprint 1 14: 59480; Revisión final de calidad 15: 12014960; Preproducción 16: 16.42%
Experto Programador de Soluciones Móviles | 20 | 36 | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 2 | Sprint 1 13: 202; Sprint 1 14: 59480; Revisión final de calidad 15: 12014960; Preproducción 16: 16.42%
Analista Junior |  | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 |  | sprint 0 9: 2; sprint 0 10: 2; Sprint 1 13: 200; Sprint 1 14: 44927; Revisión final de calidad 15: 8985400; Preproducción 16: 16.26%; Paso producción 18: Gabriel
Analista Junior de Pruebas |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Sprint 1 13: 100; Sprint 1 14: 47391; Revisión final de calidad 15: 4739100; Preproducción 16: 8.13%
Experto en Seguridad | [7 empty] | 16 | 16 | Sprint 1 13: 32; Sprint 1 14: 94783; Revisión final de calidad 15: 3033056; Preproducción 16: 2.602%
Líder Infraestructura | [7 empty] | 4 | 4 | Sprint 1 13: 8; Sprint 1 14: 91397; Revisión final de calidad 15: 731176; Preproducción 16: 0.6504%
Diseñador Gráfico | 20 | 20 | 20 | 20 | [5 empty] | Sprint 1 13: 80; Sprint 1 14: 44683; Revisión final de calidad 15: 3574640; Preproducción 16: 6.504%
TOTALES | 116 | 1114 | [7 empty] | Sprint 1 13: 1230; Revisión final de calidad 15: 72720390; Preproducción 16: 100%
ACTIVIDADES SPRINT 0 POR SOLUCIÓN Y ROL
APP ELEFANTES | Sprint 0 | Actividades | [7 empty] | sprint 0 9: ELEFANTES ADMINISTRADOR; Sprint 1 11: sprint 0; Sprint 1 12: Actividades |  |  |  | 22.89% | 63858456 | Elefantes Movil
SEMANA | 1 | [8 empty] | sprint 0 9: SEMANA; Sprint 1 11: 1 |  |  |  | 45.16% | 125998803 | Elefantes Administrador
Líder técnico | 20 | Planeación Sprint 0 Retrospectiva Sprint 0 Reunión kick off Reunión revisión de riesgos Revisión Plan de Proyecto Seguimiento al equipo | [7 empty] | sprint 0 9: Líder técnico; Sprint 1 11: 20; Sprint 1 12: Calidad actas Crear el product backlog Desarrollar documento Presentación mockups Grupo UTSW Reuniones de levantamiento de requerimientos EB Backend Segiumiento al equipo |  |  |  | 5.879% | 16400549 | PEC Móvil
Experto Documentador junior | 20 | Documentación del proyecto Planeación Sprint 0 Retrospectiva Sprint 0 Reunión kick off Reunión revisión de riesgos Revisión Plan de Proyecto | [7 empty] | sprint 0 9: Experto Documentador junior; Sprint 1 11: 20; Sprint 1 12: Corrección y publicación de actas Descargue de plantillas de todos los entregables del proyecto Elaboración y publicación de actas Elaboración de plantilla participantes del proyecto Revisión de plan de proyecto |  |  |  | 26.07% | 72720390 | AppServi
Arquitecto de software | 16 | Análisis de información inicial Planeación Sprint 0 Retrospectiva Sprint 0 Revisión Matriz Criterios de Aceptación Revisión Plan de proyecto | [7 empty] | sprint 0 9: Arquitecto de software; Sprint 1 11: 20; Sprint 1 12: Revisión de arquitectura para elefantes backend Presentación de mockups grupo UTSW Reunión de revisión y validación de arquitectura Revisión de mockups elefantes backend Revisión plan de proyecto |  |  |  | 100% | 278978198 | TOTAL SM4
Experto Programador de soluciones móviles | 36 | Análisis de información inicial Configuración del repositorio Crear funcionalidad base Generar proyecto base Planeación Sprint 0 Retrospectiva Sprint 0 Reunión de kick off Reunión revisión administrador web Revisión Definición Servicios Web Revisión Matriz Criterios de Aceptación Revisión Plan de proyecto | [7 empty] | sprint 0 9: Experto Especificador Junior; Sprint 1 11: 40; Sprint 1 12: Desarrollar vistas de casos de uso Presentación mockups grupo UTSW Reuniones de levantamiento de requerimientos elefantes backend Revisión de mockups elefantes backend
Experto Programador de soluciones móviles | 36 | Análisis de información inicial Configuración repositorio SVN Creación de vista Home Creación de vista de splash iOS Generar proyecto base iOS Planeación Sprint 0 Retrospectiva Sprint 0 Revisión definición de servicios web Revisión plan de proyecto | [7 empty] | sprint 0 9: Diseñador gráfico; Sprint 1 11: 20; Sprint 1 12: Presentación mockups grupo UTSW Reuniones de levantamiento de requerimientos elefantes backend Revisión de mockups elefantes backend
Diseñador gráfico | 20 | Planeación Sprint 0 Retrospectiva Sprint 0 Reunión kick off Revisión Plan de Proyecto Revisión Prototipos EB | [7 empty] | sprint 0 9: Subtotal Elefantes Backend; Sprint 1 11: 120
Subtotal Elefantes Móvil | 148
PEC MOVIL | Sprint 0 |  | Actividades | [6 empty] | sprint 0 9: APPSERVI; Sprint 1 11: sprint 0; Sprint 1 12: Actividades
SEMANA | 1 | 2 | [7 empty] | sprint 0 9: SEMANA; Sprint 1 11: 1
Líder técnico | 16 | 16 | Planeación y retrospectiva del sprint 0 Seguimiento al equipo Revisión diseño PEC | [6 empty] | sprint 0 9: Líder Técnico; Sprint 1 11: 16; Sprint 1 12: Reunión de kick off Revisión de documentos de diseño con la entidad Planeación y retrospectiva del sprint Seguimiento del equipo de trabajo Crear el product backlog
Experto Documentador junior | 20 | 20 | Planeación y retrospectiva del sprint 0 Documentación del proyecto Elaboración, ajustes y publicación de actas | [6 empty] | sprint 0 9: Experto Documentador Junior; sprint 0 10: Experto Documentador Junior; Sprint 1 11: 20; Sprint 1 12: Descargue de plantillas de todos los entregables del proyecto Elaboración y publicación de actas Elaboración de plantilla participantes del proyecto Revisión de plan de proyecto Planeación y retrospectiva del sprint
Arquitecto de software | 16 | 16 | Planeación y retrospectiva del sprint 0 Revisión plan de proyecto Revisión de servicios WEB de la entidad | [6 empty] | sprint 0 9: Arquitecto de Software; sprint 0 10: Arquitecto de Software; Sprint 1 11: 20; Sprint 1 12: Reunión de kick off Revisión de documentos de diseño con la entidad Planeación y retrospectiva del sprint Revisión definición Servicios WEB
Experto Programador de soluciones móviles | 20 | 20 | Revisión de diseño Planeación y retrospectiva del sprint Revisión Servicios WEB de la entidad Generar proyecto base Creación de repositorio Revisión de historias de usuario | [6 empty] | sprint 0 9: Experto Programador de Soluciones Móviles; sprint 0 10: Experto Programador de Soluciones Móviles; Sprint 1 11: 20; Sprint 1 12: Reunión de kick off Revisión de documentos de diseño Planeación y retrospectiva del sprint Revisión definición Servicios WEB Generar proyecto base Creación de repositorio
Experto Especificador Junior | 20 | 20 | Revisión de diseño Planeación y retrospectiva del sprint Actualización de historias de usuario | [6 empty] | sprint 0 9: Experto Programador de Soluciones Móviles; sprint 0 10: Experto Programador de Soluciones Móviles; Sprint 1 11: 20; Sprint 1 12: Reunión de kick off Revisión de documentos de diseño Planeación y retrospectiva del sprint Revisión definición Servicios WEB Generar proyecto base Creación de repositorio
Diseñador gráfico | 40 | 40 | Revisión de diseño Planeación y retrospectiva del sprint Rediseño PEC Presentación de propuesta rediseño PEC | [6 empty] | sprint 0 9: Diseñador Gráfico; Sprint 1 11: 20; Sprint 1 12: Reunión de kick off Revisión de documentos de diseño Planeación y retrospectiva del sprint Ajustes a prototipo de la solución Generación Archivos Editables iOS Generación Archivos Editables Android
Subtotal PEC Móvil | 264 | [8 empty] | sprint 0 9: Subtotal AppServi; Sprint 1 11: 116

## Costos
Costos Antes de Control de Cambios
Valor Recurso Humano | PEC Móvil | Elefante Móvil | Elefantes Administrador | TOTAL
| 88789635 | 63858456 | 124810822 | 277458913
Adquisiciones | Valor | Valor | Valor | TOTAL | TRM
Servicio de tienda DANE Google US 25 | 50000 |  |  |  | 2000
Servicio de tienda DANE Apple US 99 | 198000
Servicio de tienda Sec.Transparencia Google US 25 | 50000
Servicio de tienda Sec.Transparencia Apple US 99 | 198000
Viaticos Campus Party | 2200000
TOTAL | 2696000 | 0 | 0 | 2696000
Nota: Se toma como base una proyección de $2.000 por dólar, estos valores se liquidarán de manera definitiva con la TRM del momento en que se realice el pago al proveedor.
CONCEPTO | VALOR PEC MOVIL | VALOR ELEFANTES MOVIL | VALOR ELEFANTES ADMINISTRADOR | VALOR TOTAL
Gastos Administrativos (15%) | 13318445 | 9578768 | 18721623 | 41618836
Riesgos e imprevistos (12%) | 10654756 | 7663015 | 14977299 | 33295070
Utilidad (13,6%) | 12075390 | 8684750 | 16974272 | 37734412
Otros costos asociados a la ejecución (3%) | 2663689 | 1915754 | 3744325 | 8323768
Gastos Administrativos Adquisiciones (15%) | 404400 | 0 | 0 | 404400
TOTAL OTROS COSTOS | 39116680 | 27842287 | 54417519 | 121376486
TOTAL Recurso Humano + Adquisiciones + Otros Costos | 130602315 | 91700743 | 179228341 | 401531399
IVA | 20896370 | 14672119 | 28676535 | 64245024
TOTAL CON IVA | 151498685 | 106372862 | 207904876 | 465776423
HITO DE PAGO PEC MOVIL | DESCRIPCIÓN | VALOR SIN IVA | IVA | VALOR CON IVA | pec | elefantes
Pago Inicial | Al momento de la aprobación del plan de trabajo. | 42418764 | 6787002 | 49205766 | 42209084 | 209680
2do Hito de Pago | Al momento de completar a satisfacción la entrega de la solución | 43438764 | 6950202 | 50388966
3er Hito de Pago | Al momento de completar a satisfacción la puesta en producción y estabilización de la solución | 44744787 | 7159166 | 51903953
Total |  | 130602315 | 20896370 | 151498685
HITO DE PAGO ELEFANTE MOVIL | DESCRIPCIÓN | VALOR SIN IVA | IVA | VALOR CON IVA
Pago Inicial | Al momento de la aprobación del plan de trabajo. | 30261245 | 4841799 | 35103044
2do Hito de Pago | Al momento de completar a satisfacción la entrega de la solución | 30261245 | 4841799 | 35103044
3er Hito de Pago | Al momento de completar a satisfacción la puesta en producción y estabilización de la solución. | 31178253 | 4988521 | 36166774
Total |  | 91700743 | 14672119 | 106372862
HITO DE PAGO ELEFANTE ADMINISTRADOR | DESCRIPCIÓN | VALOR SIN IVA | IVA | VALOR CON IVA
Pago Inicial | Al momento de la aprobación del plan de trabajo. | 59145353 | 9463256 | 68608609
2do Hito de Pago | Al momento de completar a satisfacción la entrega de la solución | 59145353 | 9463256 | 68608609
3er Hito de Pago | Al momento de completar a satisfacción la puesta en producción y estabilización de la solución. | 60937635 | 9750023 | 70687658
Total |  | 179228341 | 28676535 | 207904876 | 226074996
18170120
Adquisiciones | Valor | Dolares | Tasa de cambio
Servicio de tienda DANE Google | 50000 | 25 | 2000
Servicio de tienda DANE Apple | 198000 | 99
Servicio de tienda Sec.Transparencia Google | 50000 | 25
Servicio de tienda Sec.Transparencia Apple | 198000 | 99
Viaticos Campus Party | 2200000 | N/A
TOTAL | 2696000
Costos Después de Control de Cambios No 1
Valor Recurso Humano | PEC Móvil | Elefantes Móvil | Elefantes Administrador | TOTAL
| 16400549 | 63858456 | 125998803 | 206257808
Adquisiciones | Valor | Valor | Valor | TOTAL | TRM
Servicio de tienda DANE Google US 25 | 47525 |  |  |  | 1901
Servicio de tienda DANE Apple US 99 | 202455 |  |  |  | 2045
Viaticos Campus Party | 2200000
TOTAL | 2449980 | 0 | 0 | 2449980
Nota: Se toma como base la TRM del momento en que se realizó el pago a cada proveedor. (Agosto 16 de 2013 y Marzo 6 de 2014, para tienda Google y tienda Apple respectivamente)
CONCEPTO | VALOR PEC MOVIL | VALOR ELEFANTES MOVIL | VALOR ELEFANTES ADMINISTRADOR | VALOR TOTAL
Gastos Administrativos (15%) | 2460082 | 9578768 | 18899820 | 30938670
Riesgos e imprevistos (12%) | 1968066 | 7663015 | 15119856 | 24750937
Utilidad (13,6%) | 2230475 | 8684750 | 17135837 | 28051062
Otros costos asociados a la ejecución (3%) | 492016 | 1915754 | 3779964 | 6187734
Gastos Administrativos Adquisiciones (15%) | 367497 | 0 | 0 | 367497
TOTAL OTROS COSTOS | 7518136 | 27842287 | 54935477 | 90295900
TOTAL Recurso Humano + Adquisiciones + Otros Costos | 26368665 | 91700743 | 180934280 | 299003688
IVA | 4218986 | 14672119 | 28949485 | 47840590
TOTAL CON IVA | 30587651 | 106372862 | 209883765 | 346844278
HITO DE PAGO PEC MOVIL | DESCRIPCIÓN | VALOR SIN IVA | IVA | VALOR CON IVA
Pago Inicial | Al momento de la aprobación del plan de trabajo. | 42418764 | 6787002 | 49205766
Pago Ejecutado | Valor total ejecutado | 26368665 | 4218986.4 | 30587651.4
Diferencia a reasignar | Inicial menos Ejecutado | 16050099 | 2568015.6 | 18618114.6
Nota: Se asignarán al presupuesto de la nueva solución móvil a implementar |  | 18618114.6 | IVA incluido
|  | 16050099 | sin IVA
HITO DE PAGO ELEFANTE MOVIL | DESCRIPCIÓN | VALOR SIN IVA | IVA | VALOR CON IVA
Pago Inicial | Al momento de la aprobación del plan de trabajo. | 30261245 | 4841799 | 35103044
2do Hito de Pago | Al momento de completar a satisfacción la entrega de la solución | 30261245 | 4841799 | 35103044
3er Hito de Pago | Al momento de completar a satisfacción la puesta en producción y estabilización de la solución. | 31178253 | 4988521 | 36166774
Total |  | 91700743 | 14672119 | 106372862
HITO DE PAGO ELEFANTE ADMINISTRADOR | DESCRIPCIÓN | VALOR SIN IVA | IVA | VALOR CON IVA
Pago Inicial | Al momento de la aprobación del plan de trabajo. | 59145353 | 9463256 | 68608609
2do Hito de Pago | Al momento de completar a satisfacción la entrega de la solución | 60894464 | 9743115 | 70637579
3er Hito de Pago | Al momento de completar a satisfacción la puesta en producción y estabilización de la solución. | 60894463 | 9743114 | 70637577
Total |  | 180934280 | 28949485 | 209883765 | 226074996
Costos Después de Control de Cambios No 2
Valor Recurso Humano | PEC Móvil | Elefantes Móvil | Elefantes Administrador | PQR Superservicios
| 16400549 | 63858456 | 125998803 | 72720390
CONCEPTO | VALOR PEC MOVIL | VALOR ELEFANTES MOVIL | VALOR ELEFANTES ADMINISTRADOR | VALOR PQR SUPERSERVICIOS
Gastos Administrativos (15%) | 2460082 | 9578768 | 18899820 | 10908059
Riesgos e imprevistos (12%) | 1968066 | 7663015 | 15119856 | 8726447
Utilidad (13,6%) | 2230475 | 8684750 | 17135837 | 9889973
Otros costos asociados a la ejecución (3%) | 492016 | 1915754 | 3779964 | 2181612
Gastos Administrativos Adquisiciones (15%) | 367497 | 0 | 0 | 0
TOTAL OTROS COSTOS | 7518136 | 27842287 | 54935477 | 31706091
TOTAL Recurso Humano + Otros Costos + Adquisiciones | 26368665 | 91700743 | 180934280 | 104426481
SUBTOTAL | 26368665 | 91700743 | 180934280 | 104426481
IVA | 4218986 | 14672119 | 28949485 | 16708237
TOTAL CON IVA | 30587651 | 106372862 | 209883765 | 121134718
Nota: A través de la solución AppServi se incorpora el presupuesto no ejecutado en la solución PEC Móvil |  |  | 16050099 | sin IVA
Estos $16.050.099 se distribuyen en los 3 hitos de pago de la solución AppServi
HITO DE PAGO APPSERVI | DESCRIPCIÓN | VALOR SIN IVA | VALOR PAGADO PEC (SIN IVA) | NETO | IVA | VALOR CON IVA
Pago Inicial | Al momento de la aprobación del plan de trabajo. | 34460739 | 5296533 | 29164206 | 4666273 | 33830479
2do Hito de Pago | Al momento de completar a satisfacción la entrega de la solución | 34982871 | 5376783 | 29606088 | 4736974 | 34343062
3er Hito de Pago | Al momento de completar a satisfacción la puesta en producción y estabilización de la solución | 34982871 | 5376783 | 29606088 | 4736974 | 34343062
Total |  | 104426481 | 16050099 | 88376382 | 14140221 | 102516603

## Hoja1 (hidden)
FASE SEGÚN PLIEGOS |  |  | DESCRIPCIÓN
ENTREGABLE
Recepción y validación de Requerimientos | Formatos de asistencia. |  | 185956
Soportes de evaluación a los asistentes en la metodología.
| Acta de inicio de la solución |  | 244399
| Documento de diseño detallado | Documento de diseño detallado. | 1000000
|  | Arquitectura general y detallada de la solución. | 2000000
|  | Vista de casos de uso y/o vista por escenarios. | 2000000
|  | Requerimientos no funcionales de la solución. | 1000000
| Plan para desarrollar una arquitectura robusta para la solución TIC. |  | 690698
| Guía metodológica para los desarrolladores. |  | 690698
| Prototipo de la solución. |  | 2000000
| Documento de plan de pruebas. |  | 2158430
| Plan de capacitación. |  | 1187460
| Plan de administración de la capacidad. |  | 2000000
| Plan de seguridad de la solución. |  | 1892780
| Plan de pruebas de estrés y carga. |  | 500000
| Plan de construcción detallado. |  | 1000000
Implementación | Código fuente de la solución TIC. |  | 10912232.85
| Informe de Pruebas. |  | 2000000
| Registro de incidencias. |  | 1220000
| Informe de gestión de las incidencias. |  | 2000000
| Manuales de uso y operación. |  | 1220000
| Manual de instalación, configuración y solución de problemas. |  | 1220000
| Informe de capacitación. |  | 1220000
| Formato diligenciado de solicitud de infraestructura. |  | 244399
| Solución final instalada en Preproducción. |  | 1220000
| Informe de instalación en ambiente de preproducción. |  | 1220000
| Documento que contenga la parametrización. |  | 1220000
| Instaladores. |  | 1220000
| Acta de instalación. |  | 244399
| Acta de recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de todos los productos. |  | 244399
| Informe de pruebas de la solución. |  | 2000000
| Certificación de entrega del código fuente. |  | 244399
| Entrega de licencias de desarrollo. |  | 244399
| Medio magnético con código fuente y manuales. |  | 244399
| Acta de entrega de la solución TIC. |  | 244399
| Informe de Ethical Hacking. |  | 1220000
| Informe de pruebas de vulnerabilidad. |  | 1220000
| Plan de seguridad ajustado si aplica. |  | 1220000
| Informe de pruebas de estrés y carga. |  | 1220000
| Plan de capacidad ajustado, si aplica. |  | 1220000
| Modelo de Operación. |  | 1220000
Paso a Producción | Solución final instalada. |  | 1220000
| Informe de instalación en ambiente de producción. |  | 1220000
| Manual de instalación, configuración y solución de problemas ajustado, si aplica. |  | 1220000
| Documento que contenga la parametrización aplicada. |  | 1220000
| Instaladores. |  | 1220000
| Acta de instalación. |  | 244399
| Acta de recibo a satisfacción. |  | 244399
| Licencias del software, si aplica. |  | 244399
| Informe del Ethical Hacking realizado a la solución en el ambiente productivo, si aplica. |  | 1220000
| Informe de pruebas de vulnerabilidad. |  | 1220000
| Plan de seguridad ajustado si aplica. |  | 1220000
| Informe de pruebas de estrés y carga. |  | 1220000
| Plan de capacidad ajustado, si aplica. |  | 1220000
| Carta de garantía y soporte. |  | 244399
Estabilización | Documento de evaluación de comportamiento del sistema. |  | 1000000
| Registro y solución de incidencias. |  | 1000000
| Registro y gestión de solicitudes de soporte. |  | 1000000
| Informe de acompañamiento a la operación. |  | 1000000
| Modelo de operación ajustado. |  | 1000000
| Manuales de usuario (administrador, operador y usuario final) actualizados. |  | 1000000
| Código fuente, instaladores, informes de pruebas actualizados. |  | 654375

## Adquisiciones
CORREO ENVIADO POR BEATRIZ TOFIÑO EL DÍA 2013-10-02 EN EL QUE SE INDICABA EL COSTO PARA CUBRIR EL EVENTO EN MEDELLÍN
SOPORTES ADQUISICIONES TIENDA DE APLICACIONES
IOS
| TRM | 2045
ANDROID
| TRM | 1901

## Costos por entregable
COSTOS POR ENTREGABLE - CONTROL DE CAMBIOS No 2 - PQR SUPERSERVICIOS
COSTOS POR ENTREGABLES DEL PROYECTO |  |  |  |  | Valor Costo total Solución Móvil Elefantes Blancos (Antes de Otros Costos) |  | 63858456 | 63858455.6667 | Valor Costo total Solución Elefantes Blancos Administrador(Antes de Otros Costos) |  | 125998803 |  | Valor Costo total Solución Móvil PEC (Antes de Otros Costos) |  | 16400549 |  | Valor Costo total Solución (Antes de Otros Costos) |  |  | 72720390
[5 empty] | Costos no asociados a entregables | 20% | 12771691 |  | Costos no asociados a entregables | 20% | 25199761 |  | Costos no asociados a entregables | 20% | 3280110 |  | Costos no asociados a entregables |  | 20% | 14544078
[5 empty] | Entregables (distribuido) | 65.37% | 41742048 |  | Entregables (distribuido) | 73.89% | 93097275 |  | Entregables (distribuido) | 33.04% | 5418673 |  | Entregables (distribuido) |  | 80% | 58176312
[5 empty] | Entregables comunes (1/3 del total) | 14.63% | 9344716.6667 | 9344717 | Entregables comunes (1/3 del total) | 6.113% | 7701767 | 7701767 | Entregables comunes (1/3 del total) | 46.96% | 7701766
[10 empty] | 6.1% | 0.061126
[5 empty] | ENTREGABLES ELEFANTES BLANCOS MOVIL |  |  |  | ENTREGABLES ELEFANTES BLANCOS ADMINISTRADOR | [7 empty] | ENTREGABLES AppServi
[5 empty] | FASE SEGÚN PLIEGOS | ENTREGABLE |  | COSTO ENTREGABLE | FASE SEGÚN PLIEGOS | ENTREGABLE |  | COSTO ENTREGABLE |  |  |  |  | FASE SEGÚN PLIEGOS | ENTREGABLE |  | COSTO ENTREGABLE
[5 empty] | Recepción y validación de requerimientos | Acta de inicio de la solución (Aplica para elefantes blancos móvil y back end) |  | 244399 | [8 empty] | Recepción y validación de Requerimientos | Formatos de asistencia. |  | 189564
Soportes de evaluación a los asistentes en la metodología.
DOCUMENTOS COMUNES (APLICAN PARA LAS 3 SOLUCIONES |  |  |  |  | Diseño | Documento de Diseño Detallado | Arquitectura general y detallada de la solución. | 1500000 | Diseño | Documento de Diseño Detallado | Arquitectura general y detallada de la solución. | 3000000 | ENTREGABLES PEC |  |  |  |  | Acta de inicio de la solución. |  | 249141
FASE SEGÚN PLIEGOS | ENTREGABLE |  | COSTO ENTREGABLE |  |  |  | Vista de casos de uso y/o vista por escenarios. | 1500000 |  |  | Vista de casos de uso y/o vista por escenarios. | 3000000 | FASE SEGÚN PLIEGOS | ENTREGABLE |  | COSTO ENTREGABLE | Planeación | Criterios de aceptación para cada uno de los entregables. |  | 736590
Planeación | Criterios de aceptación para cada uno de los entregables. |  | 722570 |  |  |  | Requerimientos no funcionales de la solución. | 500000 |  |  | Requerimientos no funcionales de la solución. | 1500000 | Recepción y validación de requerimientos | Acta de inicio de la solución |  | 249141 |  | Documento de Diseño Detallado | Actualización arquitectura general y detallada de la solución. | 800000
[6 empty] | Plan para desarrollar una arquitectura robusta para la solución TIC. |  | 690698 |  | Plan para desarrollar una arquitectura robusta para la solución TIC. |  | 704100 | [6 empty] | Actualización Vista de casos de uso y/o vista por escenarios. | 800000
Diseño | Informes de seguimiento | Informes semanales 2013 (6) | 7124760 | 1187460 |  | Guía metodológica para los desarrolladores. |  | 690698 |  | Guía metodológica para los desarrolladores. |  | 704100 | Diseño | Documento de Diseño Detallado | Arquitectura general y detallada de la solución. | 280000 |  |  | Requerimientos no funcionales de la solución. | 800000
|  | Informes semanales 2014 (9) | 10894500 | 1210500 |  | Prototipo de la solución. |  | 1500000 |  | Prototipo de la solución. |  | 2000000 |  |  | Vista de casos de uso y/o vista por escenarios. | 479968 |  | Plan para desarrollar una arquitectura robusta para la solución TIC. |  | 704100
|  | Informes mensuales 2013 (2) | 2374920 |  |  | Documento de plan de pruebas. |  | 2158430 |  | Documento de plan de pruebas. |  | 2200315 |  |  | Requerimientos no funcionales de la solución. | 280000 |  | Guía metodológica para los desarrolladores. |  | 704100
|  | Informes mensuales 2014 (3) | 3631500 |  |  | Plan de capacitación. |  | 1187460 |  | Plan de capacitación. |  | 1210500 |  | Plan para desarrollar una arquitectura robusta para la solución TIC. |  | 280000 |  | Actualización Prototipo de la solución. |  | 800000
| Plan de proyecto actualizado y aprobado. |  | 0 |  |  | Plan de administración de la capacidad. |  | 1500000 |  | Plan de administración de la capacidad. |  | 2000000 |  | Guía metodológica para los desarrolladores. |  | 500000 |  | Documento de plan de pruebas. |  | 2200315
TOTAL |  |  | 24748250 |  |  | Plan de seguridad de la solución. |  | 1892780 |  | Plan de seguridad de la solución. |  | 1929505 |  | Prototipo de la solución. |  | 750000 |  | Plan de capacitación. |  | 1210500
[6 empty] | Plan de pruebas de estrés y carga. |  | 500000 |  | Plan de pruebas de estrés y carga. |  | 1000000 |  | Documento de plan de pruebas. |  | 750000 |  | Plan de administración de la capacidad |  | 800000
[6 empty] | Plan de construcción detallado. |  | 500000 |  | Plan de construcción detallado. |  | 500000 |  | Plan de capacitación. |  | 280000 |  | Plan de seguridad de la solución. |  | 1929505
[5 empty] | Implementación | Código fuente de la solución TIC. |  | 4174205 | Implementación | Código fuente de la solución TIC. |  | 16508204 |  | Plan de administración de la capacidad. |  | 280000 |  | Plan de pruebas de estrés y carga. |  | 800000
[6 empty] | Informe de Pruebas. |  | 500000 |  | Informe de Pruebas. |  | 1800000 |  | Plan de seguridad de la solución. |  | 750000 |  | Informes de seguimiento | Informe semanal (9) | 10894500
[6 empty] | Registro de incidencias. |  | 720000 |  | Registro de incidencias. |  | 1800000 |  | Plan de pruebas de estrés y carga. |  | 280000 |  |  | Informe mensual (3) | 3631500
[6 empty] | Informe de gestión de las incidencias. |  | 1000000 |  | Informe de gestión de las incidencias. |  | 1800000 |  | Plan de construcción detallado. |  | 259564 | Implementación | Código fuente de la solución TIC. |  | 13658132.6
[6 empty] | Manuales de uso y operación. |  | 720000 |  | Manuales de uso y operación. |  | 1800000 | Costos no asociados a entregables |  |  | 3280110 |  | Informe de Pruebas. |  | 420000
[6 empty] | Manual de instalación, configuración y solución de problemas. |  | 720000 |  | Manual de instalación, configuración y solución de problemas. |  | 1800000 | Entregables comunes |  |  | 7701766 |  | Registro de incidencias. |  | 420000
[6 empty] | Informe de capacitación. |  | 720000 |  | Informe de capacitación. |  | 1800000 | TOTAL |  |  | 16400549 |  | Informe de gestión de las incidencias. |  | 420000
[6 empty] | Formato diligenciado de solicitud de infraestructura. |  | 244399 |  | Formato diligenciado de solicitud de infraestructura. |  | 249141 |  |  |  | 0 |  | Manuales de uso y operación. |  | 420000
[6 empty] | Solución final instalada en Preproducción. |  | 720000 |  | Solución final instalada en Preproducción. |  | 1800000 | [5 empty] | Manual de instalación, configuración y solución de problemas. |  | 420000
[6 empty] | Informe de instalación en ambiente de preproducción. |  | 720000 |  | Informe de instalación en ambiente de preproducción. |  | 1800000 | [5 empty] | Informe de capacitación. |  | 420000
[6 empty] | Documento que contenga la parametrización. |  | 720000 |  | Documento que contenga la parametrización. |  | 1800000 | [5 empty] | Formato diligenciado de solicitud de infraestructura. |  | 420000
[6 empty] | Instaladores. |  | 720000 |  | Instaladores. |  | 1800000 | [5 empty] | Solución final instalada en Preproducción. |  | 420000
[6 empty] | Acta de instalación. |  | 244399 |  | Acta de instalación. |  | 249141 | [5 empty] | Informe de instalación en ambiente de preproducción. |  | 420000
[6 empty] | Acta de recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de todos los productos. |  | 244399 |  | Acta de recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de todos los productos. |  | 249141 | [5 empty] | Documento que contenga la parametrización. |  | 420000
[6 empty] | Informe de pruebas de la solución. |  | 1000000 |  | Informe de pruebas de la solución. |  | 1800000 | [5 empty] | Instaladores. |  | 420000
[6 empty] | Certificación de entrega del código fuente. |  | 244399 |  | Certificación de entrega del código fuente. |  | 249141 | [5 empty] | Acta de instalación. |  | 249141
[6 empty] | Entrega de licencias de desarrollo. |  | 244399 |  | Entrega de licencias de desarrollo. |  | 249141 | [5 empty] | Acta de recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de todos los productos. |  | 0
[6 empty] | Medio magnético con código fuente y manuales. |  | 244399 |  | Medio magnético con código fuente y manuales. |  | 249141 | [5 empty] | Informe de pruebas de la solución. |  | 420000
[6 empty] | Acta de entrega de la solución TIC. |  | 244399 |  | Acta de entrega de la solución TIC. |  | 249141 | [5 empty] | Certificación de entrega del código fuente. |  | 249141
[6 empty] | Informe de Ethical Hacking. |  | 720000 |  | Informe de Ethical Hacking. |  | 1800000 | [5 empty] | Entrega de licencias de desarrollo. |  | 420000
[6 empty] | Informe de pruebas de vulnerabilidad. |  | 720000 |  | Informe de pruebas de vulnerabilidad. |  | 1800000 | [5 empty] | Medio magnético con código fuente y manuales. |  | 420000
[6 empty] | Plan de seguridad ajustado si aplica. |  | 720000 |  | Plan de seguridad ajustado si aplica. |  | 1800000 | [5 empty] | Acta de entrega de la solución TIC. |  | 249141
[6 empty] | Informe de pruebas de estrés y carga. |  | 720000 |  | Informe de pruebas de estrés y carga. |  | 1800000 | [5 empty] | Informe de Ethical Hacking. |  | 420000
[6 empty] | Plan de capacidad ajustado, si aplica. |  | 500000 |  | Plan de capacidad ajustado, si aplica. |  | 1800000 | [5 empty] | Informe de pruebas de vulnerabilidad. |  | 420000
[6 empty] | Modelo de Operación. |  | 500000 |  | Modelo de Operación. |  | 1800000 | [5 empty] | Plan de seguridad ajustado si aplica. |  | 420000
[5 empty] | Paso a Producción | Solución final instalada. |  | 500000 | Paso a Producción | Solución final instalada. |  | 1300000 | [5 empty] | Informe de pruebas de estrés y carga. |  | 420000
[6 empty] | Informe de instalación en ambiente de producción. |  | 500000 |  | Informe de instalación en ambiente de producción. |  | 1300000 | [5 empty] | Plan de capacidad ajustado, si aplica. |  | 420000
[6 empty] | Manual de instalación, configuración y solución de problemas ajustado, si aplica. |  | 500000 |  | Manual de instalación, configuración y solución de problemas ajustado, si aplica. |  | 1300000 | [5 empty] | Modelo de Operación. |  | 420000
[6 empty] | Documento que contenga la parametrización aplicada. |  | 500000 |  | Documento que contenga la parametrización aplicada. |  | 1300000 |  |  |  |  | Paso a Producción | Solución final instalada. |  | 420000
[6 empty] | Instaladores. |  | 500000 |  | Instaladores. |  | 1300000 | [5 empty] | Informe de instalación en ambiente de producción. |  | 420000
[6 empty] | Acta de instalación. |  | 244399 |  | Acta de instalación. |  | 249141 | [5 empty] | Manual de instalación, configuración y solución de problemas ajustado, si aplica. |  | 420000
[6 empty] | Acta de recibo a satisfacción. |  | 244399 |  | Acta de recibo a satisfacción. |  | 249141 | [5 empty] | Documento que contenga la parametrización aplicada. |  | 420000
[6 empty] | Licencias del software, si aplica. |  | 244399 |  | Licencias del software, si aplica. |  | 249141 | [5 empty] | Instaladores. |  | 420000
[6 empty] | Informe del Ethical Hacking realizado a la solución en el ambiente productivo, si aplica. |  | 500000 |  | Informe del Ethical Hacking realizado a la solución en el ambiente productivo, si aplica. |  | 1300000 | [5 empty] | Acta de instalación. |  | 249141
[6 empty] | Informe de pruebas de vulnerabilidad. |  | 500000 |  | Informe de pruebas de vulnerabilidad. |  | 1300000 | [5 empty] | Acta de recibo a satisfacción. |  | 0
[6 empty] | Plan de seguridad ajustado si aplica. |  | 500000 |  | Plan de seguridad ajustado si aplica. |  | 1300000 | [5 empty] | Licencias del software, si aplica. |  | 420000
[6 empty] | Informe de pruebas de estrés y carga. |  | 500000 |  | Informe de pruebas de estrés y carga. |  | 1300000 | [5 empty] | Informe del Ethical Hacking realizado a la solución en el ambiente productivo, si aplica. |  | 420000
[6 empty] | Plan de capacidad ajustado, si aplica. |  | 500000 |  | Plan de capacidad ajustado, si aplica. |  | 1300000 | [5 empty] | Informe de pruebas de vulnerabilidad. |  | 420000
[6 empty] | Carta de garantía y soporte. |  | 244399 |  | Carta de garantía y soporte. |  | 249141 | [5 empty] | Plan de seguridad ajustado si aplica. |  | 420000
[5 empty] | Estabilización | Documento de evaluación de comportamiento del sistema. |  | 500000 | Estabilización | Documento de evaluación de comportamiento del sistema. |  | 1500000 | [5 empty] | Informe de pruebas de estrés y carga. |  | 420000
[6 empty] | Registro y solución de incidencias. |  | 500000 |  | Registro y solución de incidencias. |  | 1500000 | [5 empty] | Plan de capacidad ajustado, si aplica. |  | 420000
[6 empty] | Registro y gestión de solicitudes de soporte. |  | 500000 |  | Registro y gestión de solicitudes de soporte. |  | 1500000 | [5 empty] | Carta de garantía y soporte. |  | 420000
[6 empty] | Informe de acompañamiento a la operación. |  | 500000 |  | Informe de acompañamiento a la operación. |  | 1500000 |  |  |  |  | Estabilización | Documento de evaluación de comportamiento del sistema. |  | 420000
[6 empty] | Modelo de operación ajustado. |  | 500000 |  | Modelo de operación ajustado. |  | 1500000 | [5 empty] | Registro y solución de incidencias. |  | 420000
[6 empty] | Manuales de usuario (administrador, operador y usuario final) actualizados. |  | 500000 |  | Manuales de usuario (administrador, operador y usuario final) actualizados. |  | 1500000 | [5 empty] | Registro y gestión de solicitudes de soporte. |  | 420000
[6 empty] | Código fuente, instaladores, informes de pruebas actualizados. |  | 374989 |  | Código fuente, instaladores, informes de pruebas actualizados. |  | 1500000 | [5 empty] | Informe de acompañamiento a la operación. |  | 420000
[5 empty] | Costos no asociados a entregables |  |  | 12771691 | Costos no asociados a entregables |  |  | 25199761 | [5 empty] | Modelo de operación ajustado. |  | 420000
[5 empty] | Entregables comunes |  |  | 9344717 | Entregables comunes |  |  | 7701767 | [5 empty] | Manuales de usuario (administrador, operador y usuario final) actualizados. |  | 420000
[5 empty] | TOTAL |  |  | 63858456 | TOTAL |  |  | 125998803 | [5 empty] | Código fuente, instaladores, informes de pruebas actualizados. |  | 311800
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Costos no Asociados a Entregables |  |  | 14544078
[7 empty] | 725041.2286 | 41742048 |  |  |  | 93097275 |  |  |  | 32801098 | TOTAL |  |  | 72720389.6
0.4
1152938.1471
[8 empty] | 54513739 |  |  |  | 118297036 |  |  |  | 36081208

## Tarifas Recursos
Perfil | Valor hora en pesos AÑO 2011 sin IVA | Valor hora en pesos AÑO 2012 sin IVA | Valor hora en pesos AÑO 2013 sin IVA | Valor hora en pesos AÑO 2014 sin IVA
Gerente de Proyecto | 98750 | 102433 | 104932 | 106968
Líder Técnico | 73727 | 76477 | 78343 | 79863 | Valor Hora | 106968 | 47391 | 94783 | 60932 | 101553
Líder Infraestructura | 84375 | 87522 | 89658 | 91397 | Rol | Gerente | Calidad | Seguridad | Senior | Arquitecto | Total
Arquitecto de Software | 93750 | 97247 | 99620 | 101553 | Criterios de Aceptación | 6 | 2 |  |  |  | 736590
Analista Senior | 56250 | 58348 | 59772 | 60932 | Formato de Capacitación |  | 4 |  |  |  | 189564
Analista Junior | 41475 | 43022 | 44072 | 44927 | Plan de arquitectura Robusta |  | 2 |  |  | 6 | 704100 | 2014
Diseñador Gráfico | 41250 | 42789 | 43833 | 44683 | Guia metodologica desarrolladores |  | 2 |  |  | 6 | 704100
Especificador | 61250 | 63535 | 65085 | 66348 | Informe mensual | 6 | 12 |  |  |  | 1210500
Analista Técnico (PNF) | 41475 | 43022 | 44072 | 44927 | Informe Semanal | 6 | 12 |  |  |  | 1210500
Analista Senior de pruebas | 56250 | 58348 | 59772 | 60932 | Control de cambios | 20 | 40 |  |  |  | 4035000
Analista de Calidad | 43750 | 45382 | 46489 | 47391 | Plan de pruebas |  | 10 |  | 20 | 5 | 2200315
Analista Junior de pruebas | 43750 | 45382 | 46489 | 47391 | Plan de seguridad |  | 10 | 10 |  | 5 | 1929505
Experto en seguridad | 0 | 90764 | 92979 | 94783 | Plan de capacitación | 6 | 12 |  |  |  | 1210500
Experto en Ethical Hacking | 0 | 198522 | 203366 | 207311 | Acta | 1 | 3 |  |  |  | 249141
Experto Documentador | 0 | 45382 | 46489 | 47391
Experto Documentador Junior | 0 | 30000 | 30732 | 31328
Experto Dispositivos Móviles | 0 | 109789 | 112468 | 114650
Experto Seo y Web | 0 | 109789 | 112468 | 114650
Experto Open Data | 0 | 160000 | 163904 | 167084
Experto Jurídico | 0 | 43022 | 44072 | 44927
Experto Scrum | 0 | 97247 | 99620 | 101553
Experto Técnico BI | 0 | 109789 | 112468 | 114650
Experto BI | 0 | 119789 | 122712 | 125093
Experto Diseñador Junior | 0 | 35000 | 35854 | 36550
Experto Drupal | 0 | 58348 | 59772 | 60932
Experto Líder Informático | 0 | 58348 | 59772 | 60932
Experto Líder de Procesos | 0 | 58348 | 59772 | 60932
Experto Analista de Procesos | 0 | 58348 | 59772 | 60932
Experto Bases de Datos | 0 | 87522 | 89658 | 91397
Experto Programador de Soluciones Móviles |  |  | 58348 | 59480
Experto Especificador Junior |  |  | 44072 | 44927
Experto Técnico Desarrollador |  |  | 30700 | 31296